НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

###### Механизация земляных работ при сооружении

земляного полотна автомобильных дорог

###### СТО НОСТРОЙ 2.25.ххх.1-2011

Издание официальное

СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

###### Предисловие

| # 1 | # РАЗРАБОТАН | СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| # 3 | # УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | # Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| # 4 | # ВВЕДЕН | # ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© НП «МОД «СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2011

Содержание

Введение………………………………………………………………………v

1 Область применения………………………………………………………..1

2 Нормативные ссылки…………………………………………………….…1

3 Термины и определения…………………………………………………….2

4 Общие положения……………………………………………………………5

5 Сооружение земляного полотна…………………………………………….7

5.1 Общие положения сооружения земляного полотна…………………..7

5.2 Грейдерные работы……………………………………………………...8

5.3 Бульдозерные работы……………………………………………………8

5.4 Скреперные работы…………………………………………………….11

5.5 Разработка грунтов экскаватором……………………………………..14

5.6 Особенности работ на косогорных участках…………………………17

5.7 Уплотнение грунтов……………………………………………………18

5.8 Уплотнение в стеснённых местах и особых случаях………………...26

6 Сооружение земляного полотна при отрицательных

температурах…………………………………………………………………..31

6.1 Особенности организации и технологии производства

работ по сооружению земляного полотна при отрицательных температурах………………………………………………………………..31

6.2 Сооружение земляного полотна насыпей и выемок…………………32

6.2.1 Подготовительные работы……………………………………..32

6.2.2 Уплотнение грунтов в насыпях и выемках……………………42

6.2.3Устройство дополнительных слоёв оснований ……………….42

6.2.4 Подготовка поверхности рабочего слоя ………………………43

6.2.5 Пробное уплотнение …………………………………………...44

6.2.6 Дополнительные виды работ при подготовке земляных сооружений к весеннему периоду…………………………………...46

6.2.7 Подготовка верхней части земляного полотна перед устройством дополнительных слоёв оснований……………………48

6.2.8 Подготовка поверхности дренирующих и морозозащитных слоёв перед устройством технологических слоёв и слоёв

основания……………………………………………………………...48

7 Гидромеханизация земляных работ……………………………………..49

7.1 Общие положения производства земляных работ………………….49

7.2 Технология гидронамыва…………………………………………….50

7.3 Разработка грунта……………………………………………………..56

Приложение А (рекомендуемое). Распределение немёрзлых

грунтов по группам в зависимости от трудности их

разработки механизированным способом……………………………………...62

Приложение Б (рекомендуемое). Выбор типоразмеров машин для выполнения земляных работ……………………………………………………68

Приложение В (справочное). Типоразмеры машин для строительства земляного полотна ………………………………………………………………74

Приложение Г (рекомендуемое). Методика пробного уплотнения

грунтов……………………………………………………………………………93

Приложение Д (справочное). Технологическая карта 1.

Возведение насыпи с разработкой грунта экскаваторами и

транспортировкой автомобилями-самосвалами……………………………...101

Приложение Е (справочное). Технологическая карта 2.

Устройство земляного полотна автомобильной дороги в выемке………….115

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3], приказа Министерства регионального развития  Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» [4].

В стандарте изложены общие правила выполнения работ по строительству земляного полотна для автомобильных дорог.

Стандарт создан на основе результатов многолетних методических наработок его авторов. При разработке стандарта учтен опыт применения действующих нормативных документов, а также зарубежных норм.

Авторский коллектив:  д.т.н. Э.М. Добров (руководитель коллектива, МАДИ),  к.т.н., доцент, М.В. Бадина (Томский государственный архитектурно-строительный университет),  инженер Басурманова И.В. (ОАО «СоюздорНИИ»), инженер Гопин О.Б. (ОАО «СоюздорНИИ»), д.т.н., проф., В.Н. Ефименко (Томский государственный архитектурно-строительный университет), к.т.н., доцент, С.В. Ефименко (Томский государственный архитектурно-строительный университет), инженер Зельманович В.А (ОАО «СоюздорНИИ»), д.т.н., проф. В.Д. Казарновский (ОАО «СоюздорНИИ»), к.т.н. Коган Р.А. (ОАО «СоюздорНИИ»), к.т.н., доцент И.В. Лейтланд (ОАО «СоюздорНИИ»), к.т.н. Е.С. Пшеничникова (ОАО «СоюздорНИИ»).

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ»).

СТАНДАРТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог

Дата введения … 2011

## 1 Область применения

Настоящий стандарт организации распространяется на производство земляных работ, в том числе при отрицательных температурах, способами (технологиями) и средствами механизации, обеспечивающими выполнение заданных объёмов работ в установленные сроки с высоким качеством, наименьшей стоимостью и трудоёмкостью.

Стандарт устанавливает требования к производству земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог, а также порядок их контроля и приёмки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик (взамен ГОСТ 5180-75, ГОСТ 5181-78, ГОСТ 5182-78, ГОСТ 5183-77)

ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация

ГОСТ 25607-83 Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия

СНиП 3.06.03-85* Автомобильные дороги

СНиП 2.05.02.85* Автомобильные дороги

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика

СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве

Примечание – При пользовании настоящим стандартом проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальных сайтах Национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 влажность: Отношение количества воды (по массе или объёму), содержащейся в грунте, к массе (объёму) абсолютно сухого грунта, выраженное в долях (процентах).

3.2 влажность грунта оптимальная: Влажность данного грунта, при которой его уплотнение определёнными уплотняющими средствами наиболее эффективно и прочность, достигаемая благодаря уплотнению, наиболее стабильна.

3.3 влажность грунта относительная: Отношение влажности грунта к влажности на границе текучести, выраженное в процентах.

3.4 выемка: земляное сооружение, выполненное путём срезки естественного грунта по заданному профилю; при этом вся поверхность земляного полотна расположена ниже поверхности земли.

3.5 гидромеханизация: Механизированный способ производства земляных работ путем их разработки, перемещения в отвал (гидротранспортирование) или укладка грунта в тело земляного полотна с использованием энергии струи и потока воды с частичным отводом воды.

3.6 карьер грунтовый: Производственное предприятие строительства временного типа для разработки грунта, его погрузки и доставки к месту укладки, а также для механизированного приготовления в установке смеси грунтов с вяжущим материалом, их выдачи в транспортные средства и доставки к месту укладки в слои дорожной одежды.

3.7 машины землеройные: Дорожные машины, предназначенные для производства всех видов работ при строительстве автомобильных дорог (экскаваторы, скреперы, бульдозеры, автогрейдеры и др).

3.8 машины уплотняющие: Машины для уплотнения конструктивных слоев земляного полотна. Различают: виброуплотняющие, трамбующие, укатывающие машины.

3.9 механизация возведения земляного полотна: Комплекс технологических процессов на основе применения отрядов машин для сооружения земляного полотна, рационально подобранных, с учетом типов машин и транспортных средств и объемов работ.

3.10 насыпь: Инженерное земляное сооружение из насыпного грунта, в пределах которого вся поверхность земляного полотна расположена выше уровня земли (подстилающего грунта).

3.11 основание насыпи: Подстилающий естественный грунт с ненарушенной структурой, на котором сооружают земляное полотно.

3.12 откос: Боковая наклонная поверхность, ограничивающая искусственное земляное сооружение (земляное полотно, дамбу и др.) или склоны естественного рельефа.

3.13 плотность грунта: Отношение массы грунта, включая массу воды в его порах, к занимаемому этим грунтом объёму.

3.14 разработка грунта в боковых резервах с перемещением в насыпь: Технологический процесс сооружения насыпи земляного полотна из грунта, разрабатываемого в боковых резервах и перемещаемых в насыпь.

3.15 разработка грунта в выемках с перемещением в насыпь: Технологический процесс сооружения насыпи земляного полотна из грунта, разрабатываемого в выемках землеройно-транспортными машинами с продольным перемещением в насыпь.

3.16 разработка грунта в карьерах с перемещением в насыпь: Технологический процесс сооружения насыпи земляного полотна из грунта, разрабатываемого в карьере с транспортировкой в насыпь.

3.17 резерв: Территория, отводимая для разработки грунта неглубокими выработками правильной формы, из которых грунт используют для отсыпки насыпи автомобильной дороги. Резерв обычно закладывают вблизи строящейся дороги непосредственно у основания насыпи с одной или двух её сторон, а в случае невозможности – вдали от дороги на отведённом по проекту участке сосредоточенного грунтового карьера.

3.18 технологический процесс сооружения земляного полотна: Способы, приемы и последовательность выполнения видов работ определенным типом машин и их типоразмером с рациональными режимами.

3.19 типоразмер машин: Значение главного параметра машины (или интервал значений), определяющего ее техническую характеристику, по которой из выпускаемой номенклатуры машин данного типа устанавливают рациональную область ее применения.

4 Общие положения

4.1 При производстве земляных работ должны применяться способы и средства механизации, обеспечивающие выполнение заданных объёмов работ в установленные сроки с высоким качеством, наименьшей стоимостью и трудоёмкостью.

Механизация должна быть комплексной и охватывать все процессы и виды работ, связанные с устройством земляных сооружений или их отдельных конструктивов.

На вспомогательных операциях в целях сокращения ручного труда необходимо широко применять различное сменное оборудование к основным машинам и средства малой механизации. Особенно это касается уплотняющих средств (трамбовки, виброплощадки, виброплиты, катки с малой базой).

Выбор способов производства земляных работ и средств механизации на отдельных участках осуществляется на основе расчёта и сопоставления показателей экономической эффективности методов механизированного выполнения работ в установленные сроки. Выбирая машины и схемы работ, учитывают характер залегания грунтов и их физико-механические свойства, с точки зрения пригодности для сооружения земляного полотна.

4.2 Основным показателем экономической эффективности вариантов механизации являются приведённые затраты. В расчётах следует использовать удельные приведённые затраты, определяемые путём деления общего размера приведённых затрат на годовой объём работ землеройно-транспортной техники, либо на объём, выполняемый машинами на рассматриваемых конкретных участках.

Наряду с показателями приведённых затрат необходимо учитывать показатели продолжительности и трудоёмкости механизированных работ. При расчёте трудоёмкости учитывают труд рабочих, занятых на ручных процессах, выполняемых в едином комплексе с механизированными.

При одинаковых значениях показателя приведённых затрат следует отдавать предпочтение варианту механизации с меньшей продолжительностью и трудоёмкостью работ.

Кроме перечисленных основных показателей, учитывают дополнительные: улучшение условий труда; повышение безопасности работ; степень воздействия на окружающую среду и др.

4.3 При разработке вариантов механизации комплекты машин составляют таким образом, чтобы обеспечить их максимальную загрузку на всех технологических процессах сооружения земляного полотна. Как правило, необходимо предусматривать двух- и трёхсменную работу средств механизации.

При расчёте отрядов машин на конкретных участках автомобильной дороги рекомендуется применять методы автоматизации расчёта отрядов с использованием компьютерных программ, обеспечивающих минимальный объём транспортных операций по перемещению грунтовых масс, наименьшую стоимость и трудоёмкость механизированных работ.

Так, например, для обеспечения надёжного и эффективного уплотнения грунта в высоких насыпях количество уплотняющей техники выбирают с превышением производительности отсыпки грунта в 1,2-1,5 раза от требуемого темпа работ.

4.4 При строительстве земляного полотна организацию работы по захваткам осуществляют с учётом темпов работы, мощности и вида применяемой техники, а также сезона и погодных условий. При высоких темпах работ и наличии мощной техники целесообразно работать длинными захватками (200-400 м), отсыпая грунт слоями такой толщины, чтобы обеспечить высокую однородность уплотнения при использовании современной уплотняющей техники за счёт увеличения скорости движения катков, их массы, применения рациональных режимов вибрации.

4.5 Для поддержания машин и средств малой механизации в работоспособном состоянии должна осуществляться система технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

Для своевременного технического обслуживания и ремонта средств механизации в подразделениях должны быть ремонтные мастерские, в том числе передвижные, необходимые запасы топлива, смазочных материалов и запасных частей.

5 Сооружение земляного полотна

5.1 Общие положения сооружения земляного полотна

5.1.1 Возведение насыпей земляного полотна автомобильных дорог из грунта боковых резервов обеспечивает в большинстве случаев минимальные затраты на перемещение грунта и наиболее низкую стоимость земляных работ. Вместе с тем боковые резервы требуют значительного увеличения ширины полосы отвода для строительства дороги, в пределах размещения боковых резервов и рабочей зоны землеройных машин происходит нарушение земель. Значительно возрастают объёмы работ по восстановлению нарушенных земель. Из боковых резервов часто затруднён водоотвод.

5.1.2 Возведение земляного полотна из грунта боковых резервов целесообразно на землях, не пригодных для сельского хозяйства, в ненаселённых местах, а также при сооружении земляного полотна с незначительным возвышением на сплошном пахотном массиве при отсутствии сосредоточенных резервов с условием снятия почвенного слоя и последующей рекультивацией резерва.

5.1.3 Сооружение насыпи из грунта боковых резервов выполняется, как правило, в 1-2 технологических слоя с применением бульдозеров, скреперов. Для устройства глубоких резервов, работы на косогорах рационально применение экскаваторов с автотранспортной возкой.

5.1.4 Разработка выемок землеройно-транспортными машинами с продольным перемещением грунта в насыпь в едином технологическом процессе позволяет обеспечить высокую производительность машин и рекомендуется во всех случаях, когда грунт из выемки пригоден для отсыпки насыпи.

5.1.5 Проектной документацией должно быть предусмотрено распределение земляных масс из выемок в насыпи с указанием мест разработки и укладки грунта по пикетам и по слоям выемки и насыпи с учётом характеристик состава и влажности грунта в период его разработки и укладки в насыпь. При отрицательном грунтовом балансе и неблагоприятных грунтах следует отдавать предпочтение более длинным захваткам укладки грунта из выемки с последующей досыпкой другими грунтами из сосредоточенных резервов и карьеров.

5.1.6 Разработка грунта в карьерах с транспортировкой в насыпь следует выполнять во всех случаях, предусмотренных проектом, и когда не возможно применить грунты для отсыпки в насыпь из боковых резервов или из выемки.

5.2 Грейдерные работы

Автогрейдеры предназначены для выполнения земляных работ при возведении насыпей до 0,75 м на равнинном и слабопересеченном рельефе, планировке слоев земляного полотна и профилировке. Разработка грунта автогрейдерами тонкими слоями при перемещении из резерва в насыпь может быть рекомендовано для дорог низших категорий.

5.3 Бульдозерные работы

5.3.1 применение бульдозеров наиболее эффективно при возведении насыпей высотой 1-2 м из грунта боковых резервов. Они позволяют механизировать практически весь комплекс работ, за исключением уплотнения и окончательной планировки поверхности земляного полотна, включая откосы и выработанных боковых резервов, которые обычно выполняются автогрейдером.

5.3.2 Разработка резерва ведется поперечными проходами с максимально-возможным для устойчивой работы заглублением отвала, начиная от дальней бровки. При этом между образуемыми траншеями зарезания целесообразно оставлять перемычки шириной около 1 м, убираемые последующими проходами. Собранный отвалом объём грунта перемещают в насыпь при двусторонних резервах до оси дороги. Обратным ходом выполняется грубое выравнивание слоёв насыпи. Отсыпка слоя завершается по достижении требуемой толщины по условию уплотняемости.

Контроль толщины и ровности слоя ведётся инструментально в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85*. Следующий слой укладывается после полного уплотнения предыдущего.

Сечение бокового резерва должно быть сбалансировано с сечением насыпи с учётом возможных различий бытовой и требуемой плотности.

5.3.3 После выработки проектного сечения резерва все поверхности должны быть незамедлительно спланированы с приданием предусмотренных проектом уклонов для стока дождевых и талых вод. Рекультивация боковых резервов выполняется сразу после окончания сооружения земляного полотна на данном участке (или задела).

5.3.4 Разработку бульдозером неглубоких выемок с продольным перемещением грунта в насыпь (или в отвал) следует осуществлять при расстоянии перемещения до 100 м. Разработку выемки начинают с ближнего к насыпи конца с перемещением грунта в дальний конец насыпи. Разработку ведут послойно на глубину рационального зарезания отвала.

Зарезание в месте разработки следует производить с учётом группы грунтов по трудности их разработки (Приложение А) способом, обеспечивающим более полное и производительное использование мощности двигателя трактора бульдозера без перегрузок.

При более лёгких по трудности разработки грунтах зарезание следует вести равномерной прямоугольной стружкой, при средних грунтах - клиновидной, при тяжёлых – гребенчатой.

5.3.5 Для уменьшения потерь грунта при перемещении разработку выемки или резерва ведут отдельными проходами с образованием «траншей» и сохранением между ними гребней шириной около 1 м. Гребни между траншеями срезают, начиная с дальнего от насыпи участка, движением бульдозера под углом с перемещением грунта по ранее выработанной траншее.

После окончания разработки и перемещения грунта одного слоя выемки в таком же порядке разрабатывают и перемещают грунт нижележащих слоёв. При разработке нижнего слоя выемки сохраняют стенки крайних боковых траншей с целью перемещения по ним грунта, срезаемого с полок на откосах выемки.

5.3.6 В целях снижения потерь грунта при его перемещении по насыпи следует применять бульдозеры с открылками на отвале или с отвалами совкового типа.

Для повышения производительности бульдозеров тяжёлые и сухие глинистые грунты в резервах следует предварительно разрыхлять рыхлителем.

При больших объёмах работ целесообразна спаренная работа бульдозеров, при которой вырезание грунта и его перемещение по двум смежным траншеям в выемке производится одновременно двумя бульдозерами. После окончания операции резания бульдозеры должны сблизиться так, чтобы расстояние между отвалами не превышало 15-20 см, и в таком положении они на одной скорости должны производить дальнейшее перемещение грунта общим валом к месту его укладки.

5.3.7 При дальности перемещения грунта бульдозером с отвалом без боковых открылков на расстояние более 25 м резко возрастают потери грунта в пути. В таких случаях рекомендуется последовательное перемещение грунта с образованием промежуточных накопительных валов, в которых бульдозер может осуществить полный набор грунта для дальнейшего перемещения.

Отсыпку каждого слоя в насыпи следует начинать с крайних боковых полос с последующим приближением полос отсыпки к оси дороги. При этом толщина слоя отсыпки должна соответствовать заданной толщине технологического слоя с запасом на уплотнение в 10-20 %. Отсыпанный слой следует планировать автогрейдером или отдельным бульдозером с уширенным отвалом. К концу смены должен быть, как правило, полностью отсыпан, выровнен и уплотнён слой грунта по всему поперечному сечению земляного полотна и по всей длине установленной захватки, что обеспечивает сток воды в случае выпадения атмосферных осадков.

5.4 Скреперные работы

5.4.1 Скреперы целесообразно применять при возведении из боковых резервов насыпей высотой 2-3 м. При этом рационально нижние слои на высоту 1-1,5 м возводить бульдозерами.

При сооружении насыпей из выемок (продольное перемещение), разработке выемок в отвал, сооружении насыпей из притрассовых резервов разработку по длине более 100 м с транспортированием грунта в смежные с ними насыпи на расстояние до 600 м выполняют прицепными скреперами, работающими с гусеничными тягачами, а при расстояниях от 600 м до

1,5-3 км – полуприцепными скреперами, работающими с колёсными тягачами и самоходными машинами. Типы применяемых скреперов должны соответствовать заданным темпам и объёмам земляных работ.

5.4.2 При разработке выемки и продольном перемещении грунта в насыпь движение скреперов организуют по эллиптической схеме, обеспечивая их развороты без съезда с насыпи. В целях предварительного уплотнения грунта проходы скреперов следует распределять равномерно по ширине насыпи. Если грунт из выемки используют для возведения двух насыпей, расположенных по обеим её сторонам, целесообразно организовать движение скреперов по сквозной схеме с разгрузкой грунта поочередно то в одну, то в другую насыпь с разворотами на них.

5.4.3 В зависимости от высоты, ширины и протяжённости насыпи назначают рациональные расстояния между въездами на насыпь из резерва и съездами с неё. Чем выше насыпь и глубже резерв, тем больше объёмы работ по устройству въездов и съездов и тем большими должны быть расстояния между ними. Расстояния между въездами на насыпь и съездами с неё при невысоких насыпях с разностью отметок дна резерва и верха насыпи до

1,5-2 м принимают равными 50-80 м, а при более высоких насыпях с разностью отметок до 3-4 м их увеличивают до 100-120 м. По отношению к оси насыпи въезды и съезда располагают под углом таким образом, чтобы их крутизна не превышала для прицепных скреперов 18-20%, а поперечный уклон 8-10%. При разности отметок насыпи и резерва до 1,0-1,5 м и пологих откосах (1:3; 1:4) насыпи, въезды и съезды можно не устраивать. Организацию движения скреперов следует вести так, чтобы при движении в гружёном направлении было минимальное количество поворотов.

При разработке грунта из двусторонних боковых резервов работу скреперов рекомендуется вести по спиральной схеме с поперечной разгрузкой грунта в насыпи, что позволяет на протяжении одного кругового прохода осуществлять два зарезания и две разгрузки грунта. Работа по спиральной схеме возможна до разности отметок насыпи и резерва 1-1,5 м, при которой не требуется устройство въездов на земляное полотно. При отсыпке верхней часты насыпи с более высокой разностью отметок, когда необходимо устройство въездов и съездов, работу продолжают по обычной эллиптической схеме.

5.4.4 Работу скреперов при соответствующих объёмах земляных работ целесообразно выполнять колоннами в шесть-восемь и более машин, что обеспечивает лучшие условия работы скреперов, более полное использование сопутствующих машин (рыхлителей, катков и др.) и экономичное техническое обслуживание всего отряда.

При работе прицепных скреперов на песках или на плотных и тяжёлых грунтах и самоходных скреперов – во всех случаях скреперные колонны следует обеспечивать тракторами или бульдозерами-толкачами соответствующей мощности, способствующими работе скреперов при зарезании грунта (таблица 1).

Таблица 1 – Количество скреперов, обслуживаемых одним толкачом

| Дальность транспортировки грунта, м | Количество скреперов при вместимости ковша скрепера, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4,5-7,0 | 8-10 | 15 |
| 200-250 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 300-400 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 400-500 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Плотные грунты перед разработкой скреперов следует разрыхлять на толщину срезаемой стружки. Для рыхления глинистых грунтов используют рыхлитель с пятью стойками, для рыхления суглинистых грунтов – с тремя.

В сыпучих песках барханного типа, на заболоченных участках, в сильно увлажнённых грунтах, грунтах с наличием валунов, пней и корней, а также в затвердевших трудно разрабатываемых грунтах применять скрепера не рекомендуется.

5.4.5 Зарезание грунта и заполнение ковша скрепера должно производиться при прямолинейном движении тягача и скрепера. Для облегчения набора грунта в ковш скрепера, сокращения времени набора и достижения наибольшего заполнения ковша следует резание грунта производить при движении машины на первой передаче, по возможности под уклон; в глинистых грунтах – применять ребристо-шероховатую схему, а в сухих песчаных грунтах – гребенчатую схему зарезания грунта; регулировать положение заслонки во время резания грунта.

Резание грунта следует производить с максимально возможной толщиной стружки.

5.4.6 Транспортирование грунта в насыпь целесообразно производить при движении машины на Ш-V передачах, разгрузку и укладку грунта в насыпь осуществлять на - передачах при движении по прямой и возвращение скрепера в резерв после разгрузки производить на IV-V передачах.

Отсыпка слоя грунта производится способом «от себя», чтобы использовать проезд гружёного скрепера для уплотнения ранее уложенных участков. В начале разгрузки ковш должен быть спущен до просвета, равного толщине отсыпаемого слоя, а заслонка поднимается до отказа. Не допускается разгрузка грунта кучами, гребнями. При движении скрепера с одновременным разравниванием слоя создаются лучшие условия для уплотнения грунта и движения скреперов с повышенными скоростями.

Пески следует выгружать слоями 10-15 см, а глинистые грунты - слоями 20-25 см.

По окончании выгрузки при движении скрепера в пределах отсыпаемой насыпи ковш с закрытой заслонкой следует оставлять на уровне выгрузки с целью выравнивания отдельных неровностей отсыпки, при съезде с насыпи – поднимать на 0,4-0,5 м, чтобы обеспечить проход скрепера через возможные препятствия на пути.

5.5 Разработка грунтов экскаватором

5.5.1 В типовых условиях экскаваторы целесообразно применять при:

- разработке сосредоточенных резервов и карьеров с высотой забоя более 2 м;

- разработке выемок глубиной более 2 м, а также всех резервов и выемок, в том числе боковых резервов, если грунт в них не обеспечивает проходимость землеройно-транспортных машин;

- разработке котлованов, траншей для труб, дренажей, водоотводных каналов и других сооружений.

При необходимости перемещения грунта за пределами радиуса действия экскаватора применяются автосамосвалы или специальные землевозы.

5.5.2 Грунты, имеющие влажность выше допустимой по условиям уплотнения, могут укладываться экскаватором в промежуточный штабель для последующего просушивания. Для разработки резервов несвязных и обломочных грунтов и их последующей погрузки рационально вместо экскаватора применять бульдозер с тракторным или колёсным погрузчиком.

5.5.3 Разработку грунта одноковшовыми экскаваторами (типа «прямая» и «обратная лопата») производят забоями. Направление разработки, количество и параметры забоев по ширине выемки или другого источника получения грунта для устройства насыпи устанавливают в соответствии с геометрическими размерами выемки или рабочей зоны источника с оптимальными условиями работы экскаваторов.

Параметры забоев должны обеспечивать возможность работы ковшом экскаватора принятого типа с наименьшими затратами времени на выполнение рабочего цикла экскавации, состоящего из зарезания и наполнения ковша грунтом, поворота к месту загрузки автотранспорта и обратного поворота ковша к забою.

Для обеспечения указанного требования принимают:

- ширину забоев с таким расчётом, чтобы экскаватор мог работать при средней величинe угла поворота не более 70°;

- глубину (высоту) забоев – не меньше длины стружки грунтов, необходимой для заполнения ковша с «шапкой» за один прием черпания;

- длину забоев – с учётом возможно меньшего количества вводов и выводов экскаватора в забой и из забоя, сопряженных с потерями производительности машины.

При разработке глинистых грунтов должен быть постоянно обеспечен отвод из забоя и от подъездных путей поверхностных и грунтовых вод.

5.5.4 Разработку выемки экскаватором с оборудованием «прямая лопата» начинают с отрывки пионерной траншей до отметки, позволяющей обеспечить нормальный набор грунта экскаватором. Разработку пионерной траншеи целесообразно осуществлять с применением бульдозеров и скреперов. Бульдозером также планируют пути подъезда транспортных средств к экскаватору. Должен быть предусмотрен отвод из пионерной траншеи поверхностных и грунтовых вод.

5.5.5 При разработке выемок из глинистых грунтов при мощности забоя, которая соответствует наибольшей высоте резания, возможно образование нависающих козырьков, которые необходимо немедленно обрушать, принимая все меры, обеспечивающие безопасность выполнения этой операции. В сыпучих грунтах, в которых опасность образования козырьков исключена, высота забоя может быть увеличена сверх наибольшей высоты резания на 1,5-2,0 м. Особое значение приобретает указанная ситуация при разработке карьеров в зимний период.

При разработке грунта экскаваторами грунт следует вырезать максимально толстой стружкой, не допуская при этом перегрузки и снижения оборотов двигателя экскаватора. Резание грунта ковшом лопаты стружками наибольшей толщины обеспечивается:

- наиболее выгодным наклоном ковша относительно продольной оси рукояти применительно к разрабатываемому грунту и высоте забоя;

- передвижением экскаватора за 1 раз по мере выработки забоя на величину не более 0,4 хода рукояти и работой при вылете её, не превышающим 2/3 полной величины.

Срезку грунта в уровне подошвы гусениц или колёс экскаватора следует вести так, чтобы для передвижения машины не требовалось дополнительного выравнивания площадки.

5.5.6 Во многих случаях, особенно при несвязных или малосвязных грунтах, более эффективной в сравнении с разработкой экскаватором является технология разработки и окучивания грунта в выемках и резервах бульдозером с последующей погрузкой его в транспортные средства колесными или гусеничными одноковшовыми погрузчиками. Целесообразно совместное применение на таких работах бульдозеров мощностью 100 кВт (150 л.с.) и более, погрузчиков с большой вместимостью ковша и большегрузных саморазгружающихся транспортных средств.

5.6 Особенности работ на косогорных участках

5.6.1 До начала земляных работ на косогоре выше верхней кромки разрабатываемой выемки должны быть устроены нагорные водоотводные канавы, предотвращающие возможность стока воды по косогору в разрабатываемую выемку.

5.6.2 Для обеспечения устойчивости насыпи, отсыпаемой на косогоре, на площади подошвы насыпи до её отсыпки должны быть нарезаны уступы шириной 2-3 м. Их нарезает бульдозер с поворотным отвалом, движущийся продольными ходами параллельно оси дороги, начиная с нижнего уступа.

После нарезки нижнего уступа грунт из нарезаемого вышележащего уступа, перемещённый на готовый нижний уступ, распределяют равномерным слоем и уплотняют до начала отсыпки последующего слоя насыпи. При возможности обрушения грунта с откоса разработку можно начинать с верхнего уступа с перемещением грунта под откос.

На пологих косогорах крутизной менее 20° вместо нарезки уступов допускается производить вспашку многокорпусным плугом.

5.6.3 Выемки на пологих косогорах при крутизне менее 20 следует разрабатывать бульдозерами с поворотным отвалом, проходами под углом 45 к оси дороги. При этом грунт перемещается в насыпь, начиная с её нижней части, и обеспечивается его послойное разравнивание и уплотнение.

На косогорах круче 20° разработку выемки и отсыпку грунта в насыпь выполняют бульдозерами с универсальным отвалом проходами параллельно или под углом менее 45 к оси.

На косогорах крутизной до 8 возможно применение скреперов при условии постоянной планировки бульдозерами мест набора грунта, площадок разворота и мест выгрузки, на которых поперечный уклон должен быть не более 5.

5.7 Уплотнение грунтов

5.7.1 Для обеспечения эффективного уплотнения земляное полотно следует сооружать послойно с формированием, выравниванием и уплотнением каждого технологического слоя. В целях обеспечения однородной плотности тела насыпи в принятом слое грунт следует распределять равномерной толщиной по всей ширине насыпи с приданием поверхности каждого слоя поперечного уклона 20-40‰ от оси к бровкам, после чего выполняют его уплотнение. При ширине отсыпаемого слоя более 30 м уплотнение необходимо осуществлять с выделением отдельных продольных захваток и поочерёдным выполнением операций по уплотнению на каждой из них. Для уплотнения грунта земляного полотна следует применять комплекс современных уплотняющих средств (катки статического и вибрационного действия с пневматическим, гладким или кулачковым вальцем, самоходные и прицепные). Выбор рациональной технологии уплотнения, её параметров (толщина слоя, количество проходов по одному следу, масса и тип катка) следует устанавливать пробным уплотнением с учётом данных, приведённых в Приложениях Б и В.

5.7.2 Возведение насыпей без уплотнения грунтов специальными уплотняющими средствами допускается: на болотах (ниже поверхности болота); при прохождении водоёмов (при отсыпке грунта в воду); сооружаемых способом гидронамыва. В перечисленных случаях проектом должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие достижение требуемой плотности и стабильности насыпного грунта другими технологическими приёмами и уплотняющей техникой.

5.7.3 Уплотнение производят продольными по отношению к оси захватки проходами, начиная от краёв к середине. При этом след от предыдущего прохода катка должен перекрываться при последующем проходе не менее чем на 0,2-0,3 м.

5.7.4 Скорость движения катков в начале уплотнения устанавливают в зависимости от насыпной плотности грунта и доводят к завершению уплотнения до максимальной рабочей скорости.

При уплотнении необходимо следить за тем, чтобы исключить пропуски (места, не перекрытые проходами катка). Повторные проходы уплотняющей машины по одному и тому же следу не следует выполнять до тех пор, пока вся ширина уплотняемой поверхности не будет перекрыта следами предыдущего прохода катка. Участки смежных соседних захваток при уплотнении должны перекрываться на длине не менее чем 5 м. Границы захваток в продольном направлении целесообразно отмечать вешками, устанавливаемыми сбоку от уплотняемой поверхности.

5.7.5 Уплотнение, как правило, выполняют немедленно после отсыпки, формирования и выравнивания слоя. Выполнение операций по уплотнению грунта допускается смещать во времени, если по условиям производства работ (например, стеснённость фронта) или погодно-климатическим условиям (наличие мёрзлых включений, быстрое смерзание грунта в зимний период) укатку невозможно выполнить сразу после отсыпки грунтового слоя. Для подобных случаев в проекте должно быть предусмотрено применение таких грунтоуплотняющих средств, которые обеспечивали бы получение требуемых показателей плотности по всей толщине возведённой насыпи или установленной проектом глубине грунтового основания.

Толщина отсыпаемых слоёв, длина фронта отсыпки и количество проходов (ударов) уплотняющего средства должны определяться в зависимости от типа грунта, сезона строительства, типа и массы применяемых уплотняющих средств и в каждом конкретном случае уточняться по результатам пробного уплотнения.

5.7.6 Пробное уплотнение в процессе строительства выполняется для каждого типа уплотняющего средства и типа используемого грунта из расчёта одного уплотнения на каждые 50 тыс. м3 укладываемого грунта, но не реже одного раза в строительный сезон с составлением акта пробного уплотнения.

5.7.7 Плотность грунта земляного полотна и грунтового основания оценивается коэффициентом уплотнения Ку, который представляет собой отношение фактической плотности сухого грунта (объёмного веса скелета) d (ГОСТ 5180-84) к максимальной стандартной плотности dmax (ГОСТ 22733-2002), устанавливаемой на основе испытания грунта в лабораторных условиях.

В процессе уплотнения плотность грунта (коэффициент уплотнения) необходимо контролировать в каждом технологическом слое в местах, предусмотренных СНиП 3.06.03-85*.

5.7.8 Уплотнение грунтов в слоях насыпи следует осуществлять только при влажности грунта согласно СНиП 2.05.02.85* (Приложение 2 таблица 11).

5.7.9 Пески, лёгкие супесчаные и суглинистые грунты увлажняют в отсыпанном слое незадолго или непосредственно перед уплотнением равномерным разливом необходимого количества воды (для песков с высоким коэффициентом фильтрации). Глинистые грунты, в которых перераспределение влаги идёт медленнее, увлажняют заблаговременно в несколько приёмов. Тяжёлые глинистые грунты лучше увлажнять в местах их разработки. Поверхность слоя глинистого грунта предварительно взрыхляют на глубину 0,25-0,3 м, а затем доувлажняют до оптимальной или допустимой влажности и не менее двух раз перемешивают автогрейдером или сельскохозяйственным плугом. Для увлажнения следует применять поливомоечные машины с поднятыми соплами, разливая воду в несколько приёмов при удельном расходе более 10 л/м. После каждого раза должно производиться тщательное перемешивание грунта с последующей обязательной планировкой площади рабочей захватки, что должно быть оговорено в проекте.

5.7.10 При использовании грунтов, влажность которых превышает допустимую (грунты повышенной влажности), необходимо проводить мероприятия, направленные на её снижение для достижения требуемых значений степени уплотнения (СНиП 2.05.02-85* приложение 2, таблица 12) и обеспечения стабильности насыпи в процессе эксплуатации. Такие мероприятия включают: предварительное осушение грунтов на месте их получения (или в грунтовом основании) естественным путем; обработку их активными добавками (негашёной известью, золами уноса сухого удаления, низкомарочными цементами и т.д.); введение грунтов лёгкого гранулометрического состава с влажностью меньше оптимальной, например, песок, супесь лёгкая, золошлак и т.д.

5.7.11 Уплотнение неразмягчаемых крупнообломочных грунтов каркасной структуры (ГОСТ 25100-95) достигается, как правило, при естественной влажности с использованием вибрационных гладковальцевых катков, виброударных и трамбующих машин.

Влажность уплотняемого крупнообломочного грунта с глинистым заполнителем, при содержании последнего в количестве 30% и более должна соответствовать допустимой влажности глинистого грунта заполнителя (СНиП-2.05.02-85* приложение 2, таблица 12).

Влажность крупнообломочного грунта, содержащего глинистый заполнитель в количестве менее 30%, должна соответствовать допустимой влажности, установленной при требуемом коэффициенте уплотнения для супесей лёгких и пылеватых.

Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем и пески наиболее эффективно уплотняются при динамическом воздействии и действии вибрации (виброкатки с гладким вальцем, виброплиты, виброударные и ударные машины). Грунты глинистые, в том числе пылеватые, лучше уплотнять при динамическом нагружении (кулачковые вибрационные катки, трамбующие машины).

Пески, в том числе однородные, следует уплотнять виброплитами и гладковальцевыми вибрационными катками.

5.7.12 Для обеспечения благоприятных условий уплотнения грунта насыпи в краевых частях, прилегающих к откосу, ширина отсыпки может быть назначена больше проектного поперечного очертания насып на 0,3-0,5 м с каждой стороны. Перед началом работ по отделке и укреплению откосов излишний грунт снимают и используют для досыпки обочин, устройства съездов, для отсыпки других участков и т.д.

Насыпь не уширяют при отсыпке из крупнообломочных грунтов и песков, а также при сооружении высоких насыпей, где уплотнение откосов предусмотрено в качестве отдельной операции или, насыпей с откосами крутизной 1:2 и положе.

Особое внимание должно быть уделено уплотнению грунта на участках съездов и въездов на дорогу (на длине 15-20 м по обе стороны) и на концевых участках, в местах их примыкания к участкам, отсыпанных при сосредоточенных работах.

5.7.13 В дорожном строительстве с преобладанием линейного характера распределения работ целесообразно использовать катки различного вида и типа. Для работ сосредоточенного характера используют трамбующие плиты, в стеснённых условиях - ручные вибротрамбовки, виброплиты.

5.7.14 Уплотнение грунта в стеснённых условиях при засыпке водопропускных труб, опор и в конусах мостов и путепроводов, а также краевых частей насыпей и откосов земляного полотна следует производить, применяя специальные уплотняющие средства вибрационного и виброударного действия.

Для уплотнения грунтов при ограниченном фронте работ (уплотнение грунта в траншеях, вблизи стен и опор, а также других стеснённых условиях) применяют малогабаритные виброкатки, самопередвигающиеся и навесные виброплиты и вибротрамбовки.

5.7.15 Для уплотнения при помощи катков рекомендуются машины, приведённые в Приложениях Б и В настоящего стандарта.

При уплотнении кулачковыми вибрационными катками возникает разуплотнение поверхностного слоя, поэтому на завершающем этапе целесообразно дополнительное применение катков с гладкими вальцами за 3-4 прохода.

5.7.16 Вибрационные машины применяют для уплотнения крупнообломочных, гравийно-песчаных, супесчаных и некоторых разновидностей глинистых грунтов, а также песков. Пески эффективно уплотняются только вибрационными средствами. Виброкатки, работающие с некоторым отрывом от укатываемой поверхности, т.е. в виброударном режиме, способны уплотнять тяжёлые глинистые грунты твёрдой консистенции.

Характер и интенсивность виброударного воздействия катка, а соответственно и его уплотняющая способность (достигаемая плотность и толщина прорабатываемого слоя), зависят от параметров колебаний вальца (амплитуды, частоты), общей массы виброкатка и массы вибрирующего вальца, массы пригруза (рама, балласт). При амплитуде колебаний 1,2-1,5 мм, частоте в пределах 20-35 Гц и том соотношении масс, которое имеют современные модели вибракатков, толщина уплотняемого слоя грунта прямо пропорциональна общей массе прицепного виброкатка или массе вибровальцевого модуля (масса вальца вместе с рамой) у самоходного шарнирно-сочленённого катка.

5.7.17 На степень уплотнения и толщину прорабатываемого виброкатком слоя грунта большое влияние оказывает режим процесса, т.е. рабочая скорость и количество проходов по одному следу.

При частотах колебаний вальца 20-35 Гц скорость движения виброкатка не должна превышать 2,0-2,5 км/час. В таком режиме работы за 4-8 проходов по одному следу каток при наибольшей толщине уплотняемого слоя обеспечивает высокую плотность грунта.

При более высоких скоростях (4-5 км/час) требуется увеличение количества проходов до 1,5 раз. При этом несколько снижается толщина прорабатываемого слоя, а достигаемая относительная плотность грунта (Ку) составляет не более 0,95.

5.7.18 Ориентировочные значения наибольшей толщины слоёв грунта, эффективно уплотняемых гладковальцевыми виброкатками на скорости 2,0-2,5 км/час и рекомендуемое количество проходов представлены в таблице 2. Приведённые значения подлежат уточнению путём пробного уплотнения с учётом современных типов катков.

Таблица 2 – Ориентировочные толщины оптимальных слоев уплотнения грунтов современными катками

| Разновидность грунта, его состояние | Степень нормативного уплотнения | Оптимальая толщина уплотняемого слоя, см, виброкатком общим весом (прицепная модель) или весом вибровальцового модуля шарнирно-сочлененного образца, т |  |  |  | Количество проходов катка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3-4 | 5-7 | 8-10 | 12-13 |  |
| Скально-крупнообломочный и валунно-галечный с несвязным заполнителем | 0,95 | - | - | 75-85 | 110-120 | 8-10 |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) песок обычный, в т.ч. пылеватый | 0,95 | 35-40 | 50-60 | 80-90 | 100-110 | 6-8 |
|  | 0,98 | 20-30 | 30-35 | 40-50 | 60-70 | 8-12 |
| Песок, одноразмерный при влажности, % ≤4-5 | 0,95 | 30-35 | 40-45 | – | – | 4-6 |
|  | 0,98 | 20-25 | 30-35 | – | – | 6-8 |
| ≥6-7 | 0,95 | 40-45 | 55-60 | 70-75 | – | 4-6 |
|  | 0,98 | 25-30 | 35-40 | 50-55 | – | 6-8 |
| Супесь, в том числе пылеватая, при оптимальной влажности | 0,95 | 30-35- | 45-50 | 55-60 | 70-75 | 6-8 |
|  | 0,98 | 20-25 | 30-35 | 40-45 | 50-60 | 10-12 |
| Суглинок и глина песчанистая при оптимальной влажности (в долях оптимальной)*: 0,95-1,05 0,85-0,90 | 0,95 0,95 | – – | 20-25 – | 25-30 20-25 | 35-40 25-30 | 8-10 10-12 |
| *) Только при использовании виброкатка с кулачками пэд-фут (бобышки) |  |  |  |  |  |  |

5.7.19 Пески и песчано-гравийная смесь уплотняются виброкатками лучше всего при полном водонасыщении. Однако избыточное увлажнение допустимо лишь при наличии хорошего отвода воды из уплотняемой насыпи и в летний период. В противном случае влажность должна быть не более допустимой. Мелкие пески в состоянии избыточного увлажнения труднее уплотняются вибрационными средствами из-за взвешенности частиц в воде. Наиболее эффективное их уплотнение достигается при оптимальной влажности. Пылеватые пески и супеси при влажности свыше оптимальной становятся пластичными и упругими и плохо поддаются уплотнению вибрацией.

Глинистые грунты следует уплотнять виброкатками. При этом, как правило, не удаётся достичь плотности Ку выше 0,95. Влажность грунта необходимо поддерживать в пределах (0,9-1,1) от Wо.

Наиболее рационально для уплотнения глинистых грунтов применять вибрационные кулачковые катки с вальцем, имеющим сегментные кулачки. Они увеличивают толщину прорабатываемого слоя на 5-7 см в сравнении с гладким вальцем.

При использовании виброкатков для уплотнения грунтов с крупными включениями скальных пород максимальный размер входящих в состав грунтов обломков не должен превышать 2/3 толщины отсыпаемого слоя. Для виброкатков среднего типа (6-8 т) в насыпь не должны допускаться включения крупнее 350-400 мм, а при использовании тяжёлых виброкатков (12-15 т и более) – крупнее 500-600 мм (только в нижнюю часть насыпи).

Поверхность насыпи из грунтов с крупными включениями должна быть перед уплотнением хорошо спланирована. При необходимости отсыпают дополнительный слой мелкозернистого грунта для исключения прямого контакта крупных включений с вибровальцем, что может вызвать поломку механизма привода вибратора.

5.8 Уплотнение в стеснённых местах и особых случаях

5.8.1 Уплотнение грунта в котлованах, траншеях, в конусах мостов и путепроводов следует производить с применением уплотняющих средств вибрационного, виброударного или ударного действия. Грунт должен отсыпаться слоями, толщина которых назначается в зависимости от типа уплотняющей машины. Для предотвращения повреждения или сдвига от интенсивных динамических воздействий тяжёлых уплотняющих машин ударного типа расстояние от края рабочего органа машины до боковой поверхности трубы, опоры моста, фундамента и т.п. должно быть не менее 3 м. Защитный слой грунта над трубой, предварительно уплотнённый другими более лёгкими средствами, должен быть не менее 1 м. В случае использования ручного механизированного уплотняющего оборудования защитный слой может быть уменьшен до 0,3-0,5 м.

Пазухи у опор, столбов и фундаментов следует уплотнять ручными мото-, электро- или пневмотрамбовками, виброплитами.

5.8.2 При наличии в траншеях трубопроводов уплотнение грунта выполняется в две стадии: сначала засыпают и лёгкими виброплитами уплотняют защитный слой грунта над трубой толщиной не менее 0,2 м и пазухи у трубопроводов, затем после испытания трубопровода засыпают и уплотняют остальную (основную) часть траншеи.

Послойно подбивку пазух и защитного слоя у трубопровода следует производить электро-, мото- или пневмовибротрамбовками, размеры уплотняющих башмаков которых и самого инструмента не превышают ширины пазух.

5.8.3 Технология уплотнения грунта при засыпке водопропускных труб назначается с учётом последовательности выполнения работ по сооружению самого земляного полотна или грунтовых оснований. При опережении укладки труб в состав работ по их устройству должна входить подсыпка грунта с обеих сторон на высоту не менее 1/3 диаметра трубы шириной 4 м. Подсыпка выполняется бульдозером слоями до 20 см поочередно отсыпаемыми с каждой стороны трубы и уплотняемыми катками с перемещением вдоль трубы. Толщина подсыпки не должна превышать рекомендуемой толщины технологического слоя для применяемого вида катка (приложения Б и В). В этом случае уплотнение этого и последующих слоёв выполняется в процессе основных работ при последующей отсыпке насыпи.

При укладке труб в процессе возведения насыпи засыпка ведётся послойно с чередованием слоёв с каждой стороны трубы. Уплотнение слоёв выполняется с разворотом катков не ближе 2 м от трубы с последующими поперечными проходами вдоль трубы для уплотнения пазух. Проход катка над трубой допускается после образования слоя грунта выше трубы толщиной не менее 1 м.

При укладке труб после устройства насыпи в траншеи грунт в пазухах должен уплотняться мото- или вибротрамбовками и виброплитами с рабочими органами величиной не более ширины пазухи.

При засыпке железобетонных труб в процессе уплотнения необходимо наблюдать за сохранностью стыков, а в случае гофрированных стальных труб – за их поперечными деформациями.

5.8.4 Однородные пески удовлетворительно уплотняются виброкатками при влажности песков близкой к полному водонасыщению. При меньшем влагосодержании результаты уплотнения заметно снижаются. Поэтому маловлажные однородные пески (естественная влажность 3,5-5,0%) рекомендуется обильно поливать водой в сухую погоду.

Уплотнение виброкатками сухого или маловлажного однородного песка, в том числе гидронамывного, сопровождающееся разрыхлением верхней части насыпи на глубину до 10-25 см (в зависимости от массы виброкатка), следует завершить после 3-4х проходов катка. При уплотнении влажного песка или песка с примесью пылевато-глинистых частиц количество проходов виброкатка необходимо увеличить до 6-8. В этом случае слой разрыхления не превышает, как правило, 10-15 см.

При требуемой степени уплотнения грунта Ку не более 0,95 виброуплотнение однородного песка можно выполнять на скорости 5-6 км/час, а при степени уплотнения Ку = 0,98-1,0 скорость катка должна быть не более 2,0-2,5 км/час.

5.8.5 При уплотнении оснований, сложенных лёссовыми просадочными грунтами, в целях устранения просадочности, наиболее рационально использовать трамбующие средства. В этом случае уплотнение возможно на значительную глубину без дополнительного увлажнения грунта. При этом эффективная глубина уплотнения, на которой обеспечиваются минимально требуемые согласно действующих нормативов коэффициенты уплотнения, зависит от параметров трамбующего органа и ориентировочно составляет (0,8-1,0)d, где   d – диаметр основания трамбовки.

Определение необходимого количества ударов трамбовки для достижения требуемой плотности грунта на заданной глубине производится по результатам опытного трамбования.

5.8.6. При использовании тяжёлых катков на пневматических шинах для устранения просадочных свойств грунтового основания уплотняемая поверхность предварительно должна разрыхляться и увлажняться до допустимой (СНиП 2.05.02-85*) влажности. Рыхление грунта следует осуществлять рыхлителями на базе бульдозеров.

5.8.7 Для достижения плотности лёссовидного грунта, соответствующей Ку=0,98, его влажность в процессе уплотнения катками должна находиться в пределах Wо 5%. Отклонение влажности от указанного интервала, особенно в сторону меньшего значения, затрудняет достижение необходимого уплотнения ввиду роста предела прочности лёссового грунта.

5.8.8 Уплотнение насыпей из крупнообломочных грунтов следует производить с использованием кулачковых виброкатков массой не менее 6 т (но рациональнее – массой 9 т и более).

5.8.9 Легковыветривающиеся размягчаемые крупнообломочные грунты следует уплотнять в два этапа: на первом (непосредственно после разравнивания) – вибрационными кулачковыми катками, которые осуществляют дополнительное дробление агрегатов; на втором – тяжёлыми катками на пневматических шинах, гладковальцевыми или комбинированными типами катков.

Для получения высокой плотности легковыветривающиеся размягчаемые породы перед уплотнением следует увлажнять, используя для этого поливомоечные машины, разливая воду в несколько приёмов. Чередование процесса «увлажнение–высушивание» способствует дополнительному разрушению крупных обломков и получению бескаркасной структуры грунта в уплотняемом слое. Влажность входящего в состав глинистого мелкозёма должна соответствовать тугопластичной консистенции (ГОСТ 25100-95).

5.8.10 Уплотнение засоленных и набухающих грунтов для исключения их налипания на рабочие органы в процессе укатки следует выполнять при влажности не более 0,9 от Wо (оптимальной). При естественной влажности засоленных и набухающих грунтов более 1,1Wо значительно снижается их несущая способность, и может иметь место образование волны перед колесом катка. В подобных случаях каждый слой грунта после разравнивания подсушивают на воздухе или добавляют в него 2-3% извести. Технологию устанавливают в проекте и конкретизируют в ППР (проект производства работ).

6 Сооружение земляного полотна при отрицательных температурах

6.1 Особенности организации и технологии производства работ по сооружению земляного полотна при отрицательных температурах

6.1.1 Выполнение земляных работ в зимнее время сокращает сроки строительства и улучшает использование производственных фондов, что в целом снижает себестоимость строительства. Однако в зимнее время уменьшается производительность труда, существенно увеличиваются затраты на обеспечение требуемого качества.

6.1.2 СНиП 2.05.02-85* устанавливает следующий перечень работ по сооружению земляного полотна, которые целесообразно выполнять в зимний период: разработка выемок и резервов в грунтах, имеющих влажность не выше оптимальной, в необводнённых песках, обломочных и скальных грунтах; возведение насыпей из грунтов, имеющих влажность на 5% менее допустимой, а также из песков и обломочных грунтов; на болотах производить выторфовывание. Выполнение иных видов работ допускается по индивидуальным проектам производства работ. Применение глинистых грунтов допускается только в талом виде и только при выполнении в соответствии с проектом мероприятий по обеспечению необходимой устойчивости земляного полотна. Не допускается использование глинистых грунтов с влажностью более оптимальной.

Снижение требований к плотности грунтов, геометрическим размерам элементов земляного полотна при выполнении работ в зимнее время не допускается или устанавливается специальными нормами.

6.1.3 Предварительную оценку эффективности выполнения различных видов земляных работ в зимнее время рекомендуется выполнять в проекте производства работ (ППР) с учётом величины и продолжительности отрицательных температур, числа дней со снегопадами, расстояний транспортирования грунта, удалённости объекта от жилья, возможности искусственного освещения места работ и других факторов.

Земляные работы в зимнее время должны выполняться непрерывно. Их следует вести высокими темпами, с концентрацией производственных средств на узком фронте работ. Получать грунт целесообразно из глубоких сосредоточенных резервов или карьеров, пригодных для работы экскаваторов.

6.1.4 Машины, предназначенные для работы в зимний период, должны иметь утеплённые кабины и капоты для двигателей, усиленное осветительное оборудование, а также дополнительное оснащение для очистки рабочих органов от примёрзшего грунта и устройства, повышающие проходимость транспортных машин. Фронт работы и подъездные пути должны быть ограничены хорошо видимыми и не заносимыми снегом знаками.

Проектом производства работ должна быть предусмотрена организация систематической очистки от снега и льда рабочих площадей и транспортных путей специализированными машинами.

В зимнее время должны быть усилены требования к соблюдению правил безопасности производства работ. Особое внимание следует уделять применению непромышленных устройств и приспособлений в местах обогрева, а также использованию открытого огня (факелов) для подогрева узлов машин, масел, топлива.

6.2 Сооружение земляного полотна насыпей и выемок

6.2.1 Подготовительные работы

6.2.1.1 До начала земляных работ на объектах, намеченных к строительству в зимних условиях, кроме общих подготовительных работ, должны быть проведены следующие специальные предварительные мероприятия: установлены снегонезаносимые разбивочные знаки; обеспечен водоотвод в местах производства работ на осенний дождливый период и на время таяния снега; подготовлены подъездные пути и средства ограждения их от снежных заносов; предохранены от промерзания участки, намеченные к разработке, а также участки с пучинистыми грунтами основания; обеспечено освещение мест разработки и укладки грунта; подготовлены помещения для обогрева рабочих.

6.2.1.2 Основания под насыпи должны быть подготовлены в летнее время (включая снятие плодородного слоя почвы), а перед началом работ тщательно очищены от снега, льда и уплотнены на длину расчётной захватки. В случае возведения насыпи на сильно и чрезмерно пучинистых грунтах в районах с глубиной промерзания более 1,5 м нижние слои насыпей (1,2-1,5м) следует устраивать до наступления устойчивых отрицательных температур.

6.2.1.3 До наступления устойчивых отрицательных температур необходимо подготовить сосредоточенные резервы и карьеры к разработке в зимнее время. Подготовка заключается в устройстве подъездных дорог, расчистке поверхности, устройстве входных забоев и пионерных траншей, а также в укладке утепляющих слоёв на поверхности грунта карьера или использовании химических реагентов для предотвращения промерзания грунта. Способы защиты грунта от промерзания должны быть указаны в ППР (проект производства работ) на основе проектных решений.

Наиболее простой и экономичный способ предохранения грунта от промерзания – рыхление или вспахивание на глубину 35-40 см, желательно с боронованием поверхности на глубину 15 см. Рыхление грунта следует вести одно- и многостойковыми рыхлителями, вспахивание – плугами с перекрёстным движением агрегата. Мелкое рыхление можно выполнять фрезами или сельскохозяйственными боронами. Данный способ обеспечивает в средней и центральной части страны отсутствие промерзания.

Обязательными условиями получения положительного эффекта от рыхления грунта являются: обеспечение стока атмосферных осадков с поверхности утепляемого участка и рыхление непосредственно перед наступлением заморозков.

Для утепления небольших участков и траншей можно использовать перелопачивание и окучивание грунта экскаваторами на глубину ожидаемого промерзания грунта, но не более чем на 1,5 м.

На участках, намеченных к разработке во вторую треть зимы, рыхление грунта должно сопровождаться мероприятиями, обеспечивающими снегонакопление. С этой целью на открытых и хорошо продуваемых участках устраивают снегозадержание в виде снеговых и грунтовых валов или разреженных щитовых рядов. Расстояние между валами или линиями щитов должно составлять 10-15-тикратное высоте вала или щита. Можно проводить засыпку утепляемой поверхности снегом с соседних участков бульдозерами или снегоочистителями-метателями.

6.2.1.4 В резервах, карьерах и при небольших площадках выемок для защиты грунта от промерзания могут быть использованы местные теплоизоляционные материалы: опилки, стружки, торф, солома, мох. Для длительного сохранения грунта в талом состоянии используется быстротвердеющий пенопласт, изготовленный на месте работ специальными установками из вспененного раствора карбамидоформальдегидной смолы (30%) и сульфанола (1%) в воде (54%), отверждаемый на выходе из установки 4-ехпроцентной соляной кислотой (15%). Пенопласт заливается слоями толщиной до 5-8 см. Для кратковременного (до 2-3 недель) предохранения от промерзания возможно укрытие грунта геотекстилем или полиэтиленовой плёнкой толщиной 0,08-0,12 мм.

6.2.1.5 Предохранить грунт от промерзания можно также путём его обработки химическими реагентами (хлористый натрий, нитрат натрия – NaNО2 и др.). Для обеспечения необходимого проникания соли вглубь грунта рассыпка сухой соли на участке должна быть закончена за 5-15 суток до наступления зимнего периода для песчаных и супесчаных грунтов и за 20-30 суток – для суглинистых грунтов. Засоление грунта концентрированным (20-30%) раствором соли (хлористым натрием) можно проводить непосредственно перед наступлением морозов. Нормы расхода соли принимаются по таблице 3.

Таблица 3

| Влажность грунта, % | Расход соли в кг/м2 (л/м2) при глубине промерзания, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 |
| 15 | 9 (30) | 12 (40) | 15 (47) | 19 (60) | 22 (70) | 26 (80) | 28 (90) |
| 20 | 13 (40) | 19 (60) | 22 (70) | 26 (85) | 32 (100) | 33 (100) | 38 (120) |
| 25 | 16 (45) | 22 (65) | 27 (80) | 32 (100) | 36 (115) | 41 (175) | 45 (130) |

6.2.1.6 При наличии вблизи карьера источника водоснабжения поверхность грунта, подлежащая разработке, может быть утеплена намораживанием пенольда толщиной до 40-50 см, который в дальнейшем легко счищается бульдозерами по мере разработки карьера. Водо-воздушная пена изготовляется в пожарных машинах из водного раствора сульфанола (1%) или волгоната (0,1%) с примесью стабилизатора пены (0,05% карбоксилметилцеллюлозы или желатина) и наносится на изолируемую поверхность слоями толщиной 10-15 см с последующим их замерзанием при температуре воздуха не выше (минус 10С)  (минус 12С).

6.2.1.7 Резервы, предназначенные к разработке в зимних условиях, должны быть обследованы предварительно осенью. В задачу обследования входит определение плотности и влажности грунтов для решения вопроса о пригодности резерва или его участка для разработки. Пробы грунтов для этих целей берут до глубины, намеченной к разработке. После наступления морозов проверяют влажность грунта в верхнем слое забоя.

6.2.1.8 При разработке выемок или карьеров в зимних условиях необходимо очищать поверхность экскавации от снега, льда, кустарника, растительного слоя, утепляющих материалов не более, чем на одну смену вперёд, и в дальнейшем – по мере продвижения забоя, непосредственно перед началом разработки грунта. Площадь очистки определяется суточной производительностью землеройной машины при температуре до минус 10С, а при более низких температурах – её сменной производительностью, а также возможностью уплотнения планируемого объёма имеющимися уплотняющими средствами, которые в данном случае выполняют роль ведущих машин.

6.2.1.9 При сильных снегопадах и метелях разработку грунта и отсыпку насыпей следует прекращать, а перед возобновлением работ полностью удалить снег и лёд из забоя. Во время оттепелей и перед началом весеннего снеготаяния верхняя часть и откосы насыпей, возведённые зимой, должны быть очищены от снега. Дно и откосы выемок следует планировать после оттаивания грунта.

6.2.1.10 Для разработки грунта зимой следует преимущественно использовать экскаваторы с ковшом вместимостью более 1 м3. Если толщина мёрзлого слоя не превышает 25-30 см, то при работе экскаватора с ковшом вместимостью более 1 м3 специального рыхления не требуется.

При промерзании грунта в карьерах или выемках на глубину, превышающую 30 см, его разработка возможна только после подготовки поверхности одним из следующих способов: предохранением грунта от промерзания, оттаиванием и рыхлением мёрзлого грунта. Выбор способа подготовки должен обосновываться в проекте в зависимости от объёмов и условий работы, сроков их выполнения, наличия материалов и оборудования, себестоимости подготовительных работ и др.

Предохранение грунта от промерзания позволяет или вообще исключить замерзание поверхности карьера, или снизить толщину мёрзлой корки до тех пределов, когда для её разрушения можно применить навесные тракторные рыхлители. Тип базового трактора-рыхлителя должен выбираться в зависимости от глубины промерзания.

6.2.1.11 Для рыхления мёрзлого грунта при глубине промерзания от 0,6 до 1,0 м применяют различные механизмы ударного действия, смонтированные на бульдозерах, тракторах, тракторных погрузчиках и экскаваторах, рабочими органами которых служат клиновые рыхлители, погружаемые дизель-молотами, ударными приспособлениями, вибраторами и т.п.

При отсутствии специальных рыхлителей и небольших объёмах работ для рыхления мёрзлого грунта допускается применять подвесные к стрелам экскаваторов шар- и клин-молоты. При глубинах промерзания до 0,8-1,5 м используются молоты массой 1,5-3,0 т, сбрасываемые с высоты 2-5 м. Параметры удара подбираются такие, чтобы глубина лунки составляла не менее 0,6 толщины мёрзлого слоя.

Для разработки траншей в мёрзлых грунтах могут быть применены диско-фрезерные машины, баровые машины, роторные и цепные экскаваторы со специальным рабочим оборудованием. Эти же машины могут использоваться для разработки выемок блочным способом. Размер распиловки блоков определяется вместимостью ковша экскаватора и составляет от 60х60 до 90х90 см.

6.2.1.12 При больших объёмах работ на безопасном удалении от зданий, сооружений (линий связи, линий электропередач и др.) и при выполнении других требований охраны окружающей среды для разработки верхней смёрзшейся корки грунта допускается применять взрывание: при глубине промерзания до 1,5 м – шпуровой или щелевой методы; при промерзании на глубину более 1,5 м – скважинный метод.

при глубине промерзания до 1,5 м заряды закладывают на глубину промерзания или несколько ниже подошвы мёрзлого слоя. При большей глубине промерзания – на 20-30 см выше границы мёрзлого слоя.

Величина зарядов определяется опытным путём в зависимости от прочности грунтов и глубины промерзания.

В мёрзлых грунтах рекомендуется бурить шпуры при помощи самоходной машины, передвижными буровыми станками, термобурами и др.

Щели в мёрзлом грунте следует нарезать щелерезными диско-фрезерными или баровыми машинами.

При разработке мёрзлых грунтов забой делят на две смежные захватки, на одной из которых ведут экскавацию взорванного грунта, а другую подготавливают к взрыванию.

Шпуры и скважины располагают в шахматном порядке на расстоянии не более удвоенной толщины мёрзлого слоя. Направление бурения шпуров и скважин вертикальное. При рыхлении мёрзлой корки в откосе и лобовой части забоя применяют наклонные шпуры, перпендикулярные к поверхности мёрзлого слоя. Готовые шпуры и скважины закрываются деревянными пробками длиной 25 см.

Зарядные и компенсирующие щели нарезаются параллельно на глубину промерзания грунта. В мёрзлых песчаных и растительных грунтах расстояние между рядами шпуров или щелями следует увеличивать на 10%, а в тяжёлых – уменьшать на 10%.

6.2.1.13 При глубине промерзания грунта до 2 м следует в шпурах и скважинах применять сосредоточенные, а при большей глубине – рассредоточенные заряды. Заряжение щелей производится через одну щель удлинёнными или рассредоточенными зарядами. Для засыпки зарядов используют песок, гранулированный шлак, смесь песка с глиной или измельченный талый грунт. Забойку необходимо выполнять с максимальной осторожностью.

Метод короткозамедленного взрывания следует применять при любой глубине промерзания грунта. Взрывание ведётся строго в соответствии с установленным режимом, графиком работ и нормами по технике безопасности.

Разрыхленный грунт должен быть убран в течение смены, а при сильных морозах (ниже минус 20С) – в течение 3-4 часов. В связи с этим при температуре ниже минус 20С взрывы рекомендуется производить ежесменно.

6.2.1.14 Взрывные работы производятся специализированными организациями с соблюдением единых правил безопасности при взрывных работах. К началу выполнения работ строительная организация должна быть обеспечена документацией, согласованной с Гортехнадзором.

В отдельных случаях в стеснённых условиях, труднодоступных местах и незначительных объёмах работ (до 50 м3), при невозможности использования других более экономичных способов допускается оттаивать мёрзлые грунты. Применение того или иного способа оттаивания решается путём проведения специального экономического обоснования, выполненного в ППР.

6.2.1.15 Для оттаивания мёрзлого грунта с поверхности применяют огневой способ с использованием твёрдого (дрова, торф, каменный уголь), жидкого (керосин, мазут) и газообразного топлива. При огневом способе на площади, предназначенной к оттаиванию, устанавливают короба-сегменты, засыпаемые шлаком или слоем грунта, толщиной 10-15 см. Твёрдое топливо сжигается непосредственно в коробе, жидкое и газообразное – в форсунках. Для отогрева грунта также применяются паровые и водяные регистры, электрические спирали, коаксиальные нагреватели, тэны. Для глубинного оттаивания применяют электроиглы, вертикальные электроды, паровые и водяные циркуляционные иглы. Время оттаивания мёрзлого грунта зависит от ряда факторов и при глубине промерзания грунтов 1,0-1,2 м оно находится в пределах от 10-15 часов до 30-40 часов.

Несвязные и малосвязные грунты могут быть разморожены горячим концентрированным (20-23%) раствором технического хлористого натрия. Для ускорения отогрева плохо фильтрующих грунтов горячий раствор соли может нагнетаться через скважины или щели, пробуренные на глубину 0,6 м толщины мёрзлого слоя.

6.2.1.16 В зимних условиях рекомендуется для транспортировки грунта применять автосамосвалы с обогреваемыми кузовами. При наличии обычных автосамосвалов во избежание примерзания грунта к металлу дно и стенки кузовов следует обмазывать изнутри (не реже 2-3 раз в смену) концентрированным раствором технического хлористого кальция или нефтепродуктами (нефть, мазут, отработанное масло). Кузова автосамосвалов, ковши экскаваторов и скреперов в конце смены и при перерывах в работе полностью очищают от грунта.

6.2.1.17 При транспортировании грунта из резерва в насыпь с соблюдением требования сохранения талого состояния время от начала разработки грунта до окончательного его уплотнения в насыпи не должно превышать пределов, указанных в таблице 4.

Таблица 4

| Температура воздуха, С | Время от момента разработки до конца уплотнения грунта, час. | Предельная длина рабочей захватки грунтоуплотняющей машины, м |
| --- | --- | --- |
| 0 (-5) | до 3 | 150-100 |
| (-5) (-10) | 3-2 | 100-60 |
| (-10) (-20) | 2-1 | 60-35 |
| (-20) (-30) | 1-0,5 | 35-20 |

Предельную дальность транспортировки грунта устанавливают из условия его несмерзаемости во время перевозки. На эту операцию не должно отводиться более половины времени, указанного в таблице 4. В таблице 4 дана также рациональная длина рабочей захватки для пневмошинных, решетчатых и вибрационных катков, которую они способны уплотнять до смерзания грунта. При этом ширину захватки следует принимать не более двойной ширины, уплотняемой машиной за один проход.

При силе ветра более 4-5 м/сек указанные промежутки времени уменьшают в 2 раза, а при наличии в отсыпаемом грунте более 30% мёрзлых комьев – ещё в 1,5 раза.

6.2.1.18 Основные показатели технологического процесса по возведению насыпи зимой (состав дорожно-строительного отряда, расположение карьеров по трассе, скорость рабочего потока по отсыпке насыпи и уплотнению грунта и др.) устанавливаются заранее с учётом вероятных погодно-климатических данных места строительства (СНиП 2.01.01-82). Надёжность прогнозов условий производства работ принимается равной 90%.

Размер мёрзлых комьев при возведении насыпей согласно СНиП 3.06.03-85* не должен превышать 15 см при уплотнении грунта вибрационными и пневматическими катками массой не менее 17 т. Укладка мёрзлых комьев грунта допускается на расстоянии не ближе 1 м от поверхности откосов. Количество мёрзлого грунта не должно превышать 20% от общего объёма грунта, укладываемого в насыпь.

Мёрзлый грунт должен быть равномерно распределён по отсыпаемому слою. Нельзя допускать скопления мёрзлых комьев в теле насыпи, особенно в её боковых частях и на откосах. Излишек мёрзлого грунта должен быть удалён за пределы насыпи, крупные мёрзлые комья раздроблены до необходимых размеров. Наличие в насыпи включений снега и льда не допускается.

В часть насыпи, расположенной ниже уровня грунтовых вод, а также на болотах с полным или частичным выторфовыванием, разрешается укладывать мёрзлые пески при условии, что верхняя часть насыпи будет возведена из талых грунтов.

6.2.1.19 Кавальеры, отсыпанные в зимних условиях, должны быть отодвинуты от бровки выемки на 1,5 м при высоте кавальера до 2 м и на 2,5 м при высотее кавальера более 2 м. Для наиболее эффективного использования землеройно-транспортного оборудования и исключения дополнительного рыхления грунта, земёрзшего во время перерывов в работе, следует организовать круглосуточную работу машин на сравнительно узком фронте. При вынужденных перерывах в работе вскрытые резервы и выемки должны быть утеплены с расчётом сохранения талой поверхности на период возобновления разработки грунта.

6.2.2 Уплотнение грунтов в насыпях и выемках

Уплотнение грунтов в зимних условиях следует вести в основном тяжёлыми уплотняющими средствами, обеспечивающими значительную глубину проработки слоя на сравнительно узком фронте работ. Необходимый режим работы уплотняющих машин устанавливается по результатам пробного уплотнения с уточнением технологических параметров процесса и максимально допустимой по температурным условиям длины захватки, толщины отсыпаемого слоя грунта, рабочей скорости движения машины и числа проходов (ударов) по одному следу. Уплотняющие средства в зимний период входят в состав ведущих машин.

Наиболее рациональными уплотняющими машинами для зимнего времени являются кулачковые виброкатки массой 10-17 т. Применение вибрационных катков в зимнее время даёт успешные результаты. Однако не допускается работа катка на поверхности мёрзлого слоя, поскольку отсутствие демпфирования приводит к осложнённому режиму работы вибрационного устройства.

6.2.3 Устройство дополнительных слоёв оснований

В общем случае технологическая последовательность производства работ по устройству подстилающего слоя в зимних условиях включает следующие операции:

- подготовку поверхности рабочего слоя;

- подготовку карьера к экскавации песка;

- разработку источников получения песка в сухомёрзлом или талом состоянии с погрузкой в транспортные средства, транспортирование и разгрузку его на месте устройства морозозащитного слоя;

- очистку от снега и льда поверхности рабочего слоя непосредственно перед отсыпкой;

- разравнивание, планировку (в необходимых случаях рыхление);

- уплотнение до плотности (степени уплотнения), устанавливаемой пробным уплотнением для сухомёрзлых или талых грунтов.

6.2.4 Подготовка поверхности рабочего слоя

6.2.4.1 Эта технологическая операция включает в себя расчистку от снега, льда и всех предметов, мешающих нормальному процессу производства работ. Сооружение подстилающего слоя рекомендуется выполнять двумя захватками: на первой осуществляется отсыпка песка, его разравнивание и планировка; на второй – послойное уплотнение.

Ориентировочную длину захватки рекомендуется принимать в зависимости от температуры воздуха: до минус10С длина захватки составляет 40-50 м; от минус 10С до минус 20С длина уменьшается до 30 м. Снижается также производительность уплотняющих средств. В каждом конкретном случае длину захватки следует назначать по результатам пробной отсыпки и пробного уплотнения, учитывая при этом общий темп отсыпки, связанный с дальностью транспортировки песка и количеством транспортных средств, а также с учётом сменной производительности применяемых уплотняющих средств.

Разравнивание отсыпаемых объёмов песка следует осуществлять при помощи бульдозеров с последующим формированием и подготовкой тяжёлым автогрейдером расчётного слоя толщиной (в рыхлом состоянии), установленной проектом, для уплотнения кулачковыми и гладковальцевыми виброкатками.

6.2.4.2 Количество проходов катков и толщину уплотняемого слоя устанавливают на основе пробного уплотнения. Рекомендуемое первоначальное количество проходов уплотняющих средств (6-8 проходов по одному следу) принимают в зависимости: от состояния используемого песка (талое или сухомёрзлое), массы катков, конфигурации вальцев, характера и степени воздействия (динамика или статика), температуры наружного воздуха, температуры грунта.

6.2.5 Пробное уплотнение

6.2.5.1. Пробное уплотнение, необходимо для осуществления как для сухомёрзлых, так и для талых песков по отдельной схеме, рекомендуется выполнять для полной или половинной толщины подстилающего слоя (Приложение Г). Указанные величины толщины уточняются в зависимости от изменения конкретных условий (температуры, массы катков, схемы уплотнения, источников получения песков и его состояния).

Пробное уплотнение выполняется по следующему регламенту:

- транспортируют талый или сухомёрзлый грунт на подготовленную поверхность рабочего слоя;

- разравнивают и формируют слой требуемой по проекту толщины (или половину требуемой толщины слоя);

- прикатывают гусеничным бульдозером или гладковальцевым катком (не более двух проходов);

- определяют первоначальную степень уплотнения (коэффициент уплотнения Купл);

- уплотняют слой песка после прикатки тяжёлыми виброкатками с кулачковыми вальцами; при этом после каждых двух проходов тяжёлого виброкатка поверхность слоя прикатывают гладковальцевым катком и отбирают пробы режущим кольцом для определения коэффициента уплотнения.

Для слоя заданной толщины, массы катка, количества проходов, температуры песка и воздуха строят график зависимости Купл =f(N), где

Купл – коэффициент уплотнения; N – количество проходов катка по одному следу.

Максимально достигаемый коэффициент уплотнения для каждого из слоёв определяется по зависимости Купл =f(N), исходя из условия, когда Купл не зависит от количества проходов. Для дальнейшей работы принимается толщина слоя и количество проходов катка данной массы, при которых достигается максимально возможный для данных условий коэффициент уплотнения, который и принимается в качестве требуемого.

При этом устанавливаются причины, по которым не удаётся достигнуть требуемого значения коэффициента уплотнения согласно СНиП 2.05.02-85* (таблица 22), а именно: естественная влажность, степень неоднородности песка, температура, масса катка и прочее. Следует иметь в виду, что по кривой стандартного уплотнения используемого песка в зависимости от естественной влажности можно предварительно установить максимально возможный коэффициент уплотнения для данного материала.

6.2.5.2 По результатам пробного уплотнения составляется акт, который утверждается руководством строительной организации, согласовывается службой инженерного сопровождения и проектной организацией. В случае резкого изменения погодных условий, замены уплотняющей техники и т.п., рекомендуется выполнять повторное пробное уплотнение.

6.2.5.3 Наибольший линейный размер мёрзлых комьев не должен превышать 20 см, а их количество должно составлять не более 10 % общего объёма укладываемого песка. Наличие в отсыпаемом песке снега и льда не допускается. Комья – негабариты необходимо вывозить с места отсыпки. Не допускается также очистка кузовов автосамосвалов от снега и комьев мёрзлого грунта в местах отсыпки.

6.2.5.4 Отсыпку и разравнивание транспортируемых объёмов песка на захватке следует производить в сроки, позволяющие осуществлять завершение уплотнения до начала его смерзания, т.е. в талом состоянии. После образования на поверхности уплотняемого слоя мёрзлой корки толщиной 3-4 см дальнейшее уплотнение малоэффективно, в связи с чем необходимо выполнять дополнительное рыхление. При уплотнении песка кулачковыми катками до начала смерзания подготовленного слоя следует автогрейдером срезать перфорацию от следа, а поверхность на отметке рабочего слоя прикатать пневмокатками.

6.2.5.5 При сильных снегопадах и метелях, а также при температуре воздуха ниже минус 25С и силе ветра свыше 10 м/сек отсыпку песка следует прекратить и утеплить поверхность слоем снега. При возобновлении работ и транспортировке песка для очередного технологического слоя с поверхности, на которую производится последующая отсыпка, необходимо удалить снег и лед и разрыхлить поверхность на глубину не менее 0,3 м.

6.2.6 Дополнительные виды работ при подготовке земляных сооружений к весеннему периоду

6.2.6.1 К концу зимнего периода необходимо устроить водоотвод для регулирования поверхностного и подземного стока, расчистить снег с обочин и откосов насыпей во избежание их размыва, а также выполнить намеченные противопаводковые мероприятия.

6.2.6.2 После схода снежного покрова необходимо подготовить временные дороги к источникам получения грунта, для въезда в выемки, особенно в места пазух между существующей дорогой и новым земляным полотном.

6.2.6.3 После осушения грунта в откосах выемок и песчаных откосах насыпей необходимо приступить к срезке уширенных ранее откосных частей насыпей, планировке и укреплению их поверхности.

6.2.6.4 Перед устройством морозозащитно-дренирующего слоя на насыпях необходимо проверить плотность песка в рабочем слое и в случае его разуплотнения выполнить дополнительное уплотнение сначала кулачковым виброкатком, а затем виброкатком с гладким вальцем. В тех случаях, когда подстилающий (дренирующий) слой из песка уже уложен на поверхность рабочего слоя земляного полотна, необходимо определить глубину его оттаивания, и после оттаивания на полную глубину следует оценить его степень уплотнения (коэффициент уплотнения Купл) на каждом поперечнике согласно СНиП 2.05.02-85*. Если степень уплотнения не удовлетворяет требованиям таблицы 22 СНиП 2.05.02-85*, необходимо:

- установить причины разуплотнения;

- выполнить повторное уплотнение гладковальцевым виброкатком с последующей прикаткой поверхности без вибрационного воздействия;

- сформировать поперечные уклоны (поперечный профиль);

- подготовить поверхность подстилающего слоя к устройству на нём основания дорожной одежды.

6.2.6.5 Особое внимание в плане подготовки земляных сооружений к весеннему периоду необходимо уделить расчистке входных и выходных отверстий перепускных труб, водоотводных канав, проверке работы дренажных конструкций, уборке снежных накоплений с обочин, откосов, полок высоких насыпей и глубоких выемок, ликвидации снежных накоплений возле подошвы насыпей и выемок.

6.2.6.6 После подсушивания грунта в выемках ликвидируется недобор и выполняются работы по замене грунта основания и его уплотнению, если это предусмотрено проектом.

6.2.7 Подготовка верхней части земляного полотна перед устройством дополнительных слоёв оснований

6.2.7.1 Дополнительные слои основания, как правило, выполняют три функции. Они обеспечивают несущую способность, дренируют поверхностную воду и обеспечивают морозостойкость дорожной одежды. Дополнительные слои основания дорожной одежды могут состоять из песка с коэффициентом фильтрации (Кф) не менее 1 м/сут или песчано-гравийной (песчано-щебёночной) смеси (ГОСТ 25607-83 и СНиП 2.05.02-85*, таблица 25).

В тех случаях, когда функция дренирования подстилающих слоёв может быть исключена для морозозащитных слоёв, допускается применять слабопучинистые пески, которые удовлетворяют требованиям по Кф и сдвиговым характеристикам (по расчёту на прочность) и морозоустойчивость дорожной одежды, и имеют Кф не менее 2 м/сут.

6.2.7.2 Перед устройством дополнительных слоёв оснований должна быть тщательно подготовлена поверхность рабочего слоя основания. Она должны быть уплотнена до Купл = 0,98-1,0 (при асфальтобетонных покрытиях и цементобетонных покрытиях и основаниях соответственно) и спланирована с приданием проектных поперечных уклонов. Уплотнение осуществляют при помощи средних и тяжёлых катков с гладкими вальцами или кулачковыми. Катки могут быть статического действия или с вибрационным воздействием. Выбор осуществляется на основе пробного уплотнения. Планировку рекомендуется выполнять тяжёлыми автогрейдерами, профилировщиком, бульдозером.

6.2.8 Подготовка поверхности дренирующих и морозозащитных слоёв перед устройством технологических слоёв и слоёв основания

6.2.8.1 Поверхность дренирующих и морозозащитных слоёв должна быть уплотнена и спланирована. Уплотнение указанных слоёв из песка осуществляют сначала при помощи виброкатков с гладким и кулачковым вальцем. Окончательно уплотняют при помощи катков с гладким вальцем без вибрационного воздействия. Используются средние катки. Корректировка средств уплотнения выполняется на основе пробной укатки. Схема движения катков – челночная, от краёв к середине с перекрытием смежных следов на 1/3. Планировку выполняют при помощи средних автогрейдеров с приданием поверхности проектных поперечных уклонов.

6.2.8.2 В приложениях Д и Е приведены технологические карты возведения насыпи автомобильной дороги с разработкой грунта экскаватором и устройство земляного полотна в выемке.

7 Гидромеханизация земляных работ

7.1 Общие положения производства земляных работ

7.1.1 Гидромеханизация – непрерывный технологический комплекс механизированных процессов и технических приёмов земляных работ, связанных с разработкой грунтов, их транспортированием и укладкой в тело сооружений, в штабеля или в отвал гидравлическими методами и обеспечивающих высокую производительность труда и снижение себестоимости работ. Указанная технология должна назначаться при соответствии грунтов выбранному методу разработки, при наличии удобно расположенных резервов или карьеров песчаных и супесчаных грунтов и источников водоснабжения (реки, озера, водоема и т. п.), а также при возможности использования промышленного энергоснабжения (преимущественно от линий энергосистем).

7.1.2 В дорожном строительстве гидромеханизация особенно эффективна при крупных и концентрированных объёмах земляных работ (более 200 тыс. м3) для намыва в штабеля грунта, предназначенного для возведения насыпей, для выполнения крупных объёмов сосредоточенных земляных работ, при намыве подходов к строящимся крупным мостам при сооружении дамб или вскрышных работах в карьерах дорожно-строительных материалов.

7.1.3 При гидромеханизированных работах для сооружения дорожного земляного полотна преимущественно применяется разработка грунта в водоёмах землесосными снарядами с гидротранспортом пульпы к месту намыва на расстояния до 2 км. Гидротранспорт на большие расстояния, как правило, требует перекачки пульпы, что существенно увеличивает стоимость работ и может быть эффективен лишь в особых условиях (отсутствие ближайших резервов, бездорожье и т. п.).

7.1.4 Работы по гидромеханизации земляных работ, как правило, выполняют специализированные организации. Подготовительные работы для гидронамыва насыпей земляного полотна автомобильных дорог, как правило, должны выполнять дорожно-строительные организации, которые обеспечивают также технический контроль качества земляного полотна при намыве насыпей.

7.2 Технология гидронамыва

7.2.1 К подготовительным работам относятся: удаление леса, корчёвка пней, снятие плодородного слоя почвы и общая подготовка карьеров к разработке, разбивка намываемых сооружений, устройство пионерной траншеи и пионерного котлована для ввода земснаряда, постройка при необходимости эстакады для пульпопровода и дренажных колодцев, установка на картах намыва грунтомерных реек для контроля объёма выполненных работ, подводка электроэнергии и т. п.

При использовании плавучего земснаряда в порядке выполнения подготовительных работ поверхность подводной части забоя должна быть очищена от крупных камней, пней и других предметов, которые могут вызвать засорение всасывающей линии.

7.2.2 Производство сосредоточенных работ по гидронамыву земляного полотна или подходов к искусственному сооружению должно быть увязано с планом-графиком строительного объекта в целом и опережать общий темп строительного потока земляного полотна автомобильных дорог или моста.

7.2.3 При выборе способа гидромеханизированной разработки необходимо определить величину объёмной массы грунта, по которой можно судить о степени его уплотнения, влажность и пористость грунта, его гранулометрический состав, что характеризует степень трудности разработки и пригодность грунта для возведения земляного полотна гидромеханизацией.

7.2.4 При гидромеханизированных работах должны соблюдаться требования к качеству намыва. К ним относятся пригодность грунта по гранулометрическому составу, распределение его в теле насыпи по фракциям, скорость намыва, расположение, глубина и объём отстойных прудов.

Поверхность недостроенной насыпи перед длительным перерывом в работах должна быть спланирована для исключения возможности застоя воды.

7.2.5 При разработке грунта в затопленных забоях или подводной разработке используют плавучие землесосные снаряды. Комплексная бригада на этих работах должна состоять из трех звеньев: по обслуживанию земснаряда, обслуживанию перекачивающей землесосной установки и по намыву грунта. На рабочем месте звена по обслуживанию земснаряда должен находиться оперативный запас сменных быстроизнашиваемых частей.

7.2.6 Рабочие перемещения землесосных снарядов в забое (папильонирование) выполняет бригада, обслуживающая земснаряд. Для папильонирования землесосные снаряды оборудуют свайно-тросовыми устройствами для крепления (заанкерования) машины при перемещении.

Разработку суглинистых и глинистых грунтов следует вести только послойно с папильонированием на полную ширину прорези. При особо тяжёлых грунтах толщину разрабатываемого слоя за одну папильонажную проходку принимают, исходя из условия полной загрузки рыхлителя.

7.2.7 При разработке земснарядом глинистых грунтов необходимо производить в зоне всасывания предварительное их рыхление механическим режущим органом (фрезерные, роторно-ковшовые рыхлители) или гидравлическим способом (струёй воды под большим напором).

При работе земснарядов без рыхлителя на рыхлых песчаных грунтах необходимо обеспечить достаточную и возможно большую высоту забоя, так как чем она выше, тем выше производительность машины. Разработку подводного забоя следует вести по его подошве, а после обрушения массива (при этом происходит разрушение структуры грунта и смешивание его с водой) подбирать грунт всасывающей трубой с большей производительностью и зачищать забой для последующей подрезки.

Глубина разработки грунта плавучими земснарядами должна быть не менее величин, приведённых в таблице 5.

Таблица 5

| Показатели | Наименьшая глубина разработки грунта и толщина защитного слоя (м) при производительности земснаряда по воде (м3/час) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3501-7500 | 2001-3500 | 1001-2000 | 801-1000 | 400-800 | Менее 400 |
| Глубина разработки (ниже уровня воды) | 5 | 3,5 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| Толщина защитного слоя грунтов: песчаных глинистых | 1,5 0,9 | 1,25 0,70 | 1,0 0,5 | 0,7 0,5 | 0,6 0,4 | 0,5 0,3 |

7.2.8 Для гидронамыва насыпей из мелкозернистых и пылеватых песков необходимо иметь не менее двух смежных карт, на одной из которых производят намыв, а на другой (поочередно) – обезвоживание грунта в результате фильтрации воды.

Насыпи из гравелистого песка или грунтогравийной смеси, а также из крупного и средней крупности песков можно намывать на картах без перерывов в работе для обезвоживания грунта.

Обвалование карт как начальное, так и в процессе намыва выполняют бульдозерами. При этом наружный откос вала грунта должен иметь крутизну, соответствующую крутизне проектных откосов сооружения.

7.2.9 При гидронамыве насыпи из мелкозернистых песков необходимо обеспечивать быстрый и полный отток воды; всякая задержка приводит к образованию водяных мешков в теле насыпи, что может, в свою очередь, привести к разуплотнению грунта. Каждый участок намыва должен иметь самостоятельный водосброс.

В зависимости от размеров насыпи и условий сброса осветлённой воды участок намыва должен иметь длину 100-300 м. Отдельные участки намыва могут быть расположены уступами, высоту которых определяют в проекте.

7.2.10 При гидронамыве необходимо непрерывно следить за тем, чтобы грунт непрерывно уплотнялся под действием оттока воды.

Песчаные насыпи, возводимые гидронамывом, обычно не требуют дополнительного уплотнения. Если используются мелкозернистые пески, то для повышения плотности насыпи (до Ку=1,05 во II-й и III-й дорожно-климатических зонах) рекомендуется дополнительно их уплотнять при помощи виброфлотации и гидровибрационным способом. Следует учитывать, что равномерная осадка песков возможна только на ровном и равнопрочном основаниях.

Насыпи необходимо намывать с запасом на осадку: 1,5% высоты насыпи при намыве из смешанных (супесчаных, суглинистых) грунтов и 0,75% при намыве из песчаных и песчано-гравийных грунтов.

7.2.11 Насыпи, особенно на дорожных работах, следует намывать, как правило, безэстакадным способом (рисунок 1) или с низких инвентарных эстакад.

1 – земснаряд; 2 – плавучий пульпопровод; 3 – устройство для подключения плавучего пульпопровода к магистральному; 4 – магистральный пульпопровод;

5 – пульпопереключатель; 6 – распределительный пульпопровод; 7 – боковые призмы;

8 – ядро насыпи; 9 – кран (гусеничный) для перемещения пульпопровода; 10 – прудок-отстойник; 11 – водосборные колодцы; 12 – направление движения пульпы;

13 – трубы для наращивания распределительных пульпопроводов;

14 – водосборные трубы; 15 – бульдозер

Рисунок 1 – Схема организации работ при двустороннем безэстакадном намыве насыпи

При эстакадном способе намыва насыпи элементы деревянных эстакад, а также части деревянных конструкций, поддерживающих пульпопроводы и лотки при намыве с высоких эстакад, оставляют в теле земляного полотна, что должно быть обосновано в проекте организации строительных работ. Верхнюю часть стоек и раскосов эстакады необходимо отрыть и срезать на глубине не менее 1 м от проектной отметки насыпи, так как они могут загнивать и создавать неровность поверхности земляного полотна. При намыве насыпи с инвентарных мелких эстакад высотой до 2 м стойки следует извлекать из тела насыпи.

Применение того или иного способа (безэстакадного или эстакадного) должно быть обосновано в проекте организации работ.

7.2.12 Намыв насыпей при эстакадном способе следует начинать от краёв карты, для чего пульпу направляют к краям по разводящим лоткам. Глубину отстойного прудка на карте регулируют шандорами колодца в зависимости от крупности фракций грунта. Намыв регулируют открытием и закрытием выпусков разводящего пульпопровода, установкой распределительных лотков, а также установкой переносных направляющих щитов.

7.2.13 При намыве насыпей высотой более 2 м рекомендуется применять безэстакадный торцовый тонкослойный способ намыва. Применение этого способа обеспечивает снижение затрат на лесоматериалы и сокращает трудовые затраты на подготовительные работы, обвалование, укладку пульпопроводов и т. п. Вместе с тем применение безэстакадной технологии намыва требует обязательного наличия машин для выполнения всех вспомогательных работ.

При намыве указанным способом подходов к крупным мостам необходимо предотвратить возможность растекания пульпы по затяжному уклону в местах примыкания к береговым устоям, для чего у берегового устоя следует создавать различные задерживающие устройства (боковые и торговые открылки-стенки, обвалование и т. п.).

7.2.14 Водоотводный колодец следует устраивать в центре карты. Сечение кольца рассчитывают на максимальный расход пульпы, подаваемой на карту. Для отвода воды из колодца устраивают штольню с уклоном дна не менее 50‰ в низовую сторону. Штольня и водоотводный колодец должны иметь стенки из водонепроницаемых материалов и не пропускать воду в местах сопряжения.

Водоотводные колодцы на намытых участках насыпи разбирают на глубину не менее 1 м от верха насыпи, а оставляемые в теле насыпки нижние части колодцев замывают дренирующим грунтом.

7.2.15 Гидронамыв насыпей из мелкозернистых песков зимой не допускается, при отрицательных температурах отток воды из этих песков практически неосуществим.

7.2.16 При использовании гидромеханизации для намыва уширений земляного полотна дорожно-эксплуатационной организации необходимо следить за правильной укладкой и переносом пульпопровода вдоль откоса старой насыпи, иначе возможна утечка пульпы и возникновение в этих местах прудков с длительной задержкой воды, в результате чего в теле насыпи могут образоваться плывуны.

Необходимо принимать меры против размыва откосов называемых насыпей и водоотводных канав. Для ускорения оттока воды из тела насыпи могут быть применены иглофильтры, устанавливаемые в откосах.

7.3 Разработка грунта

7.3.1 При разработке выемок для земляного полотна автомобильных дорог с выполнением планировочных работ можно допустить отклонения от проектного профиля не более величин (в метрах), указанных ниже:

- глубина ………………………..………..   ±0,2

- ширина …………………………………..   ±0,5

- положение оси .................……………...   ±0,2

Перерыв земляного полотна по ширине допускается до 0,2 м; досыпка грунта при недомыве не допускается; откосы планируют с плавным переходом к проектному очертанию.

7.3.2 При разработке грунтов гидромеханизированным способом необходимо периодически (1-2 раза в смену) проверять соответствие грунтов требованиям проекта и отсутствие в грунтах включений растительных остатков и корней деревьев. Кроме того, для проверки пульпы и сбрасываемой воды необходимо также периодически определять процент содержания в них грунта и его гранулометрический состав. На возводимой насыпи дорожной организацией должны быть установлены наблюдения за качеством укладки грунта (распределение, плотность).

7.3.3 При разработке грунта гидромониторами способ размыва зависит от характера грунта и определяется проектом производства работ. Разработку грунта при помощи гидромониторов осуществляют по одной из схем: встречным забоем или попутным забоем. Первой схеме отдается предпочтение.

Целесообразно в забое устанавливать два гидромонитора, из которых один разрабатывает грунт, а другой перемещает его на новую позицию; расстояние между гидромониторами должно быть равно половине ширины забоя. Шаг передвижки в среднем 6 м.

Из условий безопасного ведения работ в зависимости от вида разрабатываемого грунта гидромонитор следует устанавливать от забоя на следующих рекомендуемых расстояниях:

- при разработке песчаных грунтов – 0,8 его высоты;

- глин и суглинков – 1;

- лёссовидных и пылеватых грунтов – 1,2.

7.3.4 При разработке выемок гидромониторы следует устанавливать в забое на уровне отметки основной площадки или на уровне бровки выемки. В первом случае грунт подрезают у подошвы забоя с обрушением и размывом верхней его части, во втором случае вначале выполняют разработку траншей по оси забоя на длину одной передвижки гидромонитора (16–22 м), а затем размывают остальную часть забоя (рисунок 2). Ширину забоя в выемке назначают из расчёта не более 20–30 м на каждый гидромонитор.

Разработку выемки следует начинать с той стороны, где будет обеспечен сток пульпы в требуемом направлении намыва насыпи, следующей за выемкой или в отвал. Грунт, обрушенный в забое, необходимо смывать, начиная с ближайшего к пульпопроводной канаве участка, равномерно, чтобы поступающая к зумпфу пульпа имела постоянную консистенцию. Не следует сразу проталкивать большую массу грунта силой струи к зумпфу, так как при этом канава и зумпф забиваются. Камни, мешающие размыву и транспортированию пульпы, необходимо периодически убирать.

7.3.5 Если в месте перехода трассы через водную преграду берег песчаный и его согласно проекту необходимо срезать или устроить струенаправляющее обвалование, размыв берега следует производить гидромониторами с дальнейшим транспортированием пульпы самотёком по лоткам и канавам или с перекачиванием пульпы из приёмного зумпфа, куда стекает пульпа от забоя, землесосными установками. Размеры зумпфа должны рассчитываться на обеспечение бесперебойной работы землесосной установки в течение 1 – 2 мин. в случае перерыва поступления пульпы.

а) – перемещение по верху забоя; б) – перемещение по подошве забоя

Рисунок 2 – Схема установки гидромонитора

Если по местным условиям не представляется возможным разработать пионерную траншею в каменном или гравийном карьере с заполнением её водой из водотока, то разработка грунтового резерва или карьера целесообразна с применением гидромонитора. При этом следует следить за консистенцией пульпы, т. е. за степенью насыщения потока грунтом. Чем больше грунта содержит поток пульпы, тем выше производительность всей установки. Кроме того, необходимо обеспечить подачу воды от насосной станции к гидромонитору под большим давлением (0,4-1,2 МПа).

7.3.6 Для обеспечения необходимой скорости течения пульпы от забоя до пульпоприёмника подошве забоя должны быть приданы следующие уклоны:

Глинистый грунт …………………………………………… 1,5%

Супесь и мелкий песок ……………………………………... 2–2,5%

Песок средней крупности .....……………………………….. 3%

Песок крупный ……………………………………… .......….. 5–б%

Песок гравелистый ………..........…………………не разрабатывают при

помощи гидромониторов

7.3.7 Перемещение грунта при производстве работ средствами гидромеханизации осуществляют при помощи воды. При необходимости подать пульпу к карте намыва, в отвал на большие расстояния (1,5-2 км) или на подъём следует применять напорный гидротранспорт, который осуществляют по трубам при помощи землесосных снарядов. При необходимости подачи пульпы на расстояние свыше 2 км устраивают перекачивающие станции.

Пульпопроводы укладывают по заранее намеченной трассе без крутых поворотов и переломов. Перед пуском, а также перед остановкой землесосной установки пульпопровод следует промывать водой; то же необходимо выполнять при закупорке трубы. Напорный пульпопровод плавучих землесосных снарядов в пределах водоёма необходимо укладывать на поплавках, оборудованных надёжными перилами и трапами для прохода обслуживающего персонала.

При наличии необходимого уклона на трассе, т. е. когда отметка подошвы забоя достаточно превышена над местом укладки грунта, допускается безнапорный самотечный гидротранспорт. В этом случае в пониженных местах на пульпопроводе должны устанавливаться сборные выпуски с заглушками, а в повышенных – воздушные вантузы.

7.3.8 Для гидротранспортирования грунта необходимо создавать такую минимальную скорость потока (т. е. критическую), при которой частицы грунта не будут выпадать в осадок. Для транспортирования песка эта скорость потока должна быть равна 2,0-2,5 м/сек; для песчано-гравийных смесей 3-4 м/cек, a при наличии  в пульпе включений крупного гравия 6-8 м/сек. Критическая скорость зависит от удельной массы пульпы: при более высокой консистенции пульпы критическая скорость транспортирования должна повышаться. Вместе с тем, чем больше в пульпе крупных включений частиц грунта, тем больше должна быть скорость потока.

Однако при повышении скорости транспортирования грунта увеличивается потребление энергии и повышается износ трубы или лотка. Возникающие в трубах, лотках и в канавах сопротивления движению пульпы определяют появлением местных и линейных потерь напора. При этом большое значение имеет, в частности, обоснованный выбор оптимального диаметра труб пульпопровода:

| Производительность землесосной установки по воде, м3/час | 300- 400 | 800 | 1100 | 1400-1600 | 2000-3000 | 3500-4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемый диаметр, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |

Резкие повороты магистральных пульпопроводов (как и лотков) не допускаются; радиусы поворота должны быть не менее трёх – шести диаметров трубы.

7.3.9 Трубопровод, подводящий воду к гидромонитору и землесосным установкам, во избежание заиливания следует укладывать в стороне от предполагаемого русла потока пульпы.

Для водоснабжения указанных работ применяют насосные станции, оборудованные центробежными насосами. Водоснабжение осуществляют по одной из наиболее распространённых схем: прямого водоснабжения (с однократным использованием воды), водоснабжения с кругооборотом и подпиткой свежей водой. Второй схеме, замкнутой системе водоснабжения, обычно отдают предпочтение.

Особо важно правильно организовать сброс воды. Учитывая требования охраны окружающей среды, необходимо обеспечить сооружение отстойников для слива воды и после осветления допускать её сброс.

Приложение А

(справочное)

Распределение немёрзлых грунтов по группам в зависимости от трудности их разработки механизированным способом

А.1 Группы грунтов по трудности их разработки одноковшовыми экскаваторами представлена в таблице А.1.

Таблица А.1

| Наименование и характеристика грунтов | Средняя плотность в естественном состоянии, т/м3 | Группа грунтов по трудности их разработки |
| --- | --- | --- |
| Алевролиты: - слабые; - крепкие | 1,5 2,2 | IV V |
| Аргиллиты крепкие плитчатые | 2 | V |
| Гравийно-галечниковые грунты: - с размером частиц до 80 мм; - с размером частиц более 80 мм; - сцементированная смесь гальки, мелкозернистого песка и лёссовидной супеси | 1,75 1,95 1,9-2,2 | I II IV |
| Гипс | 2,2 | V |
| Глина: - жирная мягкая и мягкая юрская без примесей; - то же с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объёме до 10%; - то же с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объёме более 10%; - мягкая карбонная; - тяжёлая ломовая сланцевая, твёрдая, юрская, карбонная или кембрийская | 1,8 1,75 1,90 1,95 1,95-2,15 | II II III III IV |
| Грунт растительного слоя: - без корней и примесей; - с корнями кустарника и деревьев; - с примесью щебня, гравия или строительного мусора | 1,2 1,2 1,4 | I I I |
| Дресва в коренном залегании (элювий) | 2,0 | V |
| Дресвяный грунт | 1,8 | IV |
| Известняк мягкий, пористый выветрившийся | 1,2 | V |
| Конгломераты слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе | 1,9-2,1 | V |
| Опока | 1,9 | V |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |
| Грунты ледникового происхождения (моренные): - песок моренный с содержанием валунов массой более 50 кг (средний размер более 30 см) до 5% по объёму, а также также глина ленточная моренная с тонкими прослойками мелкозернистого песка; - песок моренный с содержанием валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) от 5% до 10% по объёму; супесь, суглинок и глина моренные с включением валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) до 5% по объёму; - песок моренный с содержанием валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) от 10% до 15% по объёму; супесь и суглинок моренные с включением валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) от 5% до 15% по объёму; - суглинок тяжёлый моренный с включением валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) до 15% по объёму; - супесь и суглинок моренные с содержанием валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) от 15% до 30% по объёму; пестроцветные глинистые моренные грунты повышенной влажности с включением валунов массой более 50 кг (размером более 30 см) до 15% по объёму | 1,7-1,8 1,75-2,25 1,8-2,25 2,0-2,2 2,3-2,5 | II Ш IV V IV |
| Лесс: - мягкий без примесей; - мягкий с примесью гравия или гальки; - отвердевший | 1,6 1,8 1,8 | I I IV |
| Мел: - мягкий; - плотный | 1,55 1,8 | IV V |
| Мергель: - мягкий, рухляк; - средней крепости | 1,9 2,3 | IV V |
| Песок: - без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объёме до 10%; - то же, с примесью в объёме более 10%; - барханный и дюнный | 1,6 1,7 1,6 | I I II |
| Ракушечник: - слабосцементированный; - сцементированный | 1,2 1,8 | III V |
| Скальные породы (кроме отнесённых к IV и V группе) | - | VI |
| Сланцы выветрившиеся и глинистые средней крепости | 2,6 | V |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |
| Солончак и солонец: - мягкие; - отвердевшие | 1,6 1,8 | I III |
| Суглинок: - лёгкий и лёссовидный без примесей; - лёгкий и лессовидный с примесью щебня, гальки или строительного мусора в объёме до 10%; - то же, с примесью в объёме более 10%; - тяжёлый без примесей и с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объёме до 10%; - то же, с примесью в объёме более 10% | 1,7 1,7 1,75 1,75 1,95 | I I II II III |
| Супесь: - без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объёме до 10%; - то же, с примесью в объёме более 10% | 1,65 1,85 | I I |
| Строительный мусор: - рыхлый и слежавшийся; - сцементированный | 1,8 1,9 | II III |
| Торф: - без древесных корней - с древесными корнями толщиной до 30 мм; - то же, более 30 мм | 0,8-1,0 0,85-1,1 0,9-1,2 | I I II |
| Трепел: - слабый; - плотный | 1,55 1,77 | IV V |
| Туф | 1,1 | V |
| Чернозём и каштановые почвы: - мягкий; - отвердевший | 1,3 1,2 | I II |
| Шлак: - котельный; - металлургический выветрившийся; - металлургический невыветрившийся | 0,7 - - | I II Ш |
| Щебень | 1,75-1,95 | П |
| Примечания 1 Разработка моренных грунтов при наличии валунов массой более 50 кг (средний размер более 30 см) в количестве по объёму более 15% для песков моренных и суглинков тяжёлых моренных и более 30% для песков и суглинков моренных нормируется по местным нормам. 2 Отнесения грунтов к I-IV группам, а пестроцветных моренных глин – к VI группе (п.12) произведено в условиях разработки их без предварительного разрыхления. 3 При разработке ранее разрыхлённых грунтов одноковшовыми экскаваторами нормирование по группам производят по нормам для грунтов на одну группу ниже указанной в таблице. 4 К V- VI группе отнесены грунты (кроме пестроцветных моренных глин – п.12), разрабатываемые одноковшовыми экскаваторами после предварительного разрыхления. |  |  |

А.2 Группы грунтов по трудности их разработки скреперами представлена в таблице А.2.

Таблица А.2

| Наименование и характеристика грунтов | Средняя плотность в естественном состоянии, т/м3 | Группа грунтов по трудности их разработки |
| --- | --- | --- |
| Гравийно-гaлечниковые грунты с размерами частиц до 80 мм | 1,75 | II |
| Глина: - жирная мягкая и мягкая юрская без примесей; - то же, с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объёме до 10%; - то же, с примесью в объёме более 10%; - мягкая карбонная | 1,8 1,75 1,9 1,95 | II II II II |
| Грунт растительного слоя: - без корней и примесей; - с корнями кустарника и деревьев; - примесью щебня, гравия или строительного мусора | 1,2 1,2 1,4 | I I I |
| Лесс: - мягкий без примесей; - мягкий с примесью гравия или гальки; - отвердевший | 1,6 1,8 1,8 | I II II |
| Песок: - без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объёме до 10%; - то же, с примесью в объёме более 10% | 1,6 1,7 | II II |
| Солончак и солонец мягкие | 1,6 | I |
| Суглинок: - лёгкий и лёссовидный без примесей; - лёгкий и лёссовидный с примесью щебня, гальки или строительного мусора в объёме до 10%; - то же, с примесью в объёме более 10%; - тяжёлый без примесей и с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объёме до 10% | 1,7 1,7 1,75 1,75 | I I II II |
| Супесь: - без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объёме до 10%; - то же, с примесью в объёме более 10% | 1,65 1,85 | II II |

| Продолжение таблицы А.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Торф: - без древесных корней; - с древесными корнями толщиной до 30 мм | 0,8-1,0 0,85-1,1 | I I |
| Чернозём и каштановые почвы: - мягкий; - отвердевший | 1,3 1,2 | I II |

А.3 Группы грунтов по трудности их разработки бульдозерами представлена в таблице А.3.

Таблица А.3

| Наименование и характеристика грунтов | Средняя плотность в естественном состоянии, т/м3 | Группа грунтов по трудности их разработки |
| --- | --- | --- |
| Гравийно-гaлечниковые грунты - с размером частиц до 80 мм; - с размером частиц более 80 мм | 1,75 1,95 | II III |
| Глина: - жирная мягкая и мягкая юрская без примесей; - то же, с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объёме до 10%; - то же, с примесью в объёме более 10%; - мягкая карбонная; - тяжёлая ломовая сланцевая, твёрдая, юрская, карбонная или кембрийская | 1,8 1,75 1,9 1,95 1,95-2,15 | II III II III III |
| Грунт растительного слоя: - без корней и примесей; - с корнями кустарника и деревьев; - примесью щебня, гравия или строительного мусора | 1,2 1,2 1,4 | I II II |
| Лесс: - мягкий без примесей; - мягкий с примесью гравия или гальки; - отвердевший | 1,6 1,8 1,8 | I I III |
| Песок: - без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объёме до 10%; - то же, с примесью в объёме более 10%; - барханный и дюнный | 1,6 1,7 1.6 | II II III |
| Солончак и солонец - мягкие; - отвердевшие | 1,6 1,8 | I III |

| Продолжение таблицы А.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Суглинок: - лёгкий и лёссовидный без примесей; - лёгкий и лёссовидный с примесью щебня, гальки или строительного мусора в объёме до 10%; - то же, с примесью в объёме более 10%; - тяжёлый без примесей и с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора в объёме до 10%; - то же, с примесью в объёме более 10% | 1,7 1,7 1,75 1,75 1,95 | I I II II II |
| Строительный мусор: - рыхлый и слежавшийся; - сцементированный | 1,8 1,9 | II III |
| Торф: - без древесных корней; - с древесными корнями толщиной до 30 мм; - то же, более 30 мм | 0,8-1,0 0,85-1,1 0,9-1,2 | I I II |
| Чернозём и каштановые почвы: - мягкий; - отвердевший | 1,3 1,2 | I II |
| Шлак: - котельный; - металлургический выветрившийся | 0,7 - | I I |
| Щебень | 1,75-1,95 | III |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Выбор типоразмеров машин для выполнения земляных работ.

Общие принципы выбора машин

Главные цели выбора техники: обеспечение требуемого темпа строительства и сокращение затрат на технику, т.е. применение оптимального количества техники при их оптимальной цене (таблица Б.1).

Таблица Б.1

| Наименование показателей | Величины показателей при темпах строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | низких | средних | высоких |
| Годовой темп строительства автомобильной дороги, км/год | 2-8 | 8-32 | 32-100 |
| Средний годовой объём земляных работ, тыс.м3/год | 100-400 | 400-1600 | 1600-5000 |
| Рекомендуемое количество потоков, ед. | 1-2 | 2-4 | 4-8 |
| Годовой объём земляных работ, тыс.м3 /поток | 100-200 | 200-400 | 400-650 |
| Количество рабочих смен, ед. | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Сменный объём одного потока, тыс.м3 /смену | 0.5-2 | 1-4 | 2-6.5 |
| Часовая производительность потока, м3/час | 65-250 | 125-500 | 250-800 |

Выбор конкретных типов и типоразмеров машин осуществляется по соответствию их производительности требуемой часовой производительности потока.

Б.1 Землеройно-транспортные машины

Б.1.1 Экскаваторы (прямая и обратная лопата) представлены в таблице Б.2.

Производительность рассчитывается при коэффициенте загрузки ковша в 1,2 и коэффициенте использования:

- при работе в отвал – 0,9;

- при работе в землевоз – 0,8.

Таблица Б.2

| Ёмкость ковша, м3 | Длительность цикла, сек, при работе |  | Расчётная производительность, м3/час, при работе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в отвал | в землевоз | в отвал | в землевоз |
| 0,3 | 12-14 | 16-18 | 92-108 | 58-65 |
| 0,6 | 14-16 | 18-20 | 162-185 | 103-115 |
| 1,2 | 15-17 | 20-22 | 305-345 | 235-259 |
| 1,8 | 16-18 | 23-25 | 432-486 | 311-338 |
| 2,4 | 17-19 | 26-28 | 545-609 | 370-398 |
| 3,0 | 18-20 | 29-31 | 648-720 | 418-446 |

Б.1.2 Погрузчики фронтальные пневмоколёсные (таблица Б.3)

Производительность рассчитывается при коэффициенте загрузки ковша в 0,9 и коэффициенте использования в 0,8.

Таблица Б.3

| Ёмкость ковша, м3 | Длительность цикла, сек, при работе из штабеля в землевоз | Расчётная производительность, м3/час, при работе из штабеля в землевоз |
| --- | --- | --- |
| 1,1 | 24-28 | 102-119 |
| 1,35 | 25-28 | 125-146 |
| 1,65 | 26-29 | 147-171 |
| 2,0 | 26-29 | 179-207 |
| 3,0 | 27-30 | 259-299 |
| 4,0 | 28-30 | 324-370 |

Б.1.3 Бульдозеры гусеничные (таблица Б.4)

Производительность рассчитывается по длине хода:

- на снятие плодородного слоя в 15 м;

- на подаче грунта из выемки в насыпь до 90 м;

- на рыхление плотного грунта в 40 м;

- на распределение грунта из куч в 15 м.

Таблица Б.4

| Мощность двигателя, квт | Ширина прямого отвала, м | Расчётная производительность при |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снятии плодородного грунта, м3/час | подаче грунта из выемки в насыпь, м3/час | рыхлении плотного грунта, м3/час | распределении грунта, м3/час |
| 100 | 3.0 | 450 | 100 | 250 | 1500 |
| 130 | 3.3 | 550 | 150 | 300 | 2000 |
| 180 | 4.0 | 750 | 200 | 400 | 2500 |
| 240 | 4.5 | 1000 | 250 | 500 | 3500 |
| 300 | 4.7 | 1600 | 300 | 600 | 5000 |

Б.1.4 Автогрейдеры (таблица Б.5)

Производительность рассчитывается при коэффициенте использования в 0.8 и скорости движения:

- при планировке неуплотнённого грунта в 9 км/час;

- при планировке уплотнённого грунта и откоса в 4 км/час.

Таблица Б.5

| Мощность двигателя, квт | Длина отвала, м | Расчётная производительность при планировке |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | неуплотнённого грунта, м2/час | уплотнённого грунта, м2/час | верха откоса насыпи, м2/час |
| 60 | 3.0 | 17000 | 7500 | 1900 |
| 100 | 3.7 | 21000 | 9000 | 2500 |
| 130 | 3.7 | 22000 | 9500 | 2900 |
| 160 | 3.7 | 23000 | 10000 | 4000 |
| 180 | 4.0 | 25000 | 11000 | 6400 |

Б.1.5 Экскаваторы-планировщики (таблица Б.6)

Таблица Б.6

| Ёмкость ковша, м3 | Длина планировки откоса, м | Ширина планирово-чного ковша, м | Расчётная производительность при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планировке откоса, м2/час | разработке грунта в отвал, |
| 0.4 | 2.9 | 0.7 | 160 | 70 |
| 0.5 | 3.2 | 0.9 | 240 | 90 |
| 0.5 | 3.7 | 0.9 | 280 | 90 |
| 0.6 | 4.3 | 1.0 | 370 | 110 |
| 0.9 | 4.3 | 1.2 | 460 | 160 |

Б.1.6 Профилировщики (таблица Б.7)

Производительность рассчитывается при коэффициенте использования в 0,8 и скорости движения 15 м/мин при профилировании земляного полотна перед уплотнением, при скорости движения 10 м/мин при чистовом профилировании после уплотнения

Таблица Б.7

| Мощность двигателя, квт | Ширина профилировщика, м | Расчётная производительность при профилировании земляного полотна, м2/час |
| --- | --- | --- |
| 240 | 3-5 | 1440-2400 |
| 240 | 6-10 | 2900-4800 |
| 270 | 4-6 | 1900-2900 |

Б.1.7 Скреперы (таблица Б.8)

Производительность рассчитывается с учётом сопротивления движению по изменению скорости гружёного скрепера в пределах 20-30 км/час и 20-40 км/час и коэффициенте загрузки в 1,3.

Таблица Б.8

| Ёмкость ковша, м3 | Мощность двигателя, квт | Расчётная производительность, м3/час при дальности возки, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 1000 |
| 8 | 130 | 100-160 | 60-120 |
| 10 | 165 | 140-220 | 80-160 |
| 12 | 200 | 170-250 | 90-180 |
| 14 | 250 | 200-280 | 100-200 |
| 17 | 250 | 220-400 | 130-270 |

Б.1.8 Землевозы (таблица Б.9)

Грузоподъёмность автомобилей-самосвалов определяется из условия выгрузки 4-6 ковшей экскаватора и погрузчика при коэффициенте заполнения ковша экскаватора в 1,2 и ковша погрузчика 0,9.

Таблица Б.9

| Ёмкость ковша экскаватора, м3 | Ёмкость ковша погрузчика, м3 | Рекомендуемая грузоподъёмность, т при погрузке грунта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | экскаватором | погрузчиком |
| 0,3 | 1,1 | - | - |
| 0,6 | 1,35 | - | - |
| 1,2 | 1,65 | 15-16 | - |
| 1,8 | 2,0 | 20-22,5 | 15-16 |
| 2,4 | 3,0 | 25-30 | 20-25 |

Б.2 Уплотняющие машины

Б.2.1 Вибрационные самоходные одновальцевые катки (таблица Б.10)

Таблица Б.10

| Вес катка, т | Величины технологических параметров при уплотнении гладким (кулачковым) вальцем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песка |  | супеси |  | суглинка |  |
|  | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час |
| 3-4 | 25-30 | 150-200 | 20-25 | 100-150 | 7-10 (10-15) | 50-75 (75-100) |
| 5-6 | 35-40 | 200-300 | 30-35 | 150-200 | 10-15 (15-20) | 75-100 (100-150) |
| 7-8 | 40-45 | 300-400 | 35-40 | 200-250 | 15-18 (20-22) | 100-120 (150-200) |
| 9-10 | 45-50 | 400-450 | 40-45 | 250-300 | 18-20 (22-25) | 120-150 (200-250) |
| 11-12 | 55-60 | 450-500 | 45-50 | 300-350 | 20-23 (25-30) | 150-200 (250-300) |
| 13-14 | 60-65 | 500-600 | 50-55 | 350-400 | 23-25 (30-35) | 200-250 (300-350) |
| 15-17 | 65-80 | 600-800 | 55-60 | 400-500 | 25-30 (35-40) | 250-300 (350-400) |

Б.2.2 Вибрационные прицепные одновальцевые катки (таблица Б.11)

Таблица Б.11

| Вес катка, т | Величины технологических параметров при уплотнении гладким (кулачковым) вальцем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песка |  | супеси |  | суглинка |  |
|  | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час |
| 4 | 30-40 | 200-300 | 25-30 | 150-200 | 10-15 (15-20) | 70-90 (100-130) |
| 6-7 | 50-60 | 400-500 | 35-40 | 250-300 | 15-20 (20-30) | 100-120 (150-200) |
| 9-10 | 70-75 | 600-700 | 55-60 | 350-400 | 25-30 (35-40) | 200-250 (300-350) |

Б.2.3 Виброплиты реверсивные (таблица Б.12)

Таблица Б.12

| Вес виброплиты, кг | Величины технологических параметров при уплотнении |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песка |  | супеси |  | суглинка |  |
|  | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час |
| 120-140 | 25-30 | 15-25 | 20-25 | 13-20 | 10-15 | 8-12 |
| 200-240 | 25-30 | 20-30 | 17-25 | 15-25 | 10-15 | 10-15 |
| 400-480 | 40-45 | 40-50 | 35-40 | 35-45 | 25-30 | 25-30 |
| 600-700 | 50-60 | 70-90 | 40-45 | 50-80 | 25-30 | 25-35 |

Б.2.4 Виброплиты нереверсивные (таблица Б.13)

Таблица Б.13

| Вес виброплиты, кг | Величины технологических параметров при уплотнении |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песка |  | супеси |  | суглинка |  |
|  | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час |
| 60-70 | 15-20 | 10-14 | 10-15 | 8-12 | - | - |
| 90-100 | 20-25 | 15-20 | 15-20 | 12-15 | - | - |
| 120-130 | 25-30 | 20-22 | 20-25 | 15-20 | 10-15 | 8-10 |
| 150 | 30 | 15-25 | 25 | 13-20 | 15 | 8-12 |

Б.2.5 Вибротрамбовки (таблица Б.14)

Таблица Б.14

| Вес вибро-трамбовки, кг | Величины технологических параметров при уплотнении |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песка |  | супеси |  | суглинка |  |
|  | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час | толщина уплотняемого слоя, см | производи-тельность, м3/час |
| 35-40 | 20-25 | 4-7 | 15-20 | 3-6 | 10-15 | 2-4 |
| 55-60 | 30-35 | 8-15 | 25-30 | 7-12 | 20-25 | 6-8 |
| 65-70 | 35-40 | 15-17 | 25-30 | 12-13 | 20-25 | 8-9 |
| 75-80 | 40-45 | 17-18 | 25-30 | 13-15 | 20-25 | 9-10 |

Б.2.6 Катки вибрационные траншейные (ручные двухвалцевые, дистанционно управляемые) (таблица Б.15)

Таблица Б.15

| Масса катка, кг | Величины технологических параметров при уплотнении |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песка |  | супеси |  | суглинка |  |
|  | толщина уплотняемого слоя, см | производительность, м3/час | толщина уплотняемого слоя, см | производительность, м3/час | толщина уплотняемого слоя, см | производительность, м3/час |
| 600-700* | 20-25 | 30-40 | 20-25 | 30-40 | 10-15 | 15-20 |
| 900-1000* | 25-30 | 40-55 | 25-30 | 40-55 | 15-20 | 20-35 |
| 1500-1600 | 35 | 50-80 | 35 | 50-80 | 25 | 30-40 |
| *) Катки вибрационные траншейные ручные двухвалцевые |  |  |  |  |  |  |

Приложение В

(справочное)

Типоразмеры машин для строительства земляного полотна

В.1 Землеройно-транспортные машины

В.1.1 Экскаваторы

Экскаваторы «обратная лопата» (таблица В.1)

Таблица В.1

| Производитель, страна | Индекс серии, тип хода, индекс машины | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ёмкость ковша, м3 | глубина копания, м | мощность двигателя, квт |
| Тверской ЭЗ, Россия | ЕК, колёсный ЕК-8 ЕК-12 ЕК-14 ЕК-18 | 0,32 0,5-0,65 0,5-0,65-0,8 0,65-0,77-1,0 | 4,0 5,1 4,9 7,0 | 55,0 59,6 77,2 105,0 |
|  | ЕТ, гусеничный ЕТ-14, ЕТ-16 ЕТ-18 ЕТ-25 | 0,4-0,5-0,65 0,65-0,77-1,0 0,77-1,25-1,4 | 5,0 7,2 7,4 | 77,2 77,2 110,3 |
| Ковровец, Россия | ЭО, колёсный ЭО-4326 | 0,6-1,42 | 10,5 | 147 |
|  | ЭО, гусеничный ЭО-4228 ЭО-4225А | 1,25 0,6-1,42 | 6.5 6.0 | 169 125 |
| Уралвагонзавод, Россия | ЭО, колёсный ЭО-33211 | 0,42-1,05 | 5,8 | 110 |
|  | ЭО, гусеничный ЭО-4126 ЭО-5126 | 1,25-1,45-1,65 0,8-1,25-1,8 | 6,20 6,25 | 132 132 |
| ЭКСКО, Россия | ЭО, гусеничный ЭО-5126 | 0,8-1,25-1,8 | 6,20 | 132 |
| Воронежский экскаватор, Россия | ВЭКС, гусеничный ВЭКС 30L ВЭКС, колёсный ВЭКС 20К ЭО-5225 (ВЭКС 40L) | 1,25 0,85-1,05 1,85 | 7,2 5,7 6,6 | 185 132 220 |
| Кранэкс, Россия | ЕК, гусеничный ЕК-220 ЕК-270 ЕК-300 ЕК-400 | 1,0 1,2 1,5 1,9 | 6,9 7,7 6,4-8,7 6,8 | 125 132 180 220 |
| Кохановский ЭЗ, Беларусь | ЭО, гусеничный ЭО-3323 | 0,63 | 4,5 | 110 |

| Продолжение таблицы В.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caterpillar, США | М, колёсный М312, М315 М318 М320 | 0,24-0,86 0,4-1,05 0,41-1,35 | 6,0; 6,3 7,4 7,6 | 85; 87 98 98 |
|  | CL, гусеничный 307C 312CL 315CL 318CL 320CL 325CL 330CL | 0,15-0,35 0,23-0,75 0,3-0,86 0,4-1,35 0,4-1,5 0,6-1,9 0,7-2,22 | 4,1-4,6 5,1-6,0 5,3-6,6 5,5-6,4 5,6-7,6 5,4-7,1 6,2-8,1 | 56 67 82 97 107 150 184 |
| Volvo Construction Equipment, Швеция | EW, колёсный EW-70 EW-140 EW-160 EW-180 | 0,15-0,5 0,2-0,75 0,2-0,83 0,42-1,1 | 3,7-4,0 5,6 6,2 6,3 | 41,2 76,5 103 11.2 |
|  | EC, гусеничный EC140B EC160B EC210B EC240B EC290B | 0.6-1.08 0.77-1.23 0.75-1.55 1.05-1.98 0.95-2.1 | 6.0 6.4 7.7 7.6 8.3 | 73 119 134 153 |
| Komatsu, Япония | PW, колёсный PW110R-1 PW130ES PW150ES PW170ES | 0.09-0.4 – – 0.27-1.4 | 4.1 5.5 5.9 5.7 | 70.9 78 80 91 |
|  | PC, гусеничный PC110R-1 PC120, PC130 PC160, PC180 PC200-7, PC-210-7 PC220-7 PC240-7 PC290-7 | 0.18-0.6 0.18-0.68 0.24-0.95 0.48-1.18 0.72-1.26 0.55-1.90 0.65-2.1 | 4.14.55 5.1-6.0 5.2-5.96 5.4-6.62 5.8-6.9 5.87.30 5.44-6.94 | 70.9 64 82 107 125 125 134 |
| Case-CNH, США | WX, колёсный WX90 WX120 WX150 WX170 WX200 | 0.05-0.29 0.2-0.6 0.37-0.88 0.4-1.0 0.46-1.2 | 4.1 5.0 5.5 6.3 6.8 | 57 75 81 91.5 119 |

| Продолжение таблицы В.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case-CNH, США | CX, гусеничный CX 75 CX 130 CX 160 CX 210 CX 225 CX 240 CX 290 CX 330 | 0.11-0.36 0.16-0.77 0.27-0.95 0.41-0.92 0.4-1.25 0.46-1.43 1.70 0.74-2.0 | 4.2 5.2-6.1 6.5 6.1-6.7 6.7 7.4 7.6 8.1 | 39 69 78 105 103 124 138 185 |
| Daewoo | Solar-V, колёсный S-140W-V S-160W-V S-180-V S-210W-V | 0,3-0,76 0.3-0.76 0.34-0.91 0.5-1.18 | 4,6-5,5 5.0-5.5 6.0 4,25-6.6 | 99 99 110 114 |
|  | Solar-V, гусеничный S140LC-V S175LC-V S225LC-V S255LC-V S300LC-V S340LC-V S420LC-V | 0.28-0.76 0.34-0.93 0.5-1.28 0.5-1.29 0.8-1.75 1.25-1.83 1.44-2.18 | 5.6 6.2 6.6-11.65 6.8 7.3-13.84 7.7 7.7 | 70 88 110 121 147 184 209 |
| JCB, Англия | JSW, колёсные JS130W JS145W JS160W JS175W JS200W | 0.32-0,8 0,32-0,8 0,35-0,9 0,46-1,18 0,4-1,18 | 5.9 4.8-5.9 6.2 5.4-6.2 6.5 | 69 72 72 102 102 |
|  | JS, гусеничные JS130 JS160 JS180 JS200 JS220 JS240 JS260 JS330 JS460 | 0.8 0.9 0.46-1.10 1.2 1.2 (0.5) 1.5 0.77-1.46 1.18-1.85 1.39-2.25 | 6.05 6.46 5.6-6.45 6.6 5.5-6.6 (11.99) 7.2 7.2 8.2 9.0 | 70 81 81 102 102 120 120 178 228 |
| Liebherr, Германия | А, колёсный А308; А310 А312; А314 А316; А900С А204 А914; А924В | 0.1-0.45 0.14-0.75 0.25-0.85 0.25-1.05 0.3-1.4 | 3.4; 4.3 4.8; 5.4 5.1; 6.1 6.6 6.8 | 56; 58 74; 80 88 99 127 |
| Liebherr, Германия | R, гусеничный R308, R310 R312 R316, R900C R904 R914 R924 | 0.1-0.45 0.14-0.75 0.25-0.85 0.15-1.05 0.3-1.4 0.3-2.0 | 3.1; 4.3 5.3 6.2 7.1 7.5 7.6 | 56; 58 62 88 99 112 127 |

Экскаваторы «прямая лопата» (таблица В.2)

Таблица В.2

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ёмкость ковша, м3 | высота копания, м | мощность двигателя, квт |
| ЭКСКО, Россия | ЭО-5126 | 1.2-1.5-2.0 | 7.0 | 132 |
| Ковровец, Россия | ЭО-4225 | 0.6-1.42 | 6.0 | 125 |
| Воронежский ЭЗ, Россия | ВЭКС 30L ЭО-5225 (ВЭКС-401) | 1.6-2.0 2.0-2.5 | 8.7 9.6 | 185 220 |
| Донецкий экскаватор, Россия | ЭО-4112А | 0.75 | 7.9 | 66 |
| Уралвагонзавод, Россия | ЭО-5226, ЭО-30 | 1.45 | 8.4 | 125 |
| Komatsu, Япония | РС 400 | 1.3-2.2 | 8.0 | 228 |
| Caterpillar, США | 345L | 2.5 | 5/8 | 239 |

Экскаваторы «драглайны» (таблица В.3)

Таблица В.3

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ёмкость ковша, м3 | высота копания, м | дальность копания, м | мощность двигателя, квт |
| Донецкий экскаватор, Россия | ЭО-4212А | 0.65-0.8-1.0 | 7.3-10-11 | 11.1-14.3-15.3 | 66 |

В.1.2 Погрузчики пневмоколёсные одноковшевые фронтальные (таблица В.4)

Таблица В.4

| Производитель, страна | Индекс серии, индекс машины | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ёмкость ковша, м3 | высота выгрузки, м | мощность двигателя, квт |
| Погрузчик, Россия | ПК ПК-27 ПК-33 ПК-40 ПК-60 | 1.35 1.6 1.95 3.0 | 2.8 2.87 2.88 2.9 | 55-57.4 76.3-77.0 80.9 176.0 |
| ЧСДМ, Россия | В (Т) В-125 В-138С В-160 Т-40 | 1.4 2.1 3.4 4.0 | - 3.2 3.18 3.25 | 25 132 176 243 |
| Амкодор, Беларусь | - 325 333 351 361 | 1.5 1.9 2.8 3.4 | 2.63 2.80 3.07 3.22 | 73.5 95 132 173 |
| Caterpillar, США | серия G 914G 924G 928G 938G 950G 962G | 1.2-1.4 1.7-2.1 2.0-2.2 2.1-2.8 2.5-3.5 2.7-3.8 | 2.68 2.85 2.88 2.83 2.98 3.1 | 67 85 93 119 134 149 |
| Komatsu, Япония | WA WA 95 WA 120 WA 180 WA 250 WA 320 WA 380 | 1.1-1.6 1.2-1.7 1.5-2.2 1.8-2.7 2.1-3.8 2.6-4.5 | 2.6 2.64 2.66 2.7 2.7 2.8 | 55 63 82 93 121 140 |
| Volvo Construction Equipment, Швеция | L L40C L50D L60E L70E L90E L110E | 1.2-1.6 1.2-1.9 1.7-2.2 2.2-3.0 2.3-4.0 2.7-5.0 | 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.82 | 66 74 102 112 121 154 |
| JCB, Англия | 411ZX 411HT 416NT 426ZX 436ZX 446ZX 456ZX | 1.2 1.4 1.6 2.0 2.6 3.1 3.5 | 2.78 2.46 2.86 2.80 2.78 2.74 2.72 | 68.5 68.5 90.5 113.0 132.0 144.0 161.0 |

В.1.3 Бульдозеры гусеничные с рыхлителем (таблица В.5)

Таблица В.5

| Производитель, страна | Индекс серии, тип отвала, индекс машины | Величины основных параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина отвала, м | мощность двигателя, квт |
| Промтрактор, Россия | Т, прямой Т11 Т15, Т20 Т25 Т35 | 3.35 3.82-3.94 4.5 4.71 | 123 184 279 353 |
| ЧТЗ-Уралтрак, Россия | …., прямой и ( ) поворотный Б10, Б170 Б15 ДЭТ-250 ДЭТ-350 | 3.31 (4.1) 3.73 4.25 4.25 | 125-132 150 238 257 |
| ЧСДМ, Россия | …., прямой и ( ) поворотный ДЗ-171, ТС-10 ДЗ-240 | 3.3 (4.1) 3.2 | 125-132 176 |
| Волгоградский ТЗ, Россия | ВДЗ прямой и ( )поворотный ВДЗ-42 | 2.56 (2.8) | 70-95 |
| Алтайский трактор, Россия | Т, прямой Т-4А | 2.6 | 95.5 |
| Caterpillar, США | D, прямой и ( ) поворотный D6M D6R D7R D8R D9R | 3.17 3.35 (4.16) 3.32 (4.27) (4.99) 4.65 универс. | 104 123, 130, 138 171, 179 228 302 |
| Komatsu, Япония | D, прямой D 85A D155A D275A | 4.36 4.26 4.6 | 168 222, 235 297.8 |
| Dressta, Польша | TD, прямой TD-12, TD-15C TD-15E TD-20H TD-25H | 3.1 3.3 4.3 14.95 | 93, 104 130 168 238 |

В.1.4 Автогрейдеры (таблица В.6)

Таблица В.6

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина отвала, м | боковой вынос отвала, м | мощность двигателя, квт |
| Брянский Арсенал, Россия | ГС-10.01 ГС-14.02 ДЗ-198 | 2.73 3.74 3.74 | 0.6 0.8 0.8 | 58 99 160 |
| Радицкий МЗ, Россия | ГС-18-04 | 3.74 | 0.7 | 132 |
| Дормаш, Россия | ДЗ-122, ГС-1410 А120.1 ДЗ-298 | 3.744 3.744 4.92 | 0.8 0.8 1.09 | 100 135 176 |
| ЧСДМ, Россия | А120 ДЗ-98 | 3.84 4.1 | 0.935 0.96 | 132 173 |
| Caterpillar, США | 120H 140H 160H 14H 16H | 3.66 3.66 4.27 4.27 4.88 | 1.84 1.85 1.85 2.08 2.31 | 93; 104 123-138 134-149-164 164; 179 205 |
| Komatsu, Япония | GD-510GD-580 GD-611GD-661 GD-670 GD-825 | 3.66 3.66 3.66 4.27 | 2.00 2.00 1.90 2.10 | 93-107 116-133 152 209 |
| Volvo Construction Equipment, Швеция | G86 6710B 6720B 6730B 67406780 | 3.05 3.66 3.66 3.66 3.66-4.27 | 1.36 2.02 2.02 1.36 1.36-2.13 | 74 110-133 126-157 148-165 163-181 |

В.1.5Экскаваторы-планировщики (таблица В.7)

Таблица В.7

| Производитель, страна | Базовая машина |  | Индекс машины |  | Величины основных параметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ёмкость ковша, м3 | глубина копания, м |  | длина планировки, м |
| Мотовилихинские заводы, Россия | КамАЗ-53228; Урал-4320 |  | ЭО-43212 (13) |  | 0.5 | 5.8 |  | 3.7 |
| Святовит, Беларусь | МАЗ-63038; КамАЗ-53228; МЗКТ-8007; Урал-4320 |  | EW-25M1 |  | 0.35-0.8 | 6.9 |  | 4.15 |
| Кохановский ЭЗ, Беларусь | МАЗ-5337; Урал-4320; КамАЗ-53228 |  | ЭО-3533 |  | 0.4-0.5 | 4.5 |  | 3.2 |
| Продолжение таблицы В.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradall, США | Спецшасси колёсное и гусеничное ( ) |  | XL-2300 (2200) XL-3100 (3200) XL-4100 (4200) XL-5100 (5200) |  | 0.15-0.38 0.29-0.52 0.31-0.76 0.19-0.96 | 4.6-(5.0) 5.9-(6.1) 6.8-(7.1) 7.7-(7.9) |  | 2.9 3.3 (3.4) 3.8 4.3 |
| СSM-Tisovec, Словакия |  | Tatra 815, cпецшасси, КамАЗ-53228 |  | UDS-112 UDS-114 UDS-214 UDS-232 | 0.4 0.5-0.63 0.5-0.63 0.5-0.63 |  | 4.2 6.6-6.9 6.6-6.9 6.6-6.9 | 2.9 4.5 4.5 4.5 |

В.1.6 Профилировщики земляного полотна и основания (таблица В.8)

Таблица В.8

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина профилировщика, м | мощность двигателя, квт |
| СMI (Terex), США | TR-3503, TR-4503 | 3.05-4.88 | 242 |
|  | TR-6004 | 6.1-9.75 | 242 |
| Gomaco, США | 9500 | 3,86-5,69 | 272 |

В.1.7 Скреперы (таблица В.9)

Таблица В.9

| Производитель, страна | Тип загрузки | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индекс машины | грузоподъёмность, т | мощность двигателя, квт |
| МоАЗ, Беларусь | тяговая | 6014 | 16 | 165 |
| Caterpillar, США | тяговая и элеваторная | 613С 611 615С 621G, 627G 623G | 12.0 16.3 18.5 21.8 25.0 | 131 197 197 246 246 |

В.1.8 Землевозы (внедорожные автомобили-самосвалы) (таблица В.10)

Таблица В.10

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | грузоподъёмность, т | мощность двигателя, квт |
| БелАЗ, Беларусь | 9571 9576 9575 | 15 30 32.7 | МАЗ-54331 МАЗ-64228 МАЗ-64228 |
| ЧСДМ, Россия | ВДС-16 ВДС-25 | 16 25 | 176 243 |
| Caterpillar, США | 725 730 735 740 | 22.7 27.2 31.8 36.3 | 209 228 272 310 |
| Komatsu, Япония | НМ300-1 НМ350-1 НМ400-1 | 27 32 36 | 246 290 326 |
| Volvo Construction Equipment, Швеция | А25D A30D A35D A40D | 22.5 27 32.5 37 | 190 235 289 313 |
| Terex, США | ТА25 ТА27 ТА30 ТА35 ТА40 | 23 н/д н/д н/д 36.5 | 147 190 244 275 286 |
| jcb, Англия | 714 718 722 | 13.0 16.3 20.0 | 116 132 186 |
| КамАЗ, Россия | 55111 65111 65115 6520 6522 | 13.0 14.0 15.0 14.4 13.4 | 165 180 180 220 220 |
| КрАЗ, Украина | 6510 65055 65032 65032-043 | 13.5 16.0 15.0 18.0 | 176 243 220/243 220/243 |

В.1.9 Землевозы (дорожные автомобили-самосвалы) (таблица В.11)

Таблица В.11

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | грузоподъёмность, т | мощность двигателя, квт |
| ЗИЛ-ММЗ, Россия | 4508 4505 4508-0,3 4514 | 5.5 6.1 7.5 10.0 | 136 97 147 136 |
| КамАЗ, Россия | 4510 55111 + | 7.0 13.0 | 162 165 |
| МАЗ, Беларусь | 5551 551603 | 10.0 16.5 | 132 176 |
| КрАЗ, Украина | 6510 + | 13.5 | 176 |

В.1.10 Профильные ковши для копки и очистки кюветов (таблица В.12)

Таблица В.12

| Производитель, страна | Экскаватор | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина ковша по верху, м | ёмкость ковша, м3 | глубина траншей, м |
| Кранэкс, Россия | ЕК-220 ЕК-270 | 2.0 2.4 | 0.5 0.9 | 1.0 1.2 |
| Кохановский ЭЗ, Беларусь | ЭО-3223 | 2.0 | 0.32 | 1.0 |
| Altas Weyhausen, Германия | - | 1.5 2.0 2.2 | 0.4 0.55 0.70 | 0.8 1.0 1.1 |
| Nobas, Германия | - | 3.4 | 0.47 | 1.0 |

В.1.11 Траншеекопатели (таблица В.13)

Таблица В.13

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | глубина копания, м | ширина траншеи, м | мощность двигателя, квт |
| Михневский РМЗ, Россия | БГМ-1 БГМ-2 БР-01 | 1.4 1.4 1.8 | 0.14 0.41 0.14 | 57.4 57.4 125.0 |
| Дмитровский ЭЗ, Россия | ЭТЦ-1609 ЭТЦ-1609* | 1.4 1.4 | .14 0.40 | 57.4 57.4 |
| Радицкий МЗ, Россия | ЭТР-224А ЭТР-223А | 2.2 2.2 | 1.75 2.4 | 125 125 |
| Уралтрак, Россия | ЭТЦ | 2.0 | 0.28 | 132 |
| Продолжение таблицы 13 |  |  |  |  |
| Амкодор, Беларусь | 91В | 1.6 | 0.4 | 57.4 |
| Cаse/CNH, Франция | 60Wb TF300 360, 460 560, 660 960 | 0.9 1.1 1.52 1.83 2.13 | 0.15 0.40 0.36 0.41 0.46 | 11.2 14.2 23.9-30.6 41.8-50.0 69.4 |
| Vermeer, Германия | V-4150 T-658 T-655 T-755 | 1.52 1.83 2.44 3.05 | 0.41 0.46 0.71 0.91 | 34 132 136 184 |

В.1.12 Бурильно-крановые машины и передвижные буровые установки (таблица В.14)

Таблица В.14

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр бурения, мм | глубина бурения, м | базовая машина |
| Алапаевский «Стройдормаш», Россия | БМ-205В БМ-205Д БКМ-531 БМ-831 | 360-800 360-800 360-800 360-400 | 2.0 3.0 5.0 10.0 | МТЗ-82 МТЗ-82 ТЛТ-100-06 ТТ-4М |
| Геомаш, Россия | УБЛ-1 УШ-2Т | 81-135 165-650 | 50 60 | ВТ-200 Т-170МБ |
| Casagrande, Италия | М3Е М6А-1 М9-1 | 40-159 40-254 90-406 | 50 50 50 | самоходн. самоходн. самоходн. |

В.1.13 Перфораторы (таблица В.15)

Таблица В.15

| Производитель, страна | Индекс перфоратора | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр бурения, мм | глубина бурения, м | масса, кг |
| Altas Copco | BBD12D BBD12T BBD15E RH571-5L RH658-6L | 34 34 34 40 40 | 1.0 3.0 4.0 4.0 6.0 | 9.8 11.1 15.5 17.8 24.0 |

В.2 Уплотняющие машины

В.2.1 Катки вибрационные самоходные одновальцевые (таблица В.16)

Таблица В.16

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вес катка гладковальцевого (кулачкового), т | ширина вальца, м | мощность двигателя, квт |
| Раскат, Россия | ДУ-111 ДУ-85 | 7.3 13.5 | 1.7 2.0 | 57.4 110 |
| Bomag, Германия серия D3/pd-3 | BW124 BW145 BW177 BW212 BW213 BW216 | (3.65) 4.99 7.32 11.08 (11.48) 12.4 16.1 | 1.2 1.43 1.68 2.13 2.13 2.13 | 35 53.5 54 90 103 141 |
| Bomag, Германия серия DН3/pdН-3 | BW124 BW145 BW177 BW179 BW213 BW216 | 3.3 (3.35) 5.05 (5.33) 7.45 (7.61) 8.99 (9.17) 12.65 (13.05) 16.15 (16.65) | 1.2 1.43 1.68 1.68 2.13 2.13 | 35 53.5 54 73 103 141 |
| Hamm (Wirtgen Group), Германия серия 3000/3000Р | 3205 3307 3412 3516 | 5.35 (5.78) 7.05 (7.05) 12.19 (12.29) 15.75 (15.85) | 1.37 1.68 2.14 2.14 | 42 61 95 148 |
| Hamm (Wirtgen Group), Германия серия 2000D/DS | 2220 2320 2420 2520 | 4.85 (5.1) 6.85 (7.15) 10.55 (10.75) 16.7 | 1.37 1.68 2.14 2.22 | 42 61 100 137 |
| Dynapac, Швеция серия CА-D/CА-PD | СА121 СА141 СА150 СА252 СА302 СА512 | 4.2 (4.35) 4.77 (4.91) 7.1 (7.4) 10.05 (11.45) 12.6 (12.5) 15.6 (15.8) | 1.365 1.524 1.676 2.13 2.13 2.13 | 43 59 60 93 93 129 |
| stavostroy, Словакия серия VV-D/VV-PD | VV500 VV710 VV910 VV1100 VV1500 | 4.95 (5.02) 7.1 (7.15) 8.85 (8.86) 11.08 (11.52) 14.31 (14.22) | 1.4 1.68 1.68 2.2 2.2 | 40 74 74 116 116 |
| Vibromax, Германия серия W-D/W-PD | W406 W606 W1106 W1406 | 4.5 (4.5) 7.0 (7.0) 12.9 (13.3) 15.3 (15.8) | 1.4 1.75 2.1 2.1 | 30 56 85 132 |
| ABG/Ingersoll Rand, Германия /США серия SD-D/SD-F | SD45 SD70 SD100 SD105 SD122 SD160 | 4.8 (5.15) 7.17 10.43 10.43 (11.46) 11.97 (12.86) 15.96 (16.51) | 1.37 1.67 2.13 2.13 2.13 2.13 | 32 71 110 110 110 138 |
| Продолжение таблицы В.16 |  |  |  |  |
| Caterpillar, сша серия CS/CP | 433E 533E 563E 573E 663E | 6.64 (6.88) 9.96 (10.24) 11.12 (11.55) 13.57 (13.75) 16.7 (16.5) | 1.68 2.13 2.13 2.13 2.13 | 78 - 114 114 134 |
| bitelli, Италия | C80 C100 C120 | 8.0 10.4 12.4 | 1.75 2.1 2.1 | 54 78 78 |

В.2.2 Катки вибрационные прицепные (таблица В.17)

Таблица В.17

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вес машины, т | ширина вальца, м | мощность двигателя, квт |
| Раскат, Россия | ДУ-94 | 9.5 (10.5) | 2.0 | 44 |
| Волгодонский опытно-экспериментальный завод, Россия | СД 801 СД 130 | 7.0 10.0 | 2.0 2.31 | 42 42 |
| Vibromax, Германия | W501 W651 | 3.9 6.3-6.5 | 1.83 2.1 | 27.5 38.5 |
| Bomag, Германия | ВW 6 | 5.87-6.77 | 1.7 | 37 |

В.2.3 Виброплиты реверсивные (таблица В.18)

Таблица В.18

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вес машины, кг | ширина уплотнения, м | мощность двигателя, квт |
| СММ, Россия | АТ-12 | 120-130 | 0.33-0.43 | 3.2 |
| Сплитстоун, Россия | VS-309 | 280 | 0.5 | 6.75 |
| Weber, Германия | RC40 RC48 TC50 TC52 TC60 TC70 | 104 и 114 159 и 181 181 и 199 330-360 395-425 545-630 | 0.42 0.48 0.50 0.46-0.66 0.60-0.80 0.65-0.95 | 3.1 и 3.7 3.7 и 4.3 3.9 и 4.5 5.4 5.9 8.8 |
| Bomag, Германия | BPR 25/40 BPR 30/38 BPR 40/45 BPR 50/52 BPR 75/60 | 112 и 132 198, 232 308-369 408-455 714-790 | 0.40 0.58 0.45-0.75 0.52-0.82 0.58-0.90 | 2.9 и 4.0 3.4; 3.6; 4.0 4.4 и 4.6 5.8 и 6.6 10.5 |
| Продолжение таблицы В.18 |  |  |  |  |
| Vibromax, Германия | AT-12 AT-15 AT-25 AT-35 AT-45 AT-60 | 120-130 180-192 215-227 320-362 510-550 620-680 | 0.33-0.43 0.35-0.55 0.40-0.60 0.45-0.70 0.55-0.85 0.71-0.90 | 3.2 3.6 4.5 и 4.6 5.8 и 6.6 10.5 10.3 |
| Ammann, Германия | AVP2220 AVP2620 AVP2920 AVP3520 AVH6020 AVH7010 | 100-115 145-155 185-205 240-280 450-510 620-690 | 0.4 0.4-0.5 0.5-0.7 0.45-0.60 0.60-0.75 0.65-0.95 | 2.9 и 3.4 3.4 4.6 и 6.6 4.6 и 6.6 10.0 10.5 |
| Dynapac, Швеция | LG140 LG200 LH300 LG500 LH700 | 154 и 166 222 и 233 322 и 327 478 768 | 0.33 0.5 0.45-0.7 0.55-0.75 0.66-0.96 | 2.8 и 4.1 3.1 и 4.8 5.0 и 6.6 7.5 11.5 |
| Ingersoll-Rand, США | RX-75 SX-17 DX-60 | - 240 - | - 0.48 - | - 4.6 - |
| Wacker, Германия | BPU 2440A DPU 2440 DPU 2950 DPU 3345 DPU 5045 DPU 7060 | 121 144-156 158-192 267-309 387-429 605-635 | 0.4 0.4 0.5 0.44-0.6 0.44-0.76 0.63-0.8 | 4.0 3.3-4.1 3.1-4.4 4.8 6.6 8.1 |

В.2.4 Виброплиты одноходные (таблица В.19)

Таблица В.19

| Производитель, страна | Индекс плиты | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вес плиты, кг | ширина уплотнения, м | мощность двигателя, квт |
| Сплитстоун, Россия | VS-134 VS-244 VS-246 | 65 80 140-160 | 0.32 0.44 0.45 | 2.2 3.0 4.5 |
| СММ, Россия | AV 900 | 87 | 0.42 | 2.6 |
| Мотопром, Россия | ВУ-1200 ВУ-1500 ВУ-2000 | 75 100 130 | 0.45 0.45 0.50 | 4.0 4.0 5.5 |
| Weber, Германия | CF1 CF2 CF4 VC22 | 63 78 108-110 145 | 0.4 0.44 0.5 0.6 | 1.9-2.1 1.9-2.9 2.7-2.9 3.7 |
| Продолжение таблицы В.19 |  |  |  |  |
| Bomag, Германия | BP 6/30 BP 8/34 BP 10/36-2 BP 18/45-D2 BP 25/48 | 46 54 83 104 138-150 | 0.3 0.34 0.36 0.45 0.48 | 1.3 2.9 2.9 3.0 3.0-4.0 |
| Vibromax, Германия | AV 600 AV 900 AV 1300 | 68 87 144 | 0.2 0.3 0.3 |  |
| Ammann, Германия | AVP1033 AVP1240 AVP1850 | 54 75-85 100-117 | 0.33 0.4 0.5 | 2.2 2.6-2.8 3.1-3.7 |
| Dynapac, Швеция | LF45 LF62 LF82 LF90 LF140 | 41 60 80 95 128-140 | 0.29 0.33 0.46 0.5 0.5 | 1.7 2.9 4.1 4.1 3.1-4.0 |
| NTC, Чехия | vd 301/11 VD 351/14 VD 451/18 VD 501/20 | 60 85 105 120 | 0.3 0.35 0.45 0.5 | 1.5-1.8 2.2-2.6 2.9-3.7 3.7 |
| Shatal, Израиль | РС-1010 РС-1111 РС-1511 РС-2011 | 47 82 106 115 | 0.3 0.35 0.46 0.5 | 1.5 4.1 4.1 4.1 |
| Wacker, Германия | BPS 1135A BPS 1540A DPS 1530 DPS 2050 | 50 80 105 116 | 0.35 0.4 0.3 0.5 | 1.6 2.9 4.1 4.1 |

В.2.5 Вибротрамбовки (таблица В.20)

Таблица В.20

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вес трамбовки, кг | ширина уплотнения, м | мощность двигателя, квт |
| Bomag, Германия | ВТ50 ВТ60 ВТ75 ВТ80 | 54 61 76 81 | 0.23 0.23 0.28 0.33 | 2.3 2.3 2.9 2.9 |
| Weber, Германия | SRX50 SRX60 SRX75 | 54 62 76 | 0.20 0.28 0.28 | 2.4 2.4 3.1 |
| Wacker, Германия | BS500 BS600 BS700 | 56 66 76 | 0.33 0.25 0.28 | 2.3 2.3 2.3 |
| Продолжение таблицы В.20 |  |  |  |  |
| Ammann, Германия | AVS52 ABS68 AVS70 ADS70 | 52 68 72 83 | 0.26 0.28 0.28 0.28 | 0.9 0.9 1.0 1.25 |
| Dynapac, Швеция | LT600 LT700 LT800 | 64 74 84 | 0.23 0.28 0.33 | 2.2 2.9 3.4 |
| Mikasa, Япония | MTR35W MT55V MT65H MT72W MT76D | 38 57 66 72 80 | 0.15 0.26 0.28 0.28 0.28 | 2.4 1.8 2.2 2.6 3.1 |
| NTC, Чехия | NT-59 NT-65 NT-70H | 59 65 70 | 0.28 0.28 0.30 | 1.8 2.9 3.0 |

В.2.6 Катки траншейные (таблица В.21)

Таблица В.21

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вес, кг | ширина уплотнения, м | мощность двигателя, квт |
| Bomag, Германия | ВМР851 | 1680 | 0,61-1,05 | 14 |
| Rammax (Ammann), Германия | RW702 RW1403 RW2000 RW2900 | 700 1360 2300 3000 | 0.4-0.6 0.63-0.85 0.9-1.1 1.0-1.2 | н/д н/д н/д н/д |
| Weber, Германия | trc65 | 1370 | 0.65 | 16 |
| Stone, США | RD24 RD33 | 1480 1610 | 0.63 0.87 | 15 15 |
| Wacker, Германия | RT560 RT820 | 1283 1370 | 0.56 0.82 | н/д н/д |

В.2.7 Виброплиты навесные на экскаваторы-профилировщики и экскаваторы «обратная лопата» (таблица В.22)

Таблица В.22

| Производитель, страна | Индекс оборудования | Величины основных параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вес оборудования, кг | ширина уплотнения, м |
| Rammax (Ammann), Германия | RAV 400 RAV 700 RAV 1000 RAV 1200 | 400 700 1000 1200 | 0.4 0.74 0.88 0.85 |
| CSM-Tisovec, Словакия | HS 6000 HS 11000 | 374 646 | 0.58 0.69 |

В.2.8 Виброплиты навесные на тракторы и автогрейдеры (таблица В.23)

Таблица В.23

| Производитель, страна | Индекс виброплиты | Величины основных параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина уплотнения, м | вес оборудования, кг |
| Marcel Boschung AG, Швейцария | bv-6 | 2.5 (0.8-4.0, т.е. 1-5 плит) | 1000 (330-1650) |
| Трансстрой, Россия | ВУМ-7 | 2.5 (0.8-2.4, т.е. 1-3 плиты) | 1000 (330-1000) |

В.3 Прочие машины (лесные и укрепительные)

В.3.1 Валочные машины (таблица В.24)

Таблица В.24

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр срезаемого дерева, мм | грузоподъёмность, т |
| Ковровец, Россия | МЛ-135 МЛ-119А | 560 900 | 1.8 2.5-3.2 |
| Амкодор, Беларусь | 2535 2545 | 350 450 |  |

В.3.2 Бензопилы (таблица В.25)

Таблица В.25

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр срезаемого дерева, мм | мощность двигателя, квт | масса, кг |
| Husqvarna, Швеция | 335 340 254 365 395 3120 | 300 320 320 375 450 600 | 1.6 2.0 3.0 3.4 5.2 6.2 | 3.4 4.7 5.4 6.0 7.9 10.4 |

В.3.3 Измельчители пней и деревьев на тракторе (таблица В.26)

Таблица В.26

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр пней, мм | мощность привода, квт |
| Ряжский АРЗ, Россия | Иветта | 130 | 57 |
| FAE, Италия | UML 125 UML 175 FMM 200 FMH 225 | 150 200 250 400 | 60-100 80-110 100-130 110-160 |

В.3.4 Прицепы лесовозные (автомобильные) (таблица В.27)

Таблица В.27

| Производитель, страна | Индекс прицепа | Величины основных параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | грузоподъёмность, т | длина перевозимых хлыстов, м |
| Уралавтоприцеп, Россия | ЧМЗАП-1408080 | 39 | 12.4 |
| Минский АЗ, Беларусь | МАЗ-9008 МАЗ-83781 МАЗ-99864 | 13.5 15.0 30.3 | 17 6 12.4 |

В.3.5 Кусторезы (таблица В.28)

Таблица В.28

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр срезаемой растительности, м | базовый трактор |
| Лесмаш, Россия | ММК-4,5 КТГ-2,4 КТК-2,4 | 0.09 0.09 0.09 | МТЗ-80/82 ЛХТ-100 Т-150К |

В.3.6 Тракторы трелёвочные (таблица В.29)

Таблица В.29

| Производитель, страна | Индекс прицепа | Величины основных параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | грузоподъёмность, т | мощность двигателя, квт |
| Алтайский ТЗ, Россия | ТТ4М-17 | 11.3 | 96.5 |
| Минский ТЗ, Беларусь | ТТР 401 МЛ-127С | 4.3 4.5 | 60 77 |

В.3.7 Машины для бетонирования (облицовки) кюветов (таблица В.30)

Таблица В.30

| Производитель, страна | Индекс машины | Величины основных параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | технологические операции | мощность двигателя, квт |
| Gomaco, США | Commander Ш | вырезка кювета и бетонирование кювета | 104.4 (дизель) |
| Bid-Well (CMI-Terex), США | Б/И | бетонирование кювета | 10.3x2 (бензиновые) |

В.3.8 Машины для бетонирования (облицовки) откосов (таблица В.31)

Таблица В.31

| Производитель, страна | Индекс оборудования | Величины основных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина бетонирования, м | мощность, квт | количество вибраторов, шт. |
| Красный маяк, Россия | ЭВ-270 (виброрейка) | 1.6 | 1.0 (электрическая) | 1 |
| Dynapac, Швеция | ВТ-90 (виброрейка) | 1.03.0 | 3.0 (электрическая) | 1 |
| Gomaco, США | sl-450 (бетоноукладчик) | 2.74-41.76 м | 11.9x2 (бензиновые) | 1 цилиндр-ролик |
| Bid-Well (CMI-Terex), США | Б/И | 1.3-9.5 | 10.3x2 (бензиновые) | 2 цилиндра-ролика |

Приложение Г

(рекомендуемое)

Методика пробного уплотнения грунтов

Г.1 Пробное уплотнение грунтов укаткой проводят с целью уточнения оптимальной толщины слоёв, а также для определения количества проходов катка по одному следу и уточнения режимов работы катка, необходимых для получения требуемой степени уплотнения.

Г.2 Оборудование для пробного уплотнения грунтов укаткой подразделяется на технологическое (землеройно-транспортные и уплотняющие машины), геодезическое, оборудование для контроля плотности грунтов.

Состав технологического оборудования при пробном уплотнении надлежит назначать в соответствии с проектом производства работ. Геодезическое оборудование должно включать жёсткий метр, измерительную металлическую рулетку, геодезические вешки, разбивочные и реперные колышки. Состав оборудования для контроля плотности грунтов назначают в соответствии с ГОСТ 5180, а при использовании экспресс-методов – в соответствии с инструкцией по применяемому экспресс-методу.

Г.3 Пробное уплотнение при строительстве дорог должно проводиться по программе, которую составляют с учётом:

- грунтовых условий объекта, принятых в проекте по результатам инженерно-геологических изысканий;

- рельефа местности и климатических условий;

- требований ППР по возведению земляного полотна;

- объёмов земляных работ и сроков их исполнения;

- распределения и перемещения грунта в соответствии с графиком распределения земляных масс.

В программе пробного уплотнения грунтов должны быть также предусмотрены: участки испытаний; способ разработки, перемещения и уплотнения грунта с указанием типов машин и их марок; величины требуемых коэффициентов уплотнения грунта в теле земляного полотна.

Г.4 Пробное уплотнение грунтов укаткой следует производить перед началом и в процессе основных работ по возведению земляного полотна для всех разновидностей грунтов, предусмотренных проектом для отсыпки в насыпи и замены в выемках, а также всех типов катков и их сочетаний, намеченных для послойного уплотнения грунтов ППР или технологическими картами. Пробное уплотнение надлежит проводить на участках естественного основания, типичных для конкретного объекта с точки зрения состава и состояния слагающих их грунтов. При этом коэффициент уплотнения грунтов естественного основания на площадке, отведённой для пробного уплотнения, в пределах 30 см по глубине должен быть не ниже требуемого коэффициента уплотнения грунта пробного слоя.

Г.5 Площадку для пробного уплотнения следует располагать в пределах основания или ранее отсыпанных и уплотнённых до требуемой плотности слоёв возводимой насыпи, а при невозможности – в специально отведённом месте. Разбивку площадки для пробного уплотнения следует производить в соответствии со схемой (рисунок Г.1). Минимальные размеры площадки для пробного уплотнения должны составлять: ширина – 3Ву, м; длина – 20 м, где Ву – ширина уплотняемой полосы, принимаемая по технической характеристике уплотняющей машины.

1 – эпюра проходов катка по одному следу;

2 – вешки;

3 – разбивочные колышки;

4 – точки контроля плотности;

5 – зона контроля (заштрихована);

6 – высотные отметки поверхности пробного слоя

Рисунок Г.1 – Образец разбивочной схемы площадки для проведения пробного уплотнения грунтов укаткой

При этом высотные отметки толщины слоя в состоянии начального уплотнения должны устанавливаться с использованием жёсткого метра. После разбивочных работ следует произвести контроль плотности грунта естественного основания на глубине 10-15 см от его поверхности по ГОСТ 5180-84. Количество испытаний должно составлять не менее 6. Если коэффициент уплотнения грунтов естественного основания ниже требуемого, то их следует доуплотнять.

Г.6 Грунт пробного уплотнения следует отсыпать на всю ширину площадки и на полную толщину, принимаемую в соответствии с таблицей Г.1, с использованием способов разработки, перемещения и разравнивания грунта, обоснованных и принятых в ППР. Ориентировочное количество проходов катка по одному следу при пробном уплотнении следует назначать в соответствии с таблицей Г.1. Толщину слоя грунта необходимо определять с учётом начального уплотнения землеройно-транспортными машинами:

Нр=Нсл,			(Г.1)

где Нсл – толщина слоя грунта в плотном теле, см;

Ктр – требуемая величина коэффициента уплотнения;

К1 – коэффициент начального уплотнения:

| грейдер | 0,75-0,80 |
| --- | --- |
| бульдозеры | 0,80-0,85 |
| автомобили-самосвалы | 0,85-0,90 |
| скреперы | 0,90-0,92 |

Таблица Г.1

| Тип уплотняющей машины | Толщина слоя грунта в плотном теле Нсл, см (количество проходов катка по одному следу) для грунтов |  |
| --- | --- | --- |
|  | связных | несвязных |
| кулачковый каток массой 9-18 т | 25 (20)-35(18) | 45(18)-80(16) |
| каток на пневматических шинах прицепной и полуприцепной массой (в тоннах): 12-15 25-30 45-50 | 30 (24) 45 (20) 60 (20) | 40 (16) 60 (16) 80 (16) |
| вибрационный каток прицепной массой (в тоннах): 4 6-8 10-12 и более | 15(12) 20(14) 30(18) | 40 (12) 60 (14) 80 (16) |

После разравнивания грунта в пробном слое следует произвести планировку его поверхности автогрейдером с контроль толщины слоя не менее чем в шести точках с использованием установленных высотных отметок. При этом допускаемые отклонения по толщине слоя должны составлять 10%.

Г.7 Грунты, предназначенные для пробного уплотнения, должны иметь влажность, близкую к оптимальной Wопт. При этом нижний предел естественной влажности песчаных грунтов должен быть не ниже 0,8Wопт, а глинистых – не ниже 0,9Wопт. При несоблюдении этого условия необходимо предусматривать искусственное увлажнение грунтов или принимать меры по его просушиванию (рыхление, перевалка бульдозером, автогрейдером), чтобы получить значения влажности грунта в указанных пределах.

При пробном уплотнении в зимнее время величина естественной влажности глинистых грунтов не должна превышать величину оптимальной влажности Wопт. Линейные размеры мёрзлых комьев не должны превышать 0,2 м. Максимальную влажность грунта, при которой будет обеспечена требуемая плотность, следует определять по выражению Wдоп = Кувл  Wопт , где Кувл – коэффициент увлажнения.

Срок выполнения работ по пробному уплотнению в зимний период, отсчитываемый от момента выемки грунта в карьере или резерве, зависит от температуры воздуха:

| - температура воздуха, С | (-10) | (-10)(-20) | (-20) |
| --- | --- | --- | --- |
| - срок выполнения работ, час. | 2-3 | 1-2 | 1 |

Пробное уплотнение в зимний период запрещается проводить при ветре более 8 м/сек.

Г.8 Уплотнение отсыпанного слоя грунта на площадке для пробного уплотнения следует выполнять круговыми проходами катков, начиная с краевых полос. Величина перекрытия следов должна составлять 0,3 м.

При пробном уплотнении связных грунтов тяжёлыми катками на пневматических шинах необходимо предусматривать прикатку катками лёгкого типа с нагрузкой на колесо в 2 раза меньшей нагрузки на колесо основного катка. Количество проходов катка по одному следу при прикатке должно составлять 2-4, а скорость его движения не должна превышать 2 км/час.

При пробном уплотнении несвязных грунтов, а также при отсыпке связных грунтов в пробный слой автомобилями-самосвалами или скреперами при условии равномерного распределения их проходов по ширине уплотняемого слоя предварительного уплотнения (прикатки) не требуется.

Пробное уплотнение грунтов катками на пневматических шинах следует производить при следующем скоростном режиме: скорость двух первых проходов не более 2 км/час, а скорость промежуточных проходов – до 12-15 км/час. Скорость движения кулачковых, решетчатых и вибрационных катков не должна превышать 2 км/час.

Давление воздуха в пневматических шинах катков при пробном уплотнении должно составлять для песков 0,2 МПа, для супесчаных грунтов – (0,3-0,4) МПа, для глинистых – (0,6-0,8) МПа.

Г.9 Контроль плотности грунта в процессе пробного уплотнения следует производить перед началом работы основной уплотняющей машины (после разравнивания или прикатки), а затем через 4, 8 и N проходов по одному следу.

Контроль плотности грунта при пробном уплотнении следует производить в зоне однородного уплотнения в соответствии с диаграммой проходов уплотняющей машины по ширине опытной площадки. Глубина контроля плотности грунта при толщине пробного слоя до 30 см должна составлять 10-15 см. При  толщине слоя, превышающей 30 см, контроль плотности следует производить не менее, чем в 3-х уровнях (верхняя, средняя и нижняя части слоя). Место расположения каждого уровня отбора проб от поверхности слоя следует определять путём измерения жёстким метром с точностью 1 см. Минимальное количество измерений при контроле плотности (объём выборки) с использованием только метода «режущего кольца» по ГОСТ 5182-84 для каждого периода уплотнения и каждого уровня по толщине  слоя должно составлять 6. Места отбора проб должны быть засыпаны грунтом и уплотнены.

Г.10 Плотность сухого грунта при контроле плотности следует определять в соответствии с ГОСТ 5182-84. Допускается использовать приборы для ускоренного определения указанной величины (плотномер-влагомер Н.П. Ковалёва, радиометрические, пенетрационные плотномеры и др.).

Степень уплотнения грунта, достигнутую после каждой серии проходов уплотняющей машины по одному следу, надлежит характеризовать среднеарифметической величиной коэффициента уплотнения:

К= ,				(Г.2)

где махск – максимальная величина плотности сухого грунта, определённая при стандартном уплотнении по ГОСТ 22733-2002;

ск* – среднеарифметическое значение величины плотности сухого грунта, достигнутой в процессе уплотнения.

Примечание – Перед определением среднеарифметического значения величины плотности сухого грунта необходимо произвести статистическую проверку на исключение грубых ошибок из ряда частных определений по ГОСТ 20522-75.

Пробное уплотнение следует считать законченным, если достигнуты требуемые среднеарифметические значения плотности сухого грунта трск.

| Ктр | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| трск | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,03 |

А.11 Результаты пробного уплотнения должны оформляться в виде:

- графиков зависимости среднеарифметической величины плотности сухого грунта от количества проходов катка по одному следу ск =f(N) при толщине пробного слоя в плотном теле до 30 см (рисунок Г.2);

- графика зависимости плотности скелета грунта по толщине пробного слоя от количества проходов катка по одному следу ск =f(Нсл, N) (рисунок Г.3);

- графика зависимости плотности сухого грунта от количества проходов катка по одному следу ск=f(N)n для различных значений толщины слоя в интервале (hminhmax) при толщине пробного слоя в плотном теле более 30 см (рисунок Г.4).

Рисунок Г.2 – График зависимости плотности сухого грунта от количества проходов катка по одному следу  ск=f(N)

Рисунок Г.3 – Зависимость плотности сухого грунта по толщине пробного слоя от количества проходов катка по одному следу  ск=f(Нсл , N)

Примечание – Цифры на кривых обозначают количество проходов по одному следу; hmin, hmax – минимальная и максимальная зона по толщине пробного слоя, в пределах которого достигается требуемое среднеарифметическое значение плотности сухого грунта при различном количестве проходов катка по одному следу.

Рисунок Г.4 – Зависимость плотности сухого грунта от количества проходов катка по одному следу  ск=f(N)п для различных значений толщины слоя

грунта в интервале (hmin  hmax)

Оптимальной толщине уплотняемого слоя грунта должна соответствовать максимальная техническая производительность катка:

,				(Г.3)

где hi – толщина слоя грунта в плотном теле, определённая по графику ск* =f(N)hi, м;

Ву – ширина уплотняемой полосы, м;

n1 и n2 – количество проходов катка по одному следу при скоростях движения v1 и v2 – соответственно скорость движения катка при первых двух и промежуточных проходах, км/час;

b=0,3 м – перекрытие полосы предыдущего прохода;

=0,8 – коэффициент, учитывающий потери.

При обосновании оптимальной толщины слоя грунта при уплотнении необходимо учитывать технологические данные по режиму отсыпки грунта в насыпь.

Определённое по графикам количество проходов катка по одному следу следует округлить до ближайшего целого значения в большую сторону. При использовании катков на пневматических шинах к полученному количеству проходов необходимо добавить 2 прохода, совершаемые при скорости движения 2 км/час.

Приложение Д

Технологическая карта 1

Возведение насыпи с разработкой грунта экскаваторами и

транспортировкой автомобилями-самосвалами

Д.1 Указания по технологии производственного процесса

При возведении насыпи с разработкой грунта экскаваторами и транспортировкой автомобилями-самосвалами (рисунок Д.1) выполняют следующие работы:

- подготовка и зачистка забоя;

- разработка грунта экскаваторами в карьере с погрузкой его в автомобили-самосвалы, перевозкой и выгрузкой в насыпь;

- послойное разравнивание грунта в теле насыпи;

- послойное уплотнение грунта.

1-экскаватор, 2- автомобиль-самосвал, 3-бульдозер, 4-кулачковый каток, 5- каток на пневмошинах, 6- вешка

Рисунок Д.1 – Схема возведения насыпи с разработкой грунта экскаваторами и перемещением автомобилями-самосвалами

Указанные работы выполняются комплексными механизированными бригадами, в состав которых входят экскаваторы, автомобили-самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры, уплотняющие машины.

До возведения насыпи должны быть выполнены все предшествующие работы, в том числе:

- восстановление и закрепление трассы дороги;

- расчистка дорожной полосы;

- разбивка земляного полотна и грунтового карьера;

- устройство временных дорог для транспортировки грунта;

- устройство съездов в забой и выездов из него;

- обеспечение отвода поверхностных вод от забоя;

- водопонижение или водоотвод при наличии грунтовых вод;

- устройство освещения забоев и отвалов при работе в тёмное время суток.

Д.1.1 Разработка грунта экскаваторами

Разработку грунта одноковшовыми экскаваторами производят забоями, количество и параметры которых устанавливают в соответствии с размерами карьера (резерва, выемки) и оптимальными условиями работы экскаваторов.

Параметры забоев (ширина, глубина, высота, длина) должны обеспечивать возможность работы ковшом экскаватора принятого типа с наименьшими затратами времени на выполнение рабочего цикла экскавации.

Разработку грунта в карьере начинают с отрывки пионерной траншеи до отметки, позволяющей обеспечить нормальный набор грунта ковшом экскаватора. Разработку пионерной траншеи целесообразно осуществлять с помощью бульдозера. Бульдозером также планируют подъездные пути к экскаваторам, крутизна которых не должна превышать 15%.

Дальнейшую разработку грунта в карьере (резерве, выемке) ведут, как правило, продольными (боковыми) или торцевыми (лобовыми) проходками. Размеры забоев для разработки грунта экскаватором с оборудованием прямая лопата рекомендуется принимать по таблице Д.1.

Таблица Д.1

| ###### Показатели | ##### Размеры проходки (забоя), м ##### при вместимости ковша м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,65 | 1,0 – 1,25 | 1,6 |
| Ширина подошвы забоя от оси пути экскаватора до: - стенки забоя - места погрузки грунта | 4,5 3,0 3,0*) | 5,0 3,6 2,5*) | 5,0 3,6 2,5*) |
| Предельная высота верхней кромки борта кузова транспортного средства над уровнем подошвы забоя. | 5,5 | 5,5 | 5,0 |
| Наибольшая высота резания. | 6,5 – 8,0 | 8,0 – 9,0 | 9,0 – 9,9 |
| Наименьшая высота забоя, обеспечивающая наполнение ковша экскаватора « с шапкой» в грунтах: - лёгких (I – II группа) - средних (III группа) - тяжёлых (IV группа) | 2,5 4,5 5,5 | 3,0 4,5 6,0 | 3,0 4,5 6,0 |
| Наименьшая допустимая высота забоя в грунтах: - лёгких (I – II группа) - средних (III группа) - тяжёлых (IV группа) | 0,7 1,0 1,8 – 2,5 | 0,9 1,15 1,8 – 2,5 | 0,9 1,3 2,0 – 2,5 |
| *) над чертой – при расположении погрузочного пути на уровне подошвы забоя; под чертой – при расположении погрузочного пути выше уровня подошвы забоя (рисунок Д.2) |  |  |  |

Наибольшую допустимую высоту забоя в глинистых грунтах принимают равной наибольшей высоте резания экскаватора данного типа, а в сыпучих грунтах – на 1,5-2,0 м выше.

При разработке забоев должен быть предусмотрен отвод поверхностных и грунтовых вод.

С одной стоянки экскаватора разрабатывают участок длиной 3-4 м, после чего экскаватор передвигают на новое место стоянки.

R – максимальный радиус выгрузки; r – наибольший радиус резания;

Н – наибольшая высота выгрузки; В- ширина забоя; b – наименьший радиус выгрузки.

Рисунок Д.2 – Поперечное сечение экскаваторного забоя

Д.1.2 Транспортировка грунта и укладка его в насыпь

Транспортировку грунта из карьера в насыпь производят автомобилями-самосвалами грузоподъём-ностью от 7 до 12 т в зависимости от объёма ковша экскаватора.

Количество транспорт-ных средств, необходимых для перевозки грунта, определяют расчётом для каждого конкретного случая с учётом физических условий работы и дальности возки.

Потребность в автомобилях-самосвалах может быть определена ориентировочно из таблице Г.2 или расчётом с учётом фактических условий и дальности возки по формуле:

где tp – время, необходимое для выполнения одного рейса (продолжительность загрузки, пробега до места разгрузки и обратно, разгрузка, установка под погрузку и разгрузку, технологические перерывы), мин.;

tэ – продолжительность одного цикла работы экскаватора, мин.;

n – количество ковшей, необходимых для заполнения одной машины.

Таблица Д.2

| Дальность возки, км | Ёмкость ковша экскаватора, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,4 |  | до 0,8 |  | до 1,5 |  |
|  | Количество автосамосвалов грузоподъёмностью, т |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 13 | 9 |
| 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 15 | 11 |
| 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 17 | 12 |
| 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | 19 | 14 |
| 9 | 8 | 6 | 12 | 8 | 21 | 15 |
| 10 | 9 | 7 | 13 | 9 | 23 | 17 |

При выборе транспортных средств для совместной работы с экскаваторами наилучшие технико-экономические показатели достигаются при следующих условиях:

- вместимость кузова автомобиля должна превышать вместимость ковша экскаватора в 3-4 раза;

- фронт погрузки у экскаватора должен обеспечивать возможность одновременного подъезда к нему двух автомобилей-самосвалов;

- состояние путей транспортирования должно обеспечивать оптимально высокие скорости движения транспортных средств.

Въезды и съезды на отсыпаемые насыпи должны содержаться в состоянии, обеспечивающем полную безопасность движения по ним транспортных средств.

На месте производства работ грунт выгружают через каждые 5 м вдоль насыпи и через каждые 3 м по ширине насыпи, начиная с её краёв (рисунок Д.3).

Грунт разравнивают слоями толщиной 0,35–0,40 м за 1–2 прохода бульдозера класса тяги 60–100 кН по одному следу. Работу выполняют на второй рабочей скорости с перекрытием предыдущего следа на 0,5–0,8 м.

1,2,3,…n -  последовательность выгрузки грунта;

b -  ширина насыпи поверху,

В – ширина подошвы насыпи,

hн – высота насыпи,

hсл – толщина укладываемого слоя грунта

Рисунок Д.3 – Схема разгрузки грунта и укладки его в насыпь

После разравнивания грунта производят сначала предварительную (грубую) планировку слоя за 1–2 прохода бульдозера по одному следу, а затем его окончательную планировку за 1–2 прохода по одному следу с приданием поверхности слоя поперечного уклона 20–40 %о от оси к бровкам земляного полотна.

Д.1.3 Уплотнение грунта

Уплотнение грунта, из которого сооружается земляное полотно, производится послойно различными грунтоуплотняющими машинами. При этом плотность грунта в теле земляного полотна, оцениваемая коэффициентом уплотнения Купл, должна быть не ниже значений, приведённых в таблице Д.3.

Таблица Д.3

| Элементы земляного полотна | Глубина расположения слоя от поверхности покрытия, м | Коэффициент уплотнения грунта при типе дорожной одежды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | капитальном |  |  | облегчённом и переходном |  |  |
|  |  | Дорожно-климатические зоны |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II, III | IV, V | I | II, III | IV, V |
| Рабочий слой | До 1,5 | 0,98–0,96 | 1,0–0,98 | 0,98–0,95 | 0,95–0,93 | 0,98–0,95 | 0,95 |
| Нижняя неподтопляемая часть насыпи | 1,5 – 6,0 | 0,95– 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,90 |
|  | более 6,0 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,90 |
| Нижняя подтопляемая часть насыпи | 1,5 – 6,0 | 0,96– 0,95 | 0,98– 0,95 | 0,95 | 0,95– 0,93 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  | более 6,0 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |

Для уплотнения связных грунтов применяют катки на пневматических шинах, кулачковые и решетчатые катки; для уплотнения несвязных грунтов следует использовать вибрационные и виброударные машины с различной конфигурацией вальцов, катки на пневматических шинах.

Требуемая плотность грунтов может быть достигнута при влажности, отличающейся от оптимальной не более, чем указано в таблице Д.4.

При влажности менее допустимой несвязные и малосвязные грунты рекомендуется увлажнять в отсыпаемом слое непосредственно перед уплотнением. Связные грунты следует увлажнять на месте разработки (в карьере, резерве, выемке) после рыхления.

При влажности грунтов более допустимой необходимо проводить мероприятия по ускорению их просушивания (рыхление, перевалка, обработка активными добавками, введение грунтов лёгкого гранулометрического состава с влажностью меньше оптимальной). Допускается удалять верхний переувлажнённый слой грунта в отвал.

Таблица Д.4

| Грунты | Отклонение от оптимальной влажности при коэффициенте уплотнения Купл |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,98 | 0,95 |
| Пески пылеватые, супеси лёгкие крупные | 0,80 – 1,35 | 0,75 – 1,60 |
| Супеси лёгкие и пылеватые | 0,80 – 1,25 | 0,75 – 1,35 |
| Супеси тяжёлые пылеватые, суглинки лёгкие и суглинки лёгкие пылеватые | 0,85 – 1,15 | 0,80 – 1,30 |
| Суглинки тяжёлые и тяжёлые пылеватые | 0,90 – 1,05 | 0,85 – 1,20 |

Примечание – Для рабочего слоя не допускается отклонение влажности от оптимальной.

Толщина отсыпаемых слоёв, длина фронта отсыпки и количество проходов (ударов) уплотняющего средства должны определяться проектом в зависимости от типа грунта, сезона строительства, типа и массы уплотняющих средств и в каждом конкретном случае уточняться по результатам пробного уплотнения, выполняемого на каждые 50 тыс.м3 укладываемого грунта. Толщину отсыпаемых слоёв и количество проходов уплотняющих средств по одному следу ориентировочно можно назначать по таблице Д.5.

Уплотнение грунта в стеснённых условиях при засыпке водопропускных труб, опор и в конусах мостов и путепроводов, в траншеях и других стеснённых условиях следует производить с помощью малогабаритных виброкатков, самопередвигающихся виброплит и вибротрамбовок, навесного грунтоуплотняющего оборудования, ручных механических трамбовок.

Таблица Д.5

| Тип уплотняющей машины | Наибольшая толщина слоя в плотном теле, см |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число проходов (ударов) по одному следу для грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Песок, супесь лёгкая |  |  | Суглинок, глина |  |  |  | Крупнообломочные грунты |  |
|  | при коэффициенте уплотнения не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,90 | 0,95 | 0,98–1,0 | 0,90 | 0,95 | 0,98–1,0 | 0,95 |  | 0,98–1,0 |
| Каток на пневмошинах массой 25 – 30 т | 60 (4-6*) | 45 (8-10) | 30 (12-15) | 45 (10-12) | 35 (14-16) | 25 (18-22) | 20 (14-16) |  | 20 (18-20) |
| Каток на пневмошинах массой 12 – 15 т | 40 (8-10) | 25 (12-14) | 20 (16-18) | 30 (14-16) | 20 (18-20) | 15 (20-22) | - |  | - |
| Каток кулачковый, решетчатый массой 16 – 20 т | 60 (2-4) | 40 (6-8) | 30 (10-12) | 50 (3-5) | 35 (6-8) | 20 (10-12) | 40 (4-6) |  | 30 (6-8) |
| Каток кулачковый массой 8 т | 40 (3-5) | 30 (4-6) | 20 (7-9) | 35 (4-6) | 30 (8-10) | - | 20 (6-8) |  | - |
| Каток вибрационный массой 4-8 т | 100 (2-4) | 75 (4-6) | 40 (4-8) | - | - | - | 60 (4-6) |  | 40 (4-6) |
| Каток вибрационный массой 12 – 15 т | 120 (2-4) | 100 (4-6) | 60 (8-10) | - | - | - | 80 (4-6) |  | 60 (6-8) |
| Трамбующая плита массой 5,5 т при высоте падения 2 – 4 м | - | 160 (2-3) | 120 (4-6) | - | 120 (3-5) | 90 (6-8) | 120 (4-6) |  | 90 (6-8) |

Примечание – 1 *) В скобках указано требуемое число проходов (ударов) по одному следу.

2 Показатели для катков приведены при полной балластной загрузке и наибольшем давлении в шинах.

В качестве уплотняющего средства, как правило, применяются катки на пневмошинах, пригодные для уплотнения песчаных и глинистых грунтов.

Давление воздуха в шинах на начальном этапе уплотнения при рыхлом состоянии грунтов не должно превышать 0,2-0,3 МПа. На заключительном этапе уплотнения песчаных грунтов и супесей давление воздуха в шинах следует поддерживать в пределах 0,3-0,4 МПа, суглинков и глин – 0,5-0,6 МПа.

Два первых и два последних прохода по полосе укатки следует производить на малой скорости (1,5-2,5 км/час), а промежуточные проходы – на более высокой скорости (8-10 км/час).

При укатке верхних слоёв насыпи катками на пневматических шинах первый и второй проходы следует выполнять на расстоянии не менее 2 м от бровки насыпи, а затем, смещая проходы на 1/3 ширины катка в сторону бровки, уплотняют края насыпи (рисунок Д.4). После этого укатку продолжают круговыми проходами от края к середине насыпи.

1-10 – последовательность проходов

Рисунок Д.4 – Схема работы прицепного катка на пневматических шинах

Кулачковые катки применяются для уплотнения глинистых комковатых грунтов, находящихся в рыхлом состоянии. При этом рекомендуются следующие оптимальные удельные давления на опорную поверхность шиповых кулачков площадью 30-70 см2 для грунтов:

- супеси тяжёлые пылеватые, суглинки лёгкие – 0,7–1,5 МПа (7–15 кгс/см2);

- суглинки лёгкие пылеватые, суглинки тяжёлые – 1,5–4,0 МПа (15–40 кгс/см2);

- суглинки тяжёлые пылеватые, глины – 4,0–6,0 МПа (40–60 кгс/см2).

При уплотнении кулачковыми катками происходит разуплотнение поверхностного слоя, поэтому на завершающем этапе необходимо производить дополнительную укатку пневмокатком за 3-4 прохода.

Решетчатые катки наиболее эффективны при уплотнении крупнообломочных и гравелистых грунтов, глинистых комковатых грунтов и грунтов с включением мёрзлых комьев.

Уплотнение грунта кулачковыми и решетчатыми катками выполняется круговыми проходами по рабочей захватке от краёв насыпи к её середине с перекрытием полос уплотнения на 0,2–0,3 м (рисунок Д.5).

Для предотвращения обрушения бровки и сползания катков с насыпи во время работы приближение рабочих органов уплотняющих машин к бровке насыпи ближе 0,3 м не допускается при всех видах уплотнения (кроме навесных трамбовок).

Оптимальные размеры захватки по уплотнению грунтов при нормальных условиях должны составлять от 100 до 200 м по всей ширине насыпи.

Вибрационные машины применяют для уплотнения крупнообломочных, песчаных, гравийно-песчаных, супесчаных и некоторых разновидностей глинистых грунтов.

б - поперечный разрез: в - перекрытие полос укатки; 1-8 -  последовательность проходов; h—толщина слоя грунта; b - ширина укатываемой полосы

Рисунок Д.5 – Схема работы прицепных кулачковых катков: а - схема движения трактора с кулачковыми катками

Для обеспечения максимальной плотности грунта при наибольшей толщине слоя необходимо соблюдать оптимальный режим работы (частота колебаний вальца 20–35 Гц, скорость движения 2,0–2,5 км/час). Ориентировочные значения максимальной толщины уплотняемого слоя и рекомендуемое количество проходов при оптимальном режиме работы представлены в таблице Д.6.

Для уплотнения глинистых грунтов наиболее рационально применение вибрационных катков с различной конфигурацией вальца.

Таблица Д.6

| Наименование грунта | Требуемая степень уплотнения | Максимальная толщина уплотняемого слоя (см) виброкатком общей массой, т |  |  |  | Рекомендуемое количество проходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 – 4 | 6 | 8 | 12-13 |  |
| Крупнообломочный с песчаным заполнителем, валунногалечниковый | 0,95 | - | 60–65 | 80-85 | 110-130 | 8-10 |
| Моренный песчаный | 0,95 | - | 50-60 | 70-80 | 100-120 | 6-10 |
| Супесчаный | 0,98 | - | 30-40 | 40-50 | 60-70 | 6-10 |
| Песок, в т.ч. пылеватый | 0,95 | 30-40 | 50-60 | 70-80 | 100-120 | 4-8 |
| Песчано-гравийная смесь | 0,98 | 20-30 | 40 | 50 | 60-70 | 6-10 |
| Песок однородный | 0,95 | 30-35 | 40-45 | 50-55 | 65-70 | 3-4 |
| Песок однородный при влажности до 4 – 5% | 0,98 | 20 | 30 | 35 | 40 | 3-4 |
| Песок однородный при влажности выше 6 – 7% | 0,98 | 25-30 | 40 | 50 | 60 | 6-8 |
| Супесь, в т.ч. пылеватая | 0,95 | 35-40 | 45-50 | 55-60 | 70-75 | 6-8 |
| Супесь при оптимальной влажности | 0,98 | 20-25 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 8-10 |
| Суглинок при влажности: - 0,95-1,05 от Wo - 0,85-0.90 от Wo | 0.95 0.95 | - - | 30-35 15-20 | 35-40 20-25 | 50-60 30-35 | 8-10 10-12 |

Д.2 Указания по технике безопасности

Экскаваторы во время работы должны устанавливаться на спланированной площадке. Запрещается подкладывать под гусеницы брёвна, камни и другие предметы.

При работе экскаватора рабочим запрещается находиться под его ковшом, стрелой, проводить другие работы со стороны забоя. Во время перерывов в работе ковш должен быть опущен на землю. Очистку ковша можно производить, только опустив его на грунт.

При погрузке грунта ковш экскаватора не должен перемещаться над кабинами автомобилей.

Запрещается изменять вылет стрелы при заполненном ковше, регулировать тормоза при поднятом ковше. Поворот ковша для выгрузки и передвижку экскаватора с опорожнённым ковшом следует начинать только после выхода ковша из грунта, не допускать ударов о раму, гусеницу или грунт.

При пробивке пионерной траншеи необходимо следить за тем, чтобы при повороте ковш был поднят выше боковой стенки забоя, а хвостовая часть экскаватора не задевала за неё.

При разравнивании грунта бульдозером необходимо следить за тем, чтобы его отвал не выходил за бровку откоса насыпи. В дождливую погоду работа в глинистых грунтах не допускается. При остановках бульдозера во время перерывов в работе отвал должен быть опущен на грунт.

При уплотнении грунта прицепным катком любого типа запрещается движение тягача задним ходом. При изменении направления движения самоходных катков всех типов необходимо подавать предупредительный сигнал.

При производстве работ необходимо соблюдать требования, указанные в СНиП III-4-80, СНиП 12-03-2001.

Д.3 Указания по организации труда

Работу по возведению насыпи из грунта, разрабатываемого экскаваторами с вывозкой автомобилями-самосвалами и отсыпкой его в тело насыпи, выполняет комплексная бригада, количественный состав которой зависит от объёма выполняемых работ. Например, отсыпку насыпи автомобильной дороги II технической категории высотой до 2,0 м может выполнять комплексная бригада в составе:

- машинист экскаватора 6 разряда – 2 чел.;

- помощники машинистов 5 разряда – 2 чел.;

- водители автомобилей-самосвалов – по расчёту;

- машинисты бульдозера 6 разряда – 2 чел.;

- машинист автогрейдера 6 разряда – 1 чел.;

- машинисты катков на пневматических шинах:  6 разр. – 1 чел.;

5 разр. – 1 чел.

Количество автомобилей-самосвалов определяют расчётом с учётом фактических условий и дальности возки (п. Д.1.2).

Место остановки автомобиля-самосвала под погрузку отмечают вешкой. При разгрузке ковш должен находиться на расстоянии не менее 0,5 м над бортом автомобиля-самосвала.

Очередной автомобиль-самосвал должен прибывать к месту загрузки его грунтом не позднее времени окончания загрузки предыдущего автомобиля-самосвала.

При возникновении систематических простоев экскаватора в ожидании прибытия автомобилей-самосвалов к месту загрузки проверяют затраты времени, необходимого для выполнения рейса, и увеличивают количество автомобилей. При простоях автотранспорта в ожидании погрузки, превышающих 0,2-0,4 мин., применяют меры к ускорению работы экскаватора или уменьшают число транспортных средств.

Временные подъездные пути поддерживают в таком состоянии, чтобы транспортные средства могли двигаться со средней скоростью около 20 км/час.

На участке работ устанавливают передвижные здания для мастера, кладовой, кратковременного отдыха рабочих и принятия пищи, душевые. Участок работ обеспечивают питьевой водой, водой для технических целей, медицинской аптечкой.

Д.4 Потребность в машинах и механизмах рекомендуется принимать по таблице Д.7

Таблица Д.7

| Рекомендуемые машины и механизмы | Типоразмеры и количество машин при объёме выполняемых работ, тыс.м3/смену |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 1,0 | до 4,0 | до 10,0 |
| Экскаватор гидравлический с оборудованием обратная лопата (прямая лопата): - ёмкость ковша - количество | 0,65-1,0 2 | 1,0-1,5 4-5 | 1,5-4,0 4-6 |
| Автомобиль-самосвал: - грузоподъёмность - количество | 5-10 по расчёту | 8-12 по расчёту | 10-25 по расчёту |
| Бульдозер: - класс тяги, кН - количество | 30-60 2 | 60-100 4 | 100-150 6 |
| Автогрейдер: - мощность, л.с. - количество | 125-135 1 | 125-135 2 | 150-180 4 |
| Каток на пневматических шинах: - масса, т - количество | до 25 1 | до 25 2 | до 25 4 |
| Каток кулачковый прицепной или комбинированный: - масса, т - количество | 9-18 1 | 9-18 1-2 | 9-18 4 |
| Каток вибрационный прицепной или комбинированный: - масса, т - количество | 6-18 1 | 6-18 1-2 | 6-18 4 |

Д.5 Затраты труда на разработку 1000 м3 грунта II группы экскаватором с ковшом объёмом 1,4 м3 и укладку его в насыпь рекомендуется принимать по таблице Д.8.

Таблица Д.8

| Состав звена | Описание работ | Нормативное время, чел.-час. |
| --- | --- | --- |
| Машинист экскаватора 6 разр. – 1 чел.; помощник машиниста 5 разр. – 1 чел. | Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом объёмом 1,4 м3, очистка мест погрузки, передвижения экскаватора в пределах разработки, погрузка грунта в автосамосвалы. | 23,0 |
| Машинист бульдозера 6 разр. – 1 чел. | Послойное разравнивание грунта бульдозером класса тяги 60 – 100 кН при отсыпке насыпи. | 5,3 |
| Машинист катка 5 разр. – 1 чел. | Послойное уплотнение (подкатка) насыпи катком на пневматических шинах массой 25 т за 4 прохода по одному следу. | 4,0 |
| Машинист катка 6 разр. – 1 чел. | Послойное уплотнение насыпи катком на пневматических шинах за 8 проходов по одному следу. | 4,02 |
| Машинист бульдозера 5 разр. – 1 чел. | Разработка и перемещение грунта бульдозером класса тяги 60 – 100 кН на расстояние до 60 м при выполнении вскрышных работ в карьере. | 20,0 |
| Машинист бульдозера 5 разр. – 1 чел. | Выполнение вспомогательных работ по содержанию подъездных путей в исправном состоянии и их планировке бульдозером класса тяги 60 – 80 кН. | 10,0 |
| Итого: |  | 66,32 |

Д.6 Карта операционного контроля качества работ по возведению насыпи с разработкой грунта экскаваторами и транспортировкой автомобилями-самосвалами представлена на рисунке Д.6, а контролируемые параметры в таблице Д.9.

Δ2                  Δ2                       Δ4                                       Δ4

Δ3

Δ5

Рисунок Д.6 – Карта операционного контроля

Таблица Д.9

| Контролируемые параметры | Предельные отклонения с применением комплектов машин |  |
| --- | --- | --- |
|  | без автоматической системы обеспечения ровности | с автоматической системой обеспечения ровности |
| Высотные отметки продольного профиля земляного полотна, мм | 1 = 50 | 1 = 10 |
| Ширина земляного полотна между осью и бровкой, см | 2 = 10 | 2 = 10 |
| Крутизна откосов, % | 3 = +10 | 3 = +10 |
| Поперечные уклоны слоёв | 4 = 0,010 | 4 = 0,005 |
| Коэффициент уплотнения грунта, % | 5 = -4 | 5 = -4 |
| Примечание – 1 Перемешивание разнородных грунтов не допускается. 2 В поперечном сечении поверхность слоёв планируется под двускатный профиль с уклонами к бровке 20 – 40%о. 3 Снижение плотности слоёв земляного полотна в пределах до 4% могут иметь не более 10% отобранных образцов. |  |  |

Контролируемые параметры и методы контроля представлены в таблице Д.10.

Таблица Д.10

| Основные операции, подлежащие контролю | Отсыпка грунта в насыпь | Разравнивание и планировка | Уплотнение насыпи |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав контроля. | Однородность грунтов в теле насыпи. | -Высотные отметки продольного профиля. -Ширина земляного полотна. -Толщина слоя. -Крутизна откосов. | Фактическая плотность грунта. |
| Метод и средства контроля. | Визуальный. | Инструментальный: визирки, нивелир, рулетка металлическая, уклономер. | Измерительный. Метод режущего кольца, пенетрометры, плотномер-влагомер Ковалёва. |
| Режим и объём контроля. | Сплошной. | Продольное нивелирование, промеры поперечников (не менее, чем в 3-х точках), толщину слоёв производить не реже, чем через 100 м. | Не менее 3-х образцов через каждые 200 м при высоте насыпи до 3 м и через каждые 50 м при высоте насыпи более 3 м. |
| Лицо, контролирующее операцию. | Мастер | Мастер | Мастер, лаборант |
| Лицо, ответственное за организацию и осуществление контроля. | Прораб |  |  |
| Привлекаемые для контроля подразделения. | - | - | Лаборатория |
| Где регистрируются результаты контроля. | Журнал производства работ |  | Журнал контроля уплотнения насыпи. |

Приложение Е

Технологическая карта 2

Устройство земляного полотна автомобильной дороги в выемке

Е.1 Указания по технологии производственного процесса

До начала производства работ по устройству земляного полотна в выемке должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- восстановление и закрепление трассы;

- разбивка элементов выемки;

- расчистка полосы отвода, удаление растительного грунта;

- устройство временных дорог для транспортировки грунта, доставки на объект дорожно-строительных материалов и оборудования;

- перенос и переустройство воздушных и кабельных линий связи, электропередач, трубопроводов, коллекторов и др.;

- снос или перенос с отведённой территории зданий и сооружений.

В подготовительный период должны быть обследованы условия залегания грунтов в выемке, определены их физико-механические характеристики и возможность использования для сооружения насыпей. При необходимости следует осуществить отвод поверхностных вод и понижение уровня грунтовых вод путём устройства нагорных канав и дренажных сооружений.

Е.1.1 Разработка выемок бульдозерами

Разработку выемок с перемещением грунта в насыпь на расстояние до 100 м целесообразно производить бульдозерами (при условии пригодности грунта выемки для отсыпки насыпи). Для повышения производительности машин разработку грунтов выемки (кроме песчаных с влажностью ниже оптимальной) выполняют траншейно-гребенчатым способом (рисунок Е.1). Ширина гребней должна составлять около 1 м. Разработку ведут послойно на глубину рационального зарезания отвала. Зарезание в месте разработки следует производить с учётом группы грунтов по трудности их разработки (Приложение А) способом, обеспечивающим более полное использование мощности двигателя бульдозера без перегрузок. При разработке относительно лёгких по трудности разработки грунтов зарезание следует производить равномерной прямоугольной стружкой, при средних грунтах – клиновидной, при тяжёлых – гребенчатой (рисунок Е.2).

Разработку грунта начинают с ближнего к насыпи конца выемки и перемещают в дальний конец отсыпаемого слоя насыпи. Гребни между траншеями срезают, начиная с дальнего от насыпи участка, движением бульдозера под углом с перемещением грунта по ранее выработанной траншее.

После окончания разработки и перемещения грунта одного слоя выемки аналогичным образом разрабатывают и перемещают грунт нижележащих слоёв. При разработке нижнего слоя выемки сохраняют стенки крайних боковых траншей с целью перемещения по ним грунта, срезаемого с полок на откосах выемки (рисунок Е.3).

В целях снижения потерь грунта при его перемещении следует применять бульдозеры с открылками на отвале или с отвалами совкового типа. При дальности перемещения грунта бульдозером с отвалом без боковых открылков на расстояние более 25 м резко возрастают потери грунта. В таких случаях рекомендуется последовательное перемещение грунта с образованием промежуточных накопительных валов, в которых бульдозер может осуществить полный набор грунта для последующего перемещения.

1–ярусы разработки; 2–слои отсыпаемой насыпи; 3–траншеи;

4— стенки между траншеями

Рисунок Е.1 – Траншейно-ярусная схема разработки выемки

а) -прямоугольная; б)-клиновая; в)-гребенчатая

(стрелкой показано направление движения бульдозера)

#### Рисунок Е.2 – Схема зарезания грунта бульдозером

При больших объёмах работ целесообразна совместная работа двух бульдозеров, при которой вырезание грунта и его перемещение по двум смежным траншеям в выемке производится одновременно двумя бульдозерами. После окончания операции зарезания бульдозеры должны сблизиться так, чтобы расстояние между отвалами не превышало 15–20 см, и в таком положении они на одинаковой скорости должны производить дальнейшее перемещение грунта общим валом к месту его укладки.

Для повышения производительности бульдозеров тяжёлые и сухие глинистые грунты следует предварительно разрыхлять с помощью рыхлителей, установленных на бульдозерах. В этом случае траншейный способ разработки с оставлением гребней между проходами не применяется.

1-3–ярусы; 4–крайняя стенка; 5–траншея; 6–полки на откосе;

а – ширина захвата при проходе бульдозера

Рисунок Д.3 – Последовательность удаления стенок при разработке нижнего яруса и полос откосов выемки

Е.1.2 Разработка выемок экскаваторами

Экскаваторы целесообразно применять при разработке выемок глубиной более 2 м и дальности транспортировки разработанного грунта более 100 м.

Разработку грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными прямой или обратной лопатой, производят забоями (проходками). Направление разработки, количество и параметры забоев по ширине выемки устанавливают в соответствии с геометрическими размерами выемки и оптимальными условиями работы экскаваторов (рисунок Е.4).

Параметры забоев должны обеспечивать возможность работы ковшом экскаватора принятого типа с наименьшими затратами времени на выполнение рабочего цикла экскавации, состоящего из наполнения ковша грунтом, поворота к месту выгрузки и обратного поворота к забою.

Для обеспечения указанного требования принимают:

- ширину забоев с таким расчётом, чтобы экскаватор мог работать при средней величине угла поворота не более 70;

- глубину (высоту) забоев – не меньше длины стружки грунтов, необходимой для заполнения ковша с «шапкой» за один приём черпания;

- длину забоев с учётом возможно меньшего количества вводов и выводов экскаватора в забой и из забоя, сопряжённых с потерями производительности.

При разработке недренирующих грунтов должен быть обеспечен постоянный отвод поверхностных и грунтовых вод из забоя и от подъездных путей.

Разработку выемки экскаватором, оборудованным прямой лопатой, начинают с отрывки пионерной траншеи до отметки, позволяющей обеспечить нормальный набор грунта экскаватором. Разработку пионерной траншеи целесообразно осуществлять с применением бульдозера. Бульдозером также планируют пути подъезда – транспортных средств к экскаватору.

1–выездная дорога; 2–въездная дорога; 3–разрезная траншея; 4–забой I экскаватора;

5 – забои II экскаватора; I, II, III, IV – номера забоев

Рисунок Е.4 – Схема продольной разработки выемки

Размеры забоев для разработки грунта экскаватором, оборудованным прямой лопатой, рекомендуется принимать по таблице Е.1.

При разработке глинистых грунтов в забоях, высота которых соответствует наибольшей высоте резания, возможно образование нависающих козырьков, которые необходимо обрушать, принимая меры, обеспечивающие безопасность выполнения этой операции.

При разработке сыпучих грунтов образование козырьков исключено, поэтому высота забоя может быть увеличена на 1,5–2,0 м.

В процессе разработки грунт следует вырезать максимально толстой стружкой, не допуская однако перегрузки и снижения оборотов двигателя экскаватора. Максимальная толщина вырезаемой стружки обеспечивается при оптимальном наклоне ковша к разрабатываемому грунту и поверхности забоя относительно продольной оси рукояти; передвижением экскаватора по мере выработки забоя на величину не более 0,4 хода рукояти и работой при её вылете, не превышающем 2/3 полной величины.

Таблица Е.1

| Ёмкость ковша экскаватора, м3 | Расположение транспортных средств |  |  |  |  |  | Предельная высота верха борта кузова машины над подошвой забоя, м | Максимальная высота резания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В одном уровне |  |  | В разных уровнях |  |  |  |  |
|  | Расстояние от оси экскаватора до подошвы, м |  | Ширина забоя по дну, м | Расстояние от оси экскаватора до подошвы, м |  | Ширина забоя по дну, м |  |  |
|  | откоса | забоя |  | откоса | забоя |  |  |  |
| 0,65 | 4,6 | 4,8 | 9,4 | 2,1 | 4,8 | 6,9 | 4,1 | 6,6 |
| 1 – 1,2 | 5,8 | 6,4 | 12,2 | 2,4 | 6,4 | 8,8 | 5,0 | 8,0 |
| 2,0 | 7,0 | 7,4 | 14,4 | 4,9 | 7,4 | 12,3 | 5,5 | 9,3 |

Срезку грунта на уровне подошвы гусениц экскаватора следует производить таким образом, чтобы для передвижения машины не требовалось дополнительного выравнивания площадки.

Разработка выемок одноковшовыми экскаваторами должна осуществляться с недобором грунта до проектного очертания выемки для предотвращения нарушения естественной структуры грунта в основании и на откосах выемки. Размеры недоборов грунта принимают по таблице Д.2 в зависимости от вида оборудования и вместимости ковша экскаватора.

Таблица Е.2

| Тип рабочего оборудования | Допустимые недоборы грунта (см) при вместимости ковша экскаватора (м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5-0,65 | 0,8-1,25 | 1,5-1,6 |
| Прямая (обратная) лопата | 10 | 10 | 15 |
| Драглайн | 20 | 25 | 30 |

Объём недоборов входит в профильный объём выемки. Срезку недоборов в основании и на откосах выемки следует осуществлять бульдозерами, автогрейдерами или экскаваторами – планировщиками с последующей погрузкой в транспортные средства экскаватором или погрузчиком и вывозкой в соседние насыпи или, при невозможности этого, в кавальеры. Водоотводные канавы в выемках целесообразно отрывать в процессе удаления недобора грунта.

Количество транспортных средств, необходимых для перевозки грунта, определяют расчётом для каждого конкретного случая с учётом фактических условий работы и дальности транспортирования.

Разработку экскаваторами глубоких выемок в условиях возможности вскрытия водоносных горизонтов следует осуществлять, по возможности, в летний период при минимальном дебите грунтовых вод. При этом до наступления осеннего периода должны быть выполнены все предусмотренные проектом мероприятия по устройству дренажей и укреплению откосов.

В осенне-весенний периоды допускается разработка только верхней части глубоких выемок до горизонта, расположенного выше уровня грунтовых вод первого (сверху) водоносного горизонта не менее чем на 1,5–2,0 м. Если разработка выемки до наступления зимы не закончена, то необходимо предусмотреть мероприятия по её содержанию в период снеготаяния (прочистку временного водоотвода, уборку снега и т.п.). при этом до начала зимы дно выемки должно быть тщательно спланировано и устроен временный водоотвод.

Е.2 Указания по технике безопасности

При производстве земляных работ по разработке выемок необходимо соблюдать требования по технике безопасности, изложенные в СНиП III-4-80, СНиП 12-03-2001.

Основные требования по технике безопасности при разработке грунта выемок экскаваторами аналогичны соответствующим требованиям по разработке грунта экскаваторами в карьерах (резервах) с транспортировкой автомобилями-самосвалами.

При разработке выемок и планировке откосов выемок бульдозерами необходимо следить за тем, чтобы угол наклона откосов не превышал 30, что является основным условием безопасного выполнения работ.

Е.3 Указания по организации труда

Выполнение работ по разработке грунта выемок экскаваторами с вывозкой его автомобилями-самосвалами и планировкой откосов производится комплексной механизированной бригадой, состав которой зависит от ширины и глубины разрабатываемой выемки, количества забоев, объёма ковша экскаватора, физико-механических характеристик грунтов.

Количество автомобилей-самосвалов определяют расчётом с учётом фактических условий и дальности возки.

Место остановки автомобиля-самосвала под погрузку отмечают вешкой. При погрузке ковш экскаватора должен находиться на высоте не менее 0,5 м над бортом автомобиля-самосвала.

Временные подъездные пути следует поддерживать в таком состоянии, чтобы транспортные средства могли двигаться со средней скоростью около 20 км/час.

На участке работ устанавливают передвижные здания для мастера, кладовой, кратковременного отдыха рабочих и принятия пищи, душевые. Участок работ обеспечивают питьевой водой, водой для технических целей, медицинской аптечкой.

Е.4 Потребность в машинах при разработке выемки двумя продольными траншеями с помощью экскаваторов представлена в таблице Е.3.

Таблица Е.3

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1 Экскаватор с оборудованием прямая (обратная) лопата и ёмкостью ковша 1,0 -–1,5 м3 | 2 |
| 2 Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 8-12 т | по расчёту |
| 3 Бульдозер класса тяги 60 – 100 кН | 1 |
| 4 Бульдозер класса тяги 60 – 80 кН | 1 |
| 5 Автогрейдер мощностью 125 – 135 л.с. | 1 |
| 6 Каток на пневматических шинах массой до 25 т | 1 |

Е.5 Затраты труда на разработку 1000 м3 грунта II группы экскаватором с ковшом объёмом 1,4 м3 представлена в таблице Е.4.

Таблица Е.4

| Состав звена | Описание работ | Нормативное время, чел.-час. |
| --- | --- | --- |
| Машинист экскаватора 6 разр. – 1 чел.; помощник машиниста 5 разр. – 1 чел. | Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом объёмом 1,4 м3, очистка мест погрузки, передвижение экскаватора в пределах забоя, погрузка грунта в автосамосвалы. | 23,0 |
| Машинист бульдозера 6 разр. – 1 чел.; | Срезка недоборов в основании и на откосах выемки, отрывка водоотводных канав бульдозером класса тяги 60 – 100 кН. | 20,0 |
| Машинист автогрейдера 6 разр. – 1 чел. | Планировка верха земляного полотна и откосов выемки автогрейдером. | 0,5 |
| Машинист катка 6 разр. – 1 чел. | Уплотнение основания выемки (при необходимости) катком на пневматических шинах массой 25 т за 4 прохода по одному следу. | 4,0 |
| Машинист бульдозера 5 разр. – 1 чел. | Выполнение работ по содержанию подъездных путей в исправном состоянии и их планировке бульдозером класса тяги 60 – 80 кН. | 10,0 |
| Итого: |  | 57,5 |

Е.6 Карта операционного контроля качества работ по устройству выемки с разработкой грунта экскаваторами и транспортировкой автомобилями-самосвалами представлена на рисунке Е.5, а контролируемые параметры в таблице Е.5.

Рисунок Е.5 – Карта операционного контроля качества работ

Таблица Е.5

| Контролируемые параметры | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Высотные отметки продольного профиля земляного полотна, мм | 1 = 50 |
| Ширина земляного полотна между осью и бровкой, см | 2 = 10 |
| Крутизна откосов, % | 3 = +10 |
| Поперечные уклоны земляного полотна | 4 = 0,010 |
| Поперечные размеры водоотводных канав, см | 5 = +5 |
| Глубина водоотводных канав, см | 6 = 5 |
| Коэффициент уплотнения грунта основания выемки, % | 7 = -4 |