НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Автомобильные дороги

РЕМОНТ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

Часть 4. Ликвидация колеи

Раздел 2 Ликвидация колеи методом устройства и заполнения корыта укатываемой асфальтобетонной смесью

СТО НОСТРОЙ 2.25.019.4-2011

Издание официальное

__________________________________________________________

Саморегулируемая организация некоммерческоеое партнерство 
«Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»»

Открытое акционерное общество

«Центр проектной продукции в строительстве»

Москва 2011

Предисловие

| 1 | # РАЗРАБОТАН | Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | # ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Аппаратом Национального объединения строителей |
| 3 | # УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от _________ № ____ |
| 4 | # ВВЕДЁН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

© Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников
«СОЮЗДОРОСТРОЙ», 2011

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с

действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Национальным объединением строителей

Содержание

| Введение………………………………………………………………………; IV. 1; Область применения..………………………………………..…............; 1. 2; Нормативные ссылки..……………………………………….…………; 1. 3; Термины и определения...……………....…...........................................; 3. 4; Требования к исходным компонентам………………………….……..; 3. 5; Требования к заполняющему материалу и защитному слою…….….; 4. 6 6.1 6.2 6.3 6.4; Технология производства работ………………………………………. Устранение колеи……………………………………………………….. Битумо-щебёночная поверхностная обработка..…………………… Эмульсионно-щебёночная поверхностная обработка……………… Поверхностная обработка типа «Сларри Сил»…………………….…; 4 4 5 6 7. 7; Контроль качества работ………………………………………………; 7. 8; Техника безопасности при производстве работ и охрана окружающей среды ……………………………………………………; 8. Приложение А(справочное) Основные технические характеристики машины Чипсилер 40 …………………………………………………………………; 10. Библиография……………………………………………………………….; 11. |  |
| --- | --- |

# Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

При разработке настоящего документа использовались результаты работ ОАО «СоюздорНИИ», ФГУП «РосдорНИИ», МАДИ, НИИ Мосстроя, «Белавтодора» (Белорусь), National Center for Asphalt Technology NCAT (США), ФГУ «Центравтомагистраль, ЗАО «Асфальттехмаш»

В Стандарте учтены положения зарубежных нормативных документов из банка переводов ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», а также европейские нормы, EN и ASTM.

# Авторский коллектив:

# к.т.н. Мелик-Багдасаров М.С.(ЗАО Асфальттехмаш), к.т.н. Бахрах Г.С.(ФГУП РосдорНИИ), к.т.н. Горелышева Л.А (ФГУП РосдорНИИ), к.т.н. Калашникова Т.Н (МАДИ), к.т.н. Котлярский Э.В.(МАДИ), Мелик-Багдасарова Н.А.(МАДИ).

# Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А.Хвоинского (СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ»)

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Автомобильные дороги

РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

Часть 4. Ликвидация колеи

Раздел 2 Ликвидация колеи методом устройства и заполнения корыта укатываемой асфальтобетонной смесью

__________________________________________________________

Дата введения 2011–___–___

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ликвидацию колеи путём фрезерования полос наката, заполнения корыта укатываемой асфальтобетонной смесью с последующим устройством защитного и шероховатого слоя на всю ширину полосы движения.

Рассматриваемый способ применяют для ликвидации колеи глубиной от 20 мм и более. Менее глубокую колею заделывают как указано в рекомендациях [3].

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия

ОСТ 218.010-98 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

Примечание − При пользовании настоящим стандаотом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 битумо-щебёночная поверхностная обработка: обработка покрытия с применением горячего битума и щебня.

3.1.2 битумощебнераспределитель: машина с синхронным распределением битума или эмульсии и щебня.

3.1.3 боковые гребни выпора: продольные выступы, окаймляющие впадину колеи по полосам наката.

3.1.4 гранулят: измельчённый холодным фрезерованием старый асфальтобетон.

3.1.5 заполняющий материал: асфальтобетонная смесь, укладываемая в корыто, образовавшееся в результате фрезерования полосы наката проезжей части.

3.1.6 корыто: углубление, оставленное дорожной фрезой, после удаления асфальтобетона в пределах колеи.

3.1.7 эмульсионно-щебёночная поверхностная обработка: обработка покрытия с применением битумной эмульсии и щебня.

4 Требования к исходным компонентам

# 4.1 Для заполнения корыта, выполненного фрезой на проезжей части дороги, используют горячую смесь для плотного асфальтобетона типов А или Б по ГОСТ 9128. Содержание щебня в смеси типа Б должно быть не менее 45 %.

4.2 Свойства исходных материалов для слоёв поверхностных обработок должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128, ГОСТ 8267, ГОСТ 22245, ГОСТ Р 52128, ОСТ 218.010.

5 Требования к заполняющему материалу и защитному 
слою

5.1 Поверхность заполняющего материала после уплотнения должна находиться вровень с краями корыта, появившегося в результате фрезерования.

5.2 Коэффициент уплотнения заполняющего материала должен быть не ниже 0,98.

5.3 Коэффициент сцепления шины автомобиля с увлажнённой поверхностью защитного слоя должен быть не ниже 0,35.

5.4 Неприжившиеся щебёнки защитного слоя в процессе поверхностной обработки должны быть удалены с проезжей части механической щёткой.

6 Технология производства работ

6.1 Устранение колеи

6.1.1 По каждой колее холодным фрезерованием вырезают корыто на всю её ширину, включая боковые гребни выпора (около 0,8 м), на глубину верхнего слоя, но не менее 4 см.

6.1.2 Поверхность корыта, включая боковые стенки, после высыхания очищают от остатков гранулята и грунтуют битумной эмульсией из расчёта от 0,5 до 0,9 л/м2 или жидким битумом.

6.1.3 Горячую асфальтобетонную смесь укладывают асфальтоукладчиком с регулируемой шириной слоя в корыто так, чтобы после уплотнения поверхность заполняющего материала оказалась вровень или чуть выше кромок корыта.

6.1.4 При использовании асфальтоукладчика с трамбующим брусом и виброплитой смесь уплотняют сначала гладковальцовым катком массой от 10 до 13 т, катком на пневматических шинах массой 16 т или вибрационным катком массой от 6 до 8 т (от 3 до 5 проходов), а затем ‒ гладковальцовым катком массой от 11 до 18 т (от 3 до 5 проходов).

6.1.5 Выступающую часть материала, уложенного в корыто, удаляют холодным фрезерованием после остывания.

6.1.6 После устранения колеи устраивают защитный шероховатый слой методами битумо-щебёночной  или эмульсионно-щебёночной обработки или обработки типа «Сларри Сил»  на всю ширину полосы движения. Поэтому наиболее рационально совмещать устранение колейности с устройством поверхностной обработки для восстановления фрикционной способности покрытия.

6.2 Битумо-щебёночная поверхностная обработка

6.2.1 Битумо-щебёночную шероховатую поверхностную обработку с синхронным распределением битума и щебня осуществляют согласно ОДМ [6], СТО НОСТРОЙ 2.25.019.2 (раздел 3) В этом документе предусмотрено использование битумощебнераспределителя.

6.2.2 Основные технические характеристики битумощебнераспредели-теля приведены в приложении А.

Равномерность розлива вяжущего достигается тройным перекрытием струй на определённой высоте. Требуемую при распределении температуру вяжущего поддерживает специальная система обогрева.

Подачу материала на требуемую ширину осуществляют индивидуальным открыванием заслонок и форсунок, а также перемещением гребёнки с форсунками в горизонтальном направлении.

Кузов для щебня оснащен четырнадцатью заслонками и распределительным барабаном с регулируемым расходом щебня.

6.2.3 При использовании в качестве вяжущего нагретого вязкого битума по ГОСТ 22245 его расход составляет от 0,3 до 0,5 л/м2.. В качестве зернистого материала применяют щебень фракции от 5 до 10 мм, обработанный от 1,0 до 1,5 % битума, с расходом от 12 до 15 кг/м2.

6.2.4 Если на битумощебнераспределителе отсутствуют прижимные (уплотняющие) валки, щебень втапливают в битум 5-6 проходами самоходного катка на пневмоколёсном ходу с нагрузкой на колесо не менее 1,5 т и давлением в шинах от 0,7 до 0,8 МПа или катком с обрезиненными металлическими вальцами.

6.2.5 Работы осуществляют в летний период на сухом покрытии при температуре воздуха не ниже 15 °С. Движение открывают сразу же после остывания битума.

6.2.6 Уход за свежеуложенным слоем включает в себя следующие операции:

‒ ограничение скорости движения до 40 км/ч, на срок не менее 10 суток;

‒ регулирование движения транспорта по ширине обработанной полосы;

‒ удаление неприжившегося щебня щёткой поливомоечной машины или КДМ.

6.3 Эмульсионно-щебёночная поверхностная обработка

6.3.1 При эмульсионно-щебёночной поверхностной обработке в качестве вяжущего используют катионную битумную эмульсию ЭБК-2 по ГОСТ Р 52128 с нормой дозирования остаточного вяжущего (эмульсионный битум)  от 1,0 до 1,3 л/м2, а в качестве зернистого материала – кубовидный мытый щебень по ГОСТ 8267 фракции от 5 до 10 мм.

6.3.2 Работы можно производить на влажном покрытии при температуре не ниже 5 °С. Движение открывают сразу же после распада эмульсии и высыхания воды.

6.3.3 Уход за свежеуложенным слоем осуществляют согласно 6.2.6.

6.4 Поверхностная обработка типа «Сларри Сил»

6.4.1 В качестве поверхностной обработки можно устраивать защитный слой из литой эмульсионно-минеральной смеси типа «Сларри Сил» [7].

6.4.2 Для устройства слоя указанного типа применяют специальную машину – смеситель-распределитель непрерывного действия, которая готовит и укладывает смесь слоем толщиной от 5 до 15 мм. На машине имеется распределительная  коробка ящичного типа с поперечными шнеками, которая обеспечивает регулирование ширины укладываемого слоя. В комплект машин также входят эмульсиовоз, фронтальный погрузчик минеральных материалов и поливомоечная машина со щёткой.

6.4.3 Смесь состоит из щебня крупностью меньше 10 мм, песка из отсева дробления, минерального порошка или цемента, битумной эмульсии ЭБК-3 и замедлителя скорости распада эмульсии при необходимости. Содержание остаточного битума в смеси – от 6 до 13 %.

6.4.4 Работы осуществляют при температуре окружающего воздуха не ниже 10 °С.

6.4.5 Время открытия движения с ограничением скорости до 40 км/ч зависит от погодных условий и обычно составляет от 1 до 3 суток, что является недостатком способа.

7 Контроль качества работ

7.1 На стадии входного контроля проверяют качество дорожно-строительных материалов и смесей, предназначенных для заполнения корыта, в соответствии с действующими нормативными документами на эти материалы.

7.2 На стадии операционного контроля следят за качеством выполнения каждой технологической операции в соответствии со СНиП 3.06.03 и рекомендациями по устройству укладываемого заполняющего материала по действующим нормативным документам.

7.3 При устройстве поверхностной обработки расход щебня контролируют путём взвешивания распределённого материала на площади 0,25 м2 с использованием мерного шаблона, как указано в приложении Ж ОДМ [6].

7.4 При заполнении колеи ремонтным материалом визуально контролируют качество сопряжений ремонтного слоя и старого покрытия.

7.5 Качество асфальтобетона, используемого для заполнения колеи, контролируют по вырубкам (кернам) в трёх местах на км каждой колеи. Наличие сцепления слоёв оценивают визуально при отборе проб.

7.6 Ровность отремонтированной полосы покрытия контролируют в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03.

8 Техника безопасности при производстве работ и охрана окружающей среды

8.1 К работе допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

8.2 Место проведения работ должно быть ограждено в соответствии с требованиями ВСН 37 [8].

Схемы организации движения и ограждения мест работ согласовывают с подразделением государственной автомобильной инспекции и другими ведомствами и организациями в соответствии с установленным порядком.

8.3 При работе машин по устранению колеи и устройству поверхностной обработки необходимо соблюдать требования, изложенные в СНиП 12-03 и СНиП 12-04.

8.4 При работе с эмульсией в случае попадания её на лицо или руки следует быстро смыть её холодной водой, остатки битума удалить керосином, а затем промыть запачканные места тёплой водой с мылом.

8.5 При проведении работ должны соблюдаться требования Инструкции ВСН 8-89 [9].

8.6 Доставку смесей, приготовленных в смесительных установках, и сыпучих материалов на место производства работ должны осуществлять в самосвалах с плотно закрывающимися бортами и оборудованных тентами.

8.7 Санитарных ограничений на применение битумных материалов не устанавливается.

8.8 Заправку дорожных и транспортных машин топливом и смазочными материалами следует производить при наличии инвентаря противопожарной безопасности.

Приложение А

(справочное)

Основные технические характеристики битумощебнераспределителя

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Минимальная мощность двигателя тягача, л. с. | 370 |
| Базовое шасси | 2-осный полуприцеп Кайзер |
| Объём кузова щебня, м3 | 12 |
| Объём резервуара для вяжущего, л | 6000 |
| Максимальная ширина распределения материалов, м | 3,85 |
| Количество форсунок для разлива вяжущего, шт. | 40 |
| Количество индивидуальных заслонок для системы подачи каменных материалов, шт. | 14 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 3-6 |
| Площадь обработки за один цикл загрузки, м2, в зависимости от используемой фракции щебня: 10-15 мм 5-10 мм | 1600 2000 |
| Площадь обработки за один цикл загрузки, м2, в зависимости от расхода битума: 1,2 л/м2 | 4460 5040 |

Библиография

| [1] | «Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», Москва, ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2008 |  |
| --- | --- | --- |
| [2] | Ведомственные строительные нормы ВСН 24-88 | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог, Москва, Минавтодор РСФСР, 1989 |
| [3] | Отраслевой дорожный методический документ | Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах, Часть 3, Москва, РОСАВТОДОР, 2002 |
| [4] | Градостроительный кодекс Российской Федерации |  |
| [5] | Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184 – ФЗ «О техническом регулировании» |  |
| [6] | Отраслевая дорожная методика | Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня, Москва, Росавтодор, 2001 |
| [7] | Отраслевая дорожная методика | Методические рекомендации по устройству защитных слоёв износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил», Москва, РОСАВТОДОР, 2001 |
| [8] | Ведомственные строительные нормы ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| [9] | Ведомственные строительные нормы ВСН 24-88 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, Москва, Минавтодор РСФСР, 1989 |

УДК 625.76.089.2 ОКС 93.080.20 ОКП 57 1840 Ключевые слова: асфальтобетонная смесь; битумо-щебёночная поверхностная обработка; эмульсионно-щебёночная поверхностная обработка; Сларри Сил; полоса наката; устранение колеи